THÀNH ĐOÀN - SỞ GD VÀ ĐÀO TẠO -NXB GIÁO DỤC

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 03 - KH/LT.2009

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2009

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc vận động “Cùng tuổi thơ đến trường” lần 4 - năm 2009

tặng 300.000 bản sách giáo khoa và đồ dùng học tập

cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn

__________

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích:

Vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn vùng sâu, vùng xa có thêm điều kiện học tập, góp phần hạn chế tình trạng bỏ học, nâng cao tri thức, thể hiện sự quan tâm của xã hội đến công tác giáo dục, chăm lo thế hệ trẻ.

Thông qua hoạt động, giáo dục thiếu nhi, học sinh thành phố ý thức tiết kiệm, tinh thần tương thân, tương trợ, biết chia xẻ khó khăn với bạn bè cùng trang lứa, cùng động viên nhau học tập, cùng phát triển.

2. Yêu cầu:

Phối hợp tốt với các đơn vị báo, đài đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thông tin đến đông đảo các em thiếu nhi, học sinh và phụ huynh của thành phố để cùng tham gia cuộc vận động.

Đảm bảo chỉ tiêu đề ra, tiến độ thực hiện.

II.- NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung:

- Vận động và trao tặng 300.000 bản sách giáo khoa từ lớp 1 - 12, đặc biệt là sách giáo khoa vừa sử dụng trong năm học 2008 -2009; sách hướng dẫn giải bài tập, sách bài tập, sách tham khảo.

- Vận động và trao tặng các đồ dùng học tập, cặp sách, xe đạp cũ và máy tính cá nhân, máy vi tính còn sử dụng được.

2. Đối tượng:

* Đối tượng vận động:

- Học sinh các cấp học trên địa bàn Thành phố: Vận động sách giáo khoa cũ và dụng cụ học tập.

- Các doanh nghiệp, các cá nhân, tập thế:Vận động kinh phí, vật phẩm tặng học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa.

* Đối tượng trao tặng:

- Học sinh có hoàn cảnh khó khăn của thành phố Hồ Chí Minh.

- Học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc vùng sâu, vùng xa các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, Miền Đông Nam Bộ.

3. Phương thức thu nhận, phân loại, thời gian:

- Sau khi phát động, vận động, các đơn vị tổ chức tiếp nhận sách và đồ dùng học tập. Ban tổ chức chương trình sẽ tiến hành hội thu chung toàn thành.

- Ngay sau đó, tổ chức thống kê, phân loại sách theo từng cấp lớp, đồ dùng học tập, đóng gói và chuyển về theo địa điểm tiếp nhận trên.

- Thời gian vận động: 20/4/2009 – 30/07/2009

- Hội thu toàn thành:

+ Đợt 1: Ngày 25/5/2009 (Thứ hai)

+ Đợt 2: Ngày 1/6/2009   (Thứ hai)

+ Đợt 3: Ngày 19/7/2009 ( Chủ nhật)

- Phân loại và Trao tặng: 30/6/2009 – 30/7/2009.

4. Địa điểm tiếp nhận:

- Tại văn phòng các quận huyện đoàn, các trường trên địa bàn.

- Công viên Văn hóa Đầm sen - 03 Hòa Bình Quận 11.

- Khu du lịch văn hóa Suối Tiên – Quận 9.

- Nhà Văn hóa Thanh niên - 04 Phạm Ngọc Thạch Quận 1

- Nhà Văn hóa Sinh viên - 643 Điện Biên Phủ Quận 10

- Nhà thiếu nhi Thành phố - 169 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3.

- Trung tâm Công tác xã hội - 05 Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao Quận 1

- Các cơ sở Đoàn, tùy theo điều kiện bố trí địa điểm và phân công lực lượng tiếp nhận. Riêng các quận, huyện Đoàn tổ chức hội thu tại từng phường, xã và phân loại sách các đồ dùng học tập ngay trong 3 đợt hội thu.

Địa chỉ liên hệ: TT Công tác xã hội TN TP.HCM - 05 Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao Quận1(Đồng chí Đinh Tung Hoành, Điện thoại: 38.239.735 - 0989.111.002 - mail: citicito@yahoo.com)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh:

- Phân công Báo Tuổi Trẻ, Báo Mực tím, Khăn Quàng Đỏ là đơn vị bảo trợ thông tin, đăng thư ngỏ và tham gia tích cực tuyên truyền về cuộc vận động.

- Chỉ đao các cơ sở đoàn, đoàn viên thanh nhi thành phố tham gia, vận động các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp kinh doanh sách, văn phòng phẩm, mạnh thường quân tham gia đóng góp.

- Thưc hiện băng rôn, panô, áp phích tuyên truyền về cuộc vận động.

- Tổ chức 3 đợt hội thu toàn thành, tổng hợp số lượng sách và dụng cụ, đồ dùng học tập thu được, liên hệ với các tỉnh để trao tặng trong các chiến dịch tình nguyện  Hè năm 2009.

2. Công viên Văn hóa Đầm sen và Khu du lịch Suối Tiên

- Tổ chức chương trình khuyến mãi, giảm giá cho các đối tượng đến vui chơi tại công viên bằng hình thức đổi sách giáo khoa lấy vé vào cửa, thu gom và chuyển về Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên thành phố.

- Cùng tham gia các chuyến trao tặng sách giáo khoa.

3. Sở Giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

- Có văn bản chỉ đạo phòng giáo dục, Ban giám hiệu các trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi để đoàn thanh niên tại đơn vị, các cơ sở Đoàn triển khai cuộc vận động trong học sinh các trường.

- Chỉ đạo các trường tổ chức hội thu sách giáo khoa cũ, đồ dùng học tập vào dịp lễ tổng kết năm học 2008 – 2009.

- Cùng tham gia các chuyến trao tặng sách giáo khoa.

4. Nhà xuất bản giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh

- Cùng phối hợp với Thành Đoàn tổ chức 3 ngày hội thu toàn thành

- Hỗ trợ về nghiệp vụ, kho bãi trong quá trình sắp xếp phân loại sách giáo khoa

- Tặng bổ sung các bản sách còn thiếu sau khi phân loại để đủ bộ sách trao tặng theo từng khối lớp

5.Thành lập ban chỉ đạo:

1. Đồng chí Lê Quốc Phong , Phó bí thư Thường trực Thành Đoàn

2. Đồng chí Nguyễn Văn Ngai, Phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo

3. Đồng chí Phạm Văn Hồng, Phó giám đốc NXB Giáo dục tại TP Hồ Chí Minh

Thành lập Ban Tổ chức:

- Đ/c Bùi Tá Hoàng Vũ,  UVTV Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP -	     Trưởng ban

- Đ/c Trần Bá Cường, UVBCH Thành Đoàn, Giám đốc TT. CTXH TN TP- 	           - Phó ban TT

- Đ/c Dương Vân Nhung ,Trưởng phòng tổng hợp NXB GD   -  Phó ban

Các thành viên:

- Đ/c Nguyễn Thị Thùy Hạnh, UVBCH Thành Đoàn, Phó chủ tịch Hội đồng đội TP

- Đ/c Nguyễn Thị Minh Châu – Cán bộ Ban TNTH

- Đ/c Phạm Khôi Nguyên – Cán bộ Ban MT - ANQP - ĐBDC

- Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo	.

- Đại diện Công viên văn hóa Đầm Sen

- Đại diện Khu du lịch văn hóa Suối Tiên

5.- Tiến độ thực hiện:

- Ngày 10/3 -  20/3/2009	: Họp bàn thống nhất kế hoạch.

- Ngày 2/4 -  20/4/2009	: Triển khai kế hoạch, Làm việc với các Công ty phát hành sách  và đơn vị tài trợ

- Ngày 15/5/2009		: Hội thu toàn thành đợt 1

- Ngày 1/6/2009		: Hội thu toàn thành đợt 2

- Ngày 19/7/2009 		: Hội thu toàn thành đợt 2

- Từ 30/6 -  30/7/2009	: Tổ chức trao tặng

- Ngày 15/8/2009 		: Tổng kết cuộc vận động.

| BTV THÀNH ĐOÀN P.BÍ THƯ (đã ký) Lê Quốc Phong | SỞ GD VÀ ĐÀO TẠO P.GIÁM ĐỐC (đã ký) Nguyễn Văn Ngai | NXB GIÁO DỤC TẠI TP HCM P.GIÁM ĐỐC (đã ký) Phạm Văn Hồng |
| --- | --- | --- |

Nơi nhận:

- Trung ương Đoàn:VP, Ban TNTH

- UBND TP

- Thường trực Thành Đoàn

- Sở GD – ĐT TP

- NXB Giáo dục tại TP HCM

- CVVH Đầm Sen, KDLVH  Suối Tiên

- NVHSV, NVHTN, Báo KQĐ, Báo Tuổi Trẻ

- TTCTXH, VP

- Cơ sở đoàn và đơn vị tài trợ

- Lưu