| ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH TP. HỒ CHÍ MINH ________ Số 026 -KH/TV | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2009 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN HOA PHƯỢNG ĐỎ

LẦN THỨ 4 - NĂM 2009

_____

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tạo điều kiện để đoàn viên, học sinh, giáo viên trẻ các cơ sở đào tạo bậc phổ thông trên địa bàn thành phố thể hiện tinh thần tình nguyện, xung kích, tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị kinh tế- xã hội tại địa bàn đơn vị trú đóng.

- Là hoạt động thiết thực, tạo môi trường cho đoàn viên, học sinh, giáo viên trẻ rèn luyện, tìm hiểu, giao lưu, học tập kinh nghiệm trong học tập, công tác và hoạt động Đoàn.

- Tham gia thực hiện chủ đề năm 2009 của Thành phố “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, cuộc vận động tìm hiểu lịch sử và xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

2. Yêu cầu:

- Nội dung hoạt động cụ thể, thiết thực, kết hợp hài hòa giữa khơi sức tình nguyện và chăm lo rèn luyện học sinh trung học phổ thông. Đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ các nội dung đã xác định.

- Công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện tốt, thu hút đông đảo giáo viên, học sinh trung học phổ thông tham gia.

- Đảm bảo phương châm “Chiến sĩ Hoa phượng đỏ nhiệt tình sức trẻ - hành quân an toàn – hoạt động hiệu quả”.

II. TÊN GỌI – ĐỐI TƯỢNG – THỜI GIAN – ĐỊA BÀN – SỐ LƯỢNG:

1. Tên gọi: Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” lần thứ 4 -  năm 2009

2.  Đối tượng:

- Học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố.

- Giáo viên, cán bộ trẻ các cơ sở giáo dục và đào tạo bậc phổ thông trên địa bàn thành phố

3.  Thời gian: Chiến dịch diễn ra từ ngày 14/6 đến 12/7/2009.

- Lễ ra quân: dự kiến ngày chủ nhật 14/6/2009 tại Công viên Lê Văn Tám

4. Địa bàn: 24 quận - huyện của thành phố Hồ Chí Minh, địa bàn trọng tâm là quận - huyện nơi trường trú đóng.

5. Số lượng: dự kiến có 10.000 học sinh, giáo viên trẻ tham gia chiến dịch.

III. CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM TRONG CHIẾN DỊCH:

1. Các chỉ tiêu chung của chiến dịch:

- 24 công trình thanh niên tham gia thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

- 24 di tích lịch sử, văn hóa dân tộc, địa chỉ đỏ được chăm sóc.

- Chăm sóc, thăm hỏi ít nhất 100 Ba, Má phong trào sinh viên, học sinh, gia đình có công với cách mạng.

- Thực hiện 20 chuyên đề rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh THPT.

- Thực hiện 10 điểm trò chơi dân gian cho thiếu nhi.

- Tặng học bổng,  tập, sách dụng cụ học tập cho 200 học sinh khó khăn ở các huyện ngoại thành.

- Thực hiện 5 chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”.

- Xây dựng 10 CLB kỹ năng và học thuật trong học sinh THPT.

- Xây dựng 5 căn nhà tình bạn.

2. Các nội dung hoạt động:

2.1 - Chặng 1: Từ ngày 14/6 đến 28/6 với chủ đề “Chiến sĩ Hoa phượng đỏ nhiệt tình sức trẻ - vì Thành phố văn minh – sạch đẹp”, với các nội dung:

2.1.1 - Đối với học sinh:

- Tổ chức hoạt động sinh hoạt hè, chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các nhà mở mái ấm, trẻ em lang thang tại địa bàn.

.	- Tuyên truyền, nâng cao ý thức của chiến sĩ tình nguyện và người dân thành phố trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị: tuyến đường văn minh, tuyến đường không rác, xanh - sạch - đẹp, khu phố không rác, tuyên truyền luật giao thông đường bộ; các hoạt động bảo vệ môi trường.

- Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức trò chơi dân gian tại các trường và các điểm sinh hoạt hè.

- Hoạt động tăng cường kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh, phát huy vai trò các CLB kỹ năng trong học sinh.

2.1.2 - Đối với giáo viên:

- Phát huy ý tưởng sáng tạo của giáo viên trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị: “Mỗi đoàn viên  một ý tưởng sáng tạo, mỗi chi đoàn một công trình vì thành phố văn minh sạch đẹp”.

- Hỗ trợ ôn tập hè cho các em có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các chuyên đề “Giao tiếp ứng xử trong trường học” cho học sinh.

- Ngày cao điểm: Chiến sĩ Hoa phượng đỏ với nếp sống văn minh đô thị, ngày 28/6/2009 (chủ nhật).

2.2 - Chặng 2: Từ ngày 29/6 đến 12/7 với chủ đề “Chiến sĩ Hoa phượng đỏ với di tích văn hóa, lịch sử dân tộc” với các nội dung:

2.2.1 - Đối với học sinh:

- Chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng tại địa phương. Tìm hiểu các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống và lễ hội lịch sử tại địa phương.

- Chăm sóc, thăm hỏi Ba, Má phong trào SV,HS và gia đình có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống SV,HS.

- Tham gia cuộc thi video clip về các di sản văn hóa, di tích lịch sử, cách mạng, danh lam thắng cảnh của đất  nước và trường học thân thiện.

- Phát động phong trào tiết kiệm trong học sinh, tặng sách giáo khoa, tập, dụng cụ học tập, xe đạp, học bổng… Mỗi quận nội thành tổ chức cho Chiến sĩ Hoa phượng đỏ thực hiện ít nhất  một hoạt động tình nguyện tại các huyện ngoại thành, thực hiện chương trình “Vì người bạn ngoại thành”.

2.2.2 - Đối với giáo viên:

- Tổ chức “Hành trình hướng nghiệp, hướng tới tương lai” cho học sinh THPT và học sinh lớp 8, 9.

- Hướng dẫn, hỗ trợ học sinh thực hiện công trình chăm sóc di tích lịch sử, văn hóa dân tộc, địa chỉ đỏ.

- Tổ chức các chuyên đề tư vấn kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh THPT.

- Phối hợp với lực lượng giáo viên trẻ các trường ĐH,CĐ hỗ trợ xây dựng các CLB sáng tạo trong học sinh.

- Ngày cao điểm: Chiến sĩ Hoa phượng đỏ với di tích văn hóa, lịch sử dân tộc, ngày 12/7/2009  (chủ nhật).

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Các điều kiện hỗ trợ trong chiến dịch:

- Cấp thành hỗ trợ mỗi quận, huyện 150 đồng phục áo, nón cho chiến sĩ tình nguyện tham gia chiến dịch, số lượng còn lại các quận - huyện chủ động trang bị cho chiến sĩ.

- Cấp thành phối hợp cùng với Sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường hỗ trợ và tạo điều kiện cho học sinh tham gia chiến dịch.

- Quận - huyện Đoàn tham mưu lãnh đạo quận - huyện hỗ trợ kinh phí và cơ sở vật chất cho các hoạt động của đội hình tình nguyện trong chiến dịch.

2. Đăng ký lực lượng tham gia chiến dịch:

- Quận - huyện Đoàn đăng ký tham gia Chiến dịch và gửi danh sách chiến sĩ tham gia Chiến dịch (theo mẫu) về Ban Chỉ huy chiến dịch cấp thành chậm nhất ngày 01/6/2009.

3. Chế độ thông tin, liên lạc, báo cáo, khen thưởng :

- Ban chỉ huy chiến dịch Quận – Huyện cung cấp điện thoại và địa chỉ mail của đồng chí Chỉ huy trưởng và Thường trực ban chỉ huy về Ban Chỉ huy cấp thành, các báo cáo nhanh, thông tin văn bản gấp được chuyển trực tiếp qua email đã cung cấp.

- Các báo cáo trong Chiến dịch gồm có: báo cáo tuần, báo cáo chặng, báo cáo tổng kết chiến dịch (báo cáo nhận định và báo cáo số liệu):

+ Ban Chỉ huy Chiến dịch các quận - huyện gửi Báo cáo tuần về Ban Chỉ huy Chiến cấp thành 2008 chậm nhất vào lúc 11g00 ngày thứ hai hằng tuần (theo mẫu). Nộp trực tiếp tại Ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn, số 01 Phạm Ngọc Thạch hoặc qua địa chỉ email: hoaphuongdo09@gmail.com

+ Ngoài các báo cáo trên, trong thời gian chiến dịch có hoạt động nổi bật, đề nghị các ban chỉ huy cấp huyện và các trường gởi thông tin, báo cáo nhanh, hình ảnh hoạt động về địa chỉ email: hoaphuongdo09@gmail.com.

- Ban Chỉ huy Chiến dịch Phượng Đỏ cấp thành tổ chức giao ban với đại diện Thường trực Ban Chỉ huy Chiến dịch Hoa Phượng Đỏ các quận - huyện ngay sau khi giao ban hè  trong thời gian diễn ra Chiến dịch.

- Trong quá trình diễn ra Chiến dịch nếu có các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, mô hình có hiệu quả đề nghị Ban chỉ huy chiến dịch quận, huyện đề xuất khen thưởng và tuyên dương kịp thời về Ban Chỉ huy chiến dịch cấp thành.

- Báo cáo chặng 1 vào ngày 29/6/2009, báo cáo chặng 2 vào ngày 13/7/2009, báo cáo tổng kết chiến dịch chậm nhất ngày 20/7/2009.

- Công tác khen thưởng tổng kết chiến dịch thực hiện theo quy định chung trong các hoạt động thi đua khen thưởng các chiến dịch hè 2009 của Thành Đoàn.

4. Thành lập Ban Chỉ huy chiến dịch:

- Chỉ huy trưởng:

+ Đ/c Nguyễn Thanh Đoàn - UVBCH, Phó Ban TNTH Thành Đoàn.

- Chỉ huy phó:

+  Đ/c Đoàn Hùng Vũ Hưng - Phó Ban TNTH Thành Đoàn

+  Đ/c Đinh Tung Hoành – Phó giám đốc TT CTXH Thanh niên TP

- Các thành viên:gồm các đồng chí

+ Đ/c Nguyễn Thị Minh Châu - Ban TNTH Thành Đoàn – Thường trực

+ Đ/c Phạm Khôi Nguyên - Ban MT- ANQP- ĐBDC Thành Đoàn

+ Đ/c Lê Thanh Tuấn - Ban Tuyên giáo Thành Đoàn

+ Đ/c Trần Quốc Minh - Ban Tổ chức Thành Đoàn

+ Đ/c Nguyễn Văn Hiếu - NVH Sinh viên

+ Đ/c Dương Trọng Phúc - TT Hỗ trợ sinh viên

+  Đ/c  Huỳnh Văn Toàn - Trường Đoàn Lý Tự Trọng

+ Đ/c Trần Khắc Huy - Trợ lý thanh niên Sở Giáo dục và Đào tạo

+  Đ/c Lê Khắc Cường - Báo Mực tím

+ Các đồng chí chỉ huy trưởng chiến dịch tại các quận - huyện.

5. Phân công nhiệm vụ:

5.1 - Ban chỉ huy chiến dịch cấp thành:

- Xây dựng chương trình hoạt động chi tiết của chiến dịch.

- Liên hệ, vận động, chuẩn bị các nguồn lực để thực hiện các nội dung của chiến dịch.

- Phối hợp với các ban ngành chức năng để hỗ trợ tốt cho các hoạt động của chiến dịch.

- Chủ trì họp giao ban, thực hiện báo cáo tuần, báo cáo tổng kết chiến dịch.

- Chỉ đạo toàn diện hoạt động của Ban chỉ huy chiến dịch 24 quận - huyện.

- Tổ chức tập huấn, lễ xuất quân, lễ tổng kết và hội quân Chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng Đỏ.

- Chịu trách nhiệm trước Ban thường vụ Thành Đoàn về mọi hoạt động có liên quan đến chiến dịch.

5.2. Quận - huyện Đoàn:

- Xây dựng kế hoạch, tham mưu, xin ý kiến chỉ đạo của quận - huyện ủy, UBND quận - huyện, phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức thực hiện các nội dung của chiến dịch.

- Thông tin rộng rãi trong đoàn viên, học sinh, giáo viên trẻ các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

- Thành lập Ban chỉ huy chiến dịch cấp quận- huyện gồm: Bí thư hoặc phó bí thư quận - huyện đoàn làm chỉ huy trưởng chiến dịch, đại diện phòng giáo dục, trợ lý thanh niên các trường trung học phổ thông làm chỉ huy phó, đại diện các ban ngành là thành viên ban chỉ huy chiến dịch.

- Ban chỉ huy chiến dịch chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung chiến dịch tại địa phương, chủ động xây dựng chương trình hoạt động, chú ý tính thiết thực, hiệu quả. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban chỉ huy chiến dịch cấp thành trong suốt quá trình diễn ra chiến dịch.

- Vận động nguồn lực chuẩn bị cho chiến dịch.

- Đảm bảo chế độ thông tin, họp giao ban, thi đua khen thưởng theo quy định và hướng dẫn.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- 4/2009: xây dựng dự thảo kế hoạch, thực hiện thăm dò nhu cầu, khả năng của các đơn vị.

- 5/2009: triển khai đến các quận- huyện đoàn, công tác thông tin tuyên truyền.

- 14/6/2009: Lễ xuất quân

- 14/6 - 12/7/2009: Chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng Đỏ năm 2009

- 16/8/2009: Ngày hội quân những người tình nguyện.

- 9/2009: Hội nghị rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo.

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Lê Quốc Phong

Nơi nhận:

- Trung ương Đoàn: Ban Bí thư, Ban TNTH, Văn phòng (để báo cáo);

- Thành ủy: Thường trực, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, VP (để báo cáo);

- UBNDTP:Thường trực,  Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà, Văn phòng (để báo cáo);

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Giám đốc, Văn Phòng, Trợ lý Thanh niên (để phối hợp);

- Thành Đoàn: BTV, các ban- trung tâm (thông tin);

- Quận - huyện ủy (phối hợp chỉ đạo);

- Quận - huyện Đoàn (để thực hiện);

- Ban chỉ huy chiến dịch (để thực hiện);

- VP lưu. (q)