ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TP. HỒ CHÍ MINH

_____			      TP. Hồ Chí Minh, ngày 17  tháng 6 năm 2009

Số: 033 -KH/TV

# KẾ HOẠCH

##### Tổ chức chương trình “Hành trình về với Trường Sơn”

________

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 
2008 - 2009, chủ đề “ Thiếu nhi Thành phố nói lời hay, làm việc tốt”, nhằm tạo mối giao lưu, mở rộng kiến thức, đặc biệt trong công tác giáo dục truyền thống về ý nghĩa của đường Trường Sơn lịch sử cho các em đội viên - học sinh; đồng thời khen thưởng đội ngũ “Thiếu nhi làm ngàn việc tốt”, “Cháu ngoan Bác Hồ” và Tổng phụ trách Đội tiêu biểu của thành phố năm học 2008 - 2009;

Được sự đồng ý của Thường trực Thành Đoàn, Hội đồng Đội Thành phố kết hợp với Công ty Du lịch Thanh niên tổ chức chuyến giao lưu, tham quan và trao tặng công trình măng non “Vì người bạn Trường Sơn”, các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên với tên gọi “Hành trình về với Trường Sơn”, cụ thể như sau:

###### I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tổ chức đợt hoạt động Về nguồn cho các em đội viên xuất sắc của thành phố nhằm giáo dục truyền thống, lịch sử dân tộc; giúp các em đội viên thiếu nhi nhận thức sâu sắc về lịch sử 50 năm xây dựng đường Trường Sơn (5/1959 – 5/2009).

- Trao tặng Công trình măng non “Vì người bạn Trường Sơn” năm học 2008 – 2009 cho thiếu nhi miền Trung – Tây Nguyên.

- Thiếu nhi thành phố có cơ hội gặp gỡ và giao lưu với các nhân chứng lịch sử, thiếu nhi các tỉnh thuộc tuyến đường Trường Sơn đi qua.

2. Yêu cầu:

- Thiếu nhi tham dự chương trình phải đảm bảo đúng đối tượng và được bầu chọn từ cơ sở.

- Công tác tổ chức phải đảm bảo “Ý nghĩa – An toàn – Vui tươi – Tiết kiệm”.

II. TIÊU CHUẨN - THÀNH PHẦN - SỐ LƯỢNG THAM GIA:

1. Tiêu chuẩn :

* Đội viên: là cá nhân điển hình xuất sắc của đơn vị, đạt danh hiệu “Thiếu nhi làm ngàn việc tốt” – “Cháu ngoan Bác Hồ” năm học 2008 – 2009, đạt giải cao trong các kỳ thi của thành phố và quốc gia có thành tích tốt trong hoạt động Đội.

* Phụ trách Đội: Phụ trách Đội có nhiều đóng góp hiệu quả cho phong trào thiếu nhi, phụ trách Liên đội mạnh. Đạo đức, tác phong gương mẫu.

2. Thành phần - Số lượng:

* Cấp thành :

- 2 cô (chú) đại diện Hội cựu chiến binh Thành phố là nhân chứng lịch sử gắn với lịch sử Trường Sơn.

- Ủy viên Hội đồng Đội Thành phố, chuyên trách Hội đồng Đội Thành phố.

- Các đơn vị sự nghiệp khối thiếu nhi: Nhà thiếu nhi Thành phố, Báo Khăn quàng đỏ, Khoa công tác Đội Trường Đoàn  Lý Tự Trọng. (Mỗi đơn vị cử 01 cá nhân).

* Cấp quận, huyện:

- Chuyên trách Hội đồng Đội quận, huyện	: 1 người 	 (24)

- Đội viên - CNBH điển hình 	: 2 em (Trung học cơ sở)	 (48)

- Phụ trách Đội tiêu biểu	: 1 người 	 (24)

- Báo Khăn quàng đỏ: + 10 em đạt giải cao Hội thi “Nhà sử học nhỏ tuổi”

+ 3 cán bộ phụ trách.

Danh sách nộp về Hội đồng Đội Thành phố chậm nhất là ngày 25/6/2009

( Mẫu: STT, họ và tên, năm sinh, đơn vị, thành tích, ghi chú).

III. NỘI DUNG:

- Viếng nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn.

- Giao lưu, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử.

- Giao lưu với thiếu nhi và cán bộ phụ trách Đội các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên.

- Tham quan các danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử.

- Thực hiện công tác xã hội và tặng Công trình măng non “Vì người bạn Trường Sơn” của thiếu nhi thành phố.

IV. KINH PHÍ:

* Ban tổ chức chuẩn bị phần kinh phí tổ chức chung cho đoàn: giao lưu, hậu cần chung, y tế…

* Mỗi cá nhân tham gia đoàn đóng góp phần kinh phí là 3.350.000đ (Ba triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng), bao gồm: vận chuyển bằng xe du lịch; ăn ở tại khách sạn, nhà nghỉ; phí tham quan, bảo hiểm cho chuyến đi…

Phần kinh phí trên đề nghị gởi về Hội đồng Đội Thành phố chậm nhất vào ngày 06/7/2009.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thành lập ban tổ chức:

- Đ/c Trần Thị Diệu Thúy, P.Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch HĐĐ TP - Trưởng ban

- Đ/c Nguyễn Thị Thùy Hạnh, UV.BCH TĐ, P.Chủ tịch HĐĐ TP	- Phó ban TT

- Đ/c Tô Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Cty CP Du lịch Thanh niên	- Phó ban

- Đ/c Nguyễn Khắc Cường, Phó Tổng Biên tập báo Khăn quàng đỏ	- Thành viên

- Đ/c Đinh Thị Thu Trang - Cán bộ Ban thiếu nhi Thành Đoàn	- Thành viên

- Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung chương trình, đảm bảo cơ sở vật chất, hậu cần, phối hợp chặt chẽ với các Hội đồng Đội tỉnh – thành phố đảm bảo tổ chức thành công chương trình.

2. Tiến độ thực hiện:

- Ngày 09/6/2009	: Trình xin ý kiến thường trực Thành Đoàn.

- Ngày 17/6/2009	: Triển khai cơ sở

- Ngày 25/6/2009	: Hạn chót nhận đăng ký

- Ngày 08/7/2009	: Họp Ban tổ chức, họp toàn đoàn.

- Ngày 18 - 25/7/2009	: Tổ chức chương trình.

- Ngày 31/7/2009	: Họp rút kinh nghiệm.

Để đảm bảo cho chuyến đi đúng tiêu chuẩn thành phần, công tác hậu cần được tổ chức chu đáo, an toàn, Hội đồng Đội Thành phố đề nghị Hội đồng Đội các quận - huyện khẩn trương triển khai xét chọn và đề cử đội viên, phụ trách Đội tham gia, có kế hoạch đề xuất lãnh đạo Quận ủy, Phòng Giáo dục, Bán Giám hiệu nhà trường hỗ trợ và tạo điều kiện về thời gian, kinh phí cho cá nhân tham gia chung hoạt động cấp Thành.

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ

(Đã ký)

Trần Thị Diệu Thúy

Nơi nhận:

- TT Thành Đoàn;

- TT quận, huyện ủy;

- TT quận, huyện Đoàn;

- Hội cựu chiến binh TP;

- Nhà thiếu nhi TP, Báo KQĐ, TĐ LTT;

- HĐĐ quận - huyện;

- Lưu (q)