ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TP. HỒ CHÍ MINH

***	                             TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 8 năm 2009

Số: 42 /KH-BTV

KẾ HOẠCH

###### Thực hiện Tháng An toàn giao thông 2009

_____

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và nhân dân Thành phố chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ, nâng cao ý thức tự giác tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

- Hưởng ứng và cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của UBND Thành phố và Trung ương Đoàn về thực hiện Tháng An toàn Giao thông Quốc gia năm 2009, thực hiện chủ đề năm của Tp. Hồ Chí Minh “Năm 2009, năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”.

- Phát huy vai trò xung kích của Đoàn viên Thanh niên tham gia cùng các cơ quan chức năng làm hạn chế các điểm đen về an toàn giao thông (ATGT), qua đó, góp phần thực hiện tốt chỉ tiêu của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố năm 2009.

2. Yêu cầu:

- Thiết thực, hiệu quả

- Thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, nhân dân thành phố tham gia, tạo được sự đồng tình, ủng hộ trong dư luận xã hội.

II. THỜI GIAN, CHỦ ĐỀ:

1. Thời gian: từ 01/9/2009 đến 30/9/2009

2. Chủ đề:  “Xây dựng Văn hóa Giao thông”

III. NỘI DUNG:

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, thanh thiếu niên chấp hành Luật Giao thông đường bộ, xây dựng Văn hóa giao thông:

- Tổ chức tuyên truyền, hội thi tìm hiểu các nội dung của Luật Giao thông đường bộ trong đoàn viên thanh niên, tập trung vào đối tượng thanh niên công nhân và sinh viên học sinh, vận động đoàn viên thanh niên nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông.

- Hướng dẫn thực hiện các tiêu chí văn hóa giao thông, biểu dương người tốt, việc tốt trong thực hiện văn hóa giao thông, đồng thời phê phán những hành vi thiếu văn hóa trong quá trình tham gia giao thông.

- Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân sử dụng xe buýt làm phương tiện đến công sở và trường học. Học sinh chưa đủ tuổi không được sử dụng xe gắn máy, xe môtô.

2. Phát huy có hiệu quả các hoạt động thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn  trật tự, an toàn giao thông, trong đó chú ý tập trung tại các địa điểm:

- Các giao lộ trọng điểm, các địa điểm thi công công trình, các điểm đen về ùn tắc, tai nạn giao thông.

- Các tuyến đường chưa đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

- Trước cổng trường, cổng chợ, cổng bệnh viện, bến xe; tại các khu chế xuất - khu chế xuất, khu công nghiệp vào giờ cao điểm.

3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường sắt, đường thủy.

- Các đơn vị có tuyến đường sắt, đường thủy bên cạnh các giải pháp tuyên truyền về an toàn giao thông đường bộ cần tăng cường các nội dung tuyên truyền giao thông về đường sắt.

- Tổ chức đội hình tình nguyện tuyên truyền cho các hộ dân dọc tuyến đường sắt, các giao lộ giữa đường sắt và đường bộ.

- Tổ chức tuyên truyền cho người dân và chủ phương tiện giao thông đường thủy các biện pháp an toàn khi tham gia giao thông, tuyên truyền việc trang bị và sử dụng áo phao trong giao thông đường thủy.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Cấp thành:

1.1. Phối hợp Ban ATGT Thành phố tổ chức ra quân hưởng ứng Tháng An toàn Giao thông Quốc gia:

- Thời gian: 06g00 ngày 29/8/2009

- Địa điểm: Công viên 23 - 9, Quận 1 TP. Hồ Chí Minh

1.2. Tổ chức tọa đàm “Thanh niên Thành phố và Văn hóa Giao thông”

- Phân công Đoàn Trường Đại học Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm cho đối tượng đoàn viên, thanh niên là học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN Thành phố.

- Phân công Đoàn các Khu Chế xuất – Khu Công nghiệp Thành phố, Quận đoàn Phú Nhuận tổ chức tọa đàm cho thanh niên công nhân và thanh niên địa bàn dân cư về chủ đề “Xây dựng nếp văn hóa giao thông”. Thời gian tổ chức trong tháng 9/2009.

1.3. Tổ chức 09 đêm văn nghệ tuyên truyền An toàn giao thông tại các quận huyện: 6, 7, 12, Gò Vấp, Bình Chánh; các cụm trường ĐHCĐ, TCCN.

1.4. Tổ chức lực lượng thanh niên tình nguyện đứng chốt giao thông:

- Tập trung xây dựng lực lượng thanh niên tình nguyện phối hợp với lực lượng của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Thành phố đóng chốt tại 25 chốt giao thông cao điểm (theo danh sách cung cấp của Phòng CSGT đường bộ Thành phố, danh sách) đảm bảo giao thông thông suốt trong suốt thời gian của tháng ATGT.

- Thời gian tập huấn: 14g00 chiều thứ sáu (28/8/2009).

- Thời gian thực hiện: 03/9 đến 30/9/2009. Buổi sáng từ 06g30 – 08g00, chiều từ 16g30 đến 18g00.

2. Quận, huyện Đoàn:

- Phối hợp Công An quận, huyện tổ chức tuyên truyền Luật An toàn giao thông đường bộ (sửa đổi) đến các trường học trên địa bàn. Chỉ đạo các trường phối hợp với đoàn phường, xã, thị trấn, lực lượng công an phường… đảm bảo tình trạng thông thoáng, không để tình trạng kẹt xe trước cổng trường

- Phối hợp cùng Thanh tra xây dựng quận (huyện) tuyên truyền, vận động, sắp xếp các hộ kinh doanh khu vực chợ không lấn chiếm lòng, lề đường; hướng dẫn mọi người đậu xe đúng nơi quy định, sơn kẻ vạch trên vỉa hè tại các khu vực cho phép đậu xe; điều phối lưu thông, tránh tình trạng kẹt xe trước cổng chợ.

- Các quận, huyện có hệ thống giao thông đường thủy phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động những người làm nghề kinh doanh, vận chuyển hành khách, hàng hóa, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, khai thác tài nguyên, sinh sống trên sông, dọc ven đường thủy để nâng cao ý thức tự giác chấp hành các qui định pháp luật về bảo vệ luồng, hành lang an toàn giao thông, mở cảng, bến thủy nội địa, khai thác cát sỏi, đánh bắt thủy hải sản theo đúng qui định để đảm bảo trật tự, an toàn trên các tuyến giao thông đường thủy nội địa.

- Đối với các quận trong liên tịch với các Đội của Phòng CSGT đường bộ Thành phố (quận 1, 3, 5, Phú Nhuận): phối hợp với Đảng ủy, Ban chỉ huy Đội, đội hình chuyên của Đoàn phòng CSGT đường bộ Thành phố tổ chức tọa đàm, tuyên truyền về văn hóa giao thông cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn, tập trung đối tượng học sinh cấp II, III.

- Đối với các quận có thanh niên thường xuyên tham gia tụ tập, đua xe, đánh võng, phối hợp với Công An quận mời các bạn thanh niên thường xuyên tụ tập, đua xe, đánh võng, gây rối trật tự công cộng (Danh sách của Phòng CSGT đường bộ cung cấp) nhằm tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ và các nội dung của Luật hình sự có liên quan, đồng thời tổ chức ký cam kết không tái phạm. Phân công Ban Thanh niên Công An thành phố thành lập đội hình tuyên truyền, phối hợp với các quận tổ chức tốt nội dung này.

- Tham gia tốt Hội thi tìm hiểu Luật ATGT đường bộ tại cấp quận, tổ chức tọa đàm và cử lực lượng tham gia các hoạt động do cấp thành tổ chức.

3. Đoàn khu vực CNLĐ và trường học:

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền việc chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, xây dựng văn hóa giao thông trong đoàn viên, thanh niên đơn vị.

- Đoàn khu chế xuất, khu công nghiệp phối hợp các Quận (huyện) Đoàn thực hiện điều phối, giải quyết ùn tắc giao thông trước các khu chế xuất, khu công nghiệp; đẩy mạnh việc tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trong thanh niên công nhân, đặc biệt vận động không đi ngược chiều, leo qua dãy phân cách, vận động công nhân sử dụng hầm giao thông đường bộ (Khu công nghiệp Tân Tạo).

- Tổ chức sinh hoạt trong chi đoàn về các nội dung tuyên truyền tháng An toàn giao thông.

- Tham gia tích cực, hiệu quả các hoạt động cấp thành, các hoạt động do Quận- Huyện Đoàn tổ chức.

4. Thành lập Ban tổ chức:

- Đ/c Bùi Tá Hoàng Vũ, UVTV, Phó ban MT-ANQP-ĐBDC 	 - Trưởng ban

- Đ/c Lưu Phước Duy Phương, UVBCH, Phó ban MT-ANQP-ĐBDC - Phó ban

và các thành viên

- Đ/c Đoàn Hùng Vũ Hưng, Phó Ban TNTH Thành Đoàn

- Đ/c Huỳnh Nguyễn Lộc, Phó Ban CNLĐ Thành Đoàn

- Đ/c Lê Thanh Tuấn, Cán bộ Ban tuyên giáo Thành Đoàn

- Đ/c Nguyễn Việt Hoà, Cán bộ Văn phòng Thành Đoàn

- Đ/c Phạm Quang Dũng, Bí thư Đoàn trường ĐH GTVT Tp. Hồ Chí Minh

- Đ/c Huỳnh Trung Phong, Bí thư Đoàn cơ sở phòng CSGT Đường bộ TP

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- 15 - 25/8/2009: Xây dựng kế hoạch, trình xin ý kiến thường trực Thành Đoàn

- 27/8/2009: Ban hành kế hoạch

- 01/9 - 30/9/2009: Các hoạt động Tháng An toàn giao thông

- 30/9/2009: Các đơn vị gửi báo cáo kết quả hoạt động trong tháng.

- 10/10/2009: Tổng kết hoạt động Tháng An toàn giao thông.

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

# Nơi nhận:

- UBND Thành phố

- Ban Dân vận Thành ủy;

- Ban ATGT thành phố;

- Phòng CSGT- PC26 – CA Thành phố

- Ban Thường vụ Thành Đoàn;

- Cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn;

- VP lưu (q).

(Đã ký)

Lê Quốc Phong