ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TP. HỒ CHÍ MINH

***                                TP. Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 11 năm 2010

Số: 64/KH-ĐTN

##### KẾ HOẠCH

###### Tổ chức Tháng truyền thông phòng, chống AIDS

(15/11/2010 – 15/12/2010)

_________

Nhằm góp phần cùng thành phố trong việc triển khai tổ chức hoạt động tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2010 và kỷ niệm 20 năm thành phố Hồ Chí Minh đương đầu với đại dịch HIV/AIDS (1990 – 2010). Theo tinh thần thông báo số 647/TB-VP ngày 25/10/2010 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hứa Ngọc Thuận tại cuộc họp thông qua kế hoạch triển khai tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố. Căn cứ công văn số 5605/UBND-VX ngày 03/11/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt kế hoạch tổng thể triển khai tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và kỷ niệm 20 năm thành phố Hồ Chí Minh đương đầu với HIV/AIDS của Ủy ban phòng, chống AIDS thành phố, Ban Thường vụ Thành Đoàn đề ra kế hoạch tổ chức chiến dịch truyền thông phòng, chống AIDS từ 15/11/2010 – 15/12/2010 với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

a) Truyền thông sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên về những tác hại và những kết quả đã đạt được trong công tác phòng, chống HIV/AIDS của thành phố 20 năm qua.

b) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, tạo sự quan tâm của xã hội và đoàn viên, thanh niên thành phố cùng góp phần tham gia đẩy lùi dịch HIV/AIDS.

2. Yêu cầu:

a) Tổ chức nhiều loại hình hoạt động phong phú đa dạng đạt hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế.

b) Đầu dư để đạt hiệu quả cao trong các hoạt động, gắn với tình thực tế tại địa phương.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG:

1. Cấp cơ sở:

1.1. Khu vực quận, huyện, phường, xã  Đoàn:

- Tổ chức họp mặt sinh hoạt câu lạc bộ “Sức sống mới” với chuyên đề về HIV/AIDS. Đồng thời, vận động người sau cai nghiện, người hoàn lương được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tham gia các hoạt động câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên, đặc biệt là câu lạc bộ “Sức sống mới”. Phối hợp với tổ cán sự xã hội tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để tạo thêm môi trường, sân chơi lành mạnh giúp người tái hòa nhập cộng đồng cùng giao lưu chia sẻ, vui chơi giải trí và hỗ trợ tinh thần cho nhau.

- Tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo, hội thi, triển lãm hình ảnh về ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, văn nghệ cổ động, giao lưu với người có HIV để tạo ấn tượng trong cộng đồng cùng chia sẻ, giúp đỡ họ ổn định cuộc sống.

- Phối hợp và phát huy các nguồn lực xã hội để hỗ trợ cho người nhiễm HIV/AIDS, người tái hòa nhập cộng đồng ổn định cuộc sống, giới thiệu việc làm phù hợp với sức khỏe của đối tượng.

- Phối hợp Phòng văn hóa – thông tin – thể thao quận, huyện tổ chức phát thanh tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phòng chống ma túy, mại dâm – HIV/AIDS đến từng khu phố, ấp vào các buổi phát thanh hàng ngày.

- Phối hợp Trung tâm Y tế dự phòng tổ chức họp mặt các chủ nhà trọ, nhà cho thuê, tiệm hớt tóc, phòng karaoke, các tài xế xe ôm trên địa bàn để truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS.

- Phát phiếu bướm tuyên truyền, kết hợp với  nói chuyện chuyên đề tại các buổi sinh hoạt chi Đoàn, chi Hội, Câu lạc bộ đội nhóm thanh niên ở khu phố, ấp; Phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc lồng ghép vào các buổi họp tổ dân phố, tổ nhân dân để thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm – HIV/AIDS tại khu vực địa bàn dân cư.

1.2. Khu vực trường học:

- Đẩy mạnh hoạt động các đội hình câu lạc bộ, đội nhóm phòng chống ma túy - HIV/AIDS trong học đường.

- Mỗi khoa, lớp học, phòng ở, dãy nhà ký túc xá có một bản tin truyền thông mini và tổ chức thi tìm thông tin mới về HIV/AIDS cho các bản tin.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông bằng nhiều hình thức như: báo cáo chuyên đề, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

- Phối hợp với quận, huyện Đoàn trên địa bàn tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy, mại dâm HIV/AIDS tại khu vực chung quanh trường (chú ý các quán café, karaoke, tiệm hớt tóc, nhà trọ, nhà cho thuê…) và các khu vực trọng điểm ở địa phương.

1.3. Khu vực Lực lượng vũ trang:

- Tổ chức lồng ghép báo cáo chuyên đề về HIV/AIDS trong các buổi sinh hoạt của đơn vị.

- Phát huy hiệu quả đội hình tuyên truyền viên làm nòng cốt trong việc tổ chức các hoạt động truyền thông về HIV/AIDS tại đơn vị cũng như mở rộng đến các khu vực khác.

1.4. Khu vực công nhân lao động:

- Tuyên truyền sâu rộng đến các phân xưởng, xí nghiệp, công trình (có đông công nhân lao động); Các khu nhà trọ, khu lưu trú; Các khu chế xuất và công nghiệp về nguy cơ của HIV/AIDS, tác hại của ma túy, mại dâm thông qua các buổi diễn văn nghệ, hội thi, hội thao.

- Vận động các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp lắp đặt bảng tin truyền thông cố định tại những nơi có đông công nhân thường xuyên qua lại.

- Vận động đoàn viên, thanh niên công nhân là lực lượng nòng cốt đi đầu trong     các hoạt động phòng chống AIDS bằng các hành động cụ thể như: tự cam kết không sử dụng ma túy (con đường ngắn nhất dẫn đến HIV/AIDS), truyền thông về việc sử dụng bao cao su trong công nhân lao động, các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục (STD)

2. Cấp thành:

2.1. Tổ chức biểu diễn văn nghệ hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống AIDS 1/12, Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS và kỷ niệm 20 năm thực hiện công tác phòng, chống AIDS của thành phố với nội dung như sau:

2.1.1. Địa điểm: Sân khấu tổng hợp tại Công viên 30/4 (Hội trại phòng, chống AIDS)

2.1.2. Thời gian: 8g00 – 10g30 ngày 28/11/2010 (chủ nhật)

2.1.3. Chương trình:

- 8g00: Tuyên bố lý do – giới thiệu đại biểu

- 8h10: Phát biểu của lãnh đạo Thành Đoàn

- 8g30: Chương trình giao lưu văn nghệ, tiểu phẩm truyền thông

-10g30: Kết thúc.

2.2. Tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ cổ động kết hợp truyền thông phòng, chống AIDS và giao lưu chia sẻ với bệnh nhân AIDS tại 04 địa điểm: Bệnh viện Trọng Điểm nằm trên địa bàn tỉnh Bình Phước (thuộc Sở Y tế) , Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội Đức Hạnh (thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội), Khu chế xuất Tân Thuận, Công viên Khánh Hội – quận 4.

2.3. Tổ chức tập huấn và nâng cao các kỹ năng cần thiết trong công tác truyền thông can thiệp phòng lây nhiễm HIV/AIDS cho đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội – Đội chủ chốt tại cơ sở.

2.4. Huy động 100 đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình mittinh và Hội nghị tổng kết 20 năm TP. Hồ Chí Minh đương đầu với đại dịch HIV/AIDS do Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức nhân ngày thế giới phòng, chống AIDS (1/12) và kỷ niệm 20 năm thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS của thành phố.

2.5. Nhà Văn hóa Sinh viên tổ chức hội thi tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS với chủ đề “Vòng tay nhân ái” bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng (có kế hoạch riêng)

2.6. Nhà Văn hóa Thanh niên tổ chức chương trình giao lưu chuyên đề với thanh niên về phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và các bệnh STD (có kế hoạch riêng). Phối hợp với Ủy Ban PC AIDS thành phố tổ chức triển lãm “TP.HCM 20 năm đương đầu đại dịch HIV/AIDS”.

2.7. Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân tổ chức các sân chơi phòng, chống HIV/AIDS cho đối tượng là công nhân tại các KCX và CN bằng nhiều hình thức đa dạng phù hợp với tình hình thực tế của thanh niên công nhân (có kế hoạch riêng)

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Thành lập Ban Tổ chức:

- Đ/c Trần Bá Cường, Ủy viên BCH Thành Đoàn

Giám đốc Trung tâm CTXH TN TP, Trưởng ban

- Đ/c Lưu Phước Duy Phương, Phó Ban MT - ANQP - ĐBDC, Phó ban

Cùng các thành viên:

- Đ/c Nguyễn Ngọc Răng, Cán bộ TT CTXH TN TP, Thường trực

- Đ/c Trần Ngọc Tuấn Anh, Cán bộ Ban MT – ANQP – ĐBDC Thành Đoàn

- Đ/c Nguyễn Hoàng Cương, Cán bộ Ban CNLĐ Thành Đoàn

- Đ/c Lê Nguyễn Nam, Cán bộ Ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn

- Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Trang, Cán bộ Ban Tuyên giáo Thành Đoàn

- Giao Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên thành phố là bộ phận thường trực chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động trong chiến dịch truyền thông, vận động kinh phí và phối hợp với Ủy ban P/C AIDS thành phố thực hiện tháng truyền thông và chương trình văn nghệ P/C AIDS (do Thành Đoàn tổ chức). Đồng thời, phối hợp với các Ban – Trung tâm Thành Đoàn chỉ đạo cơ sở Đoàn thực hiện các nội dung theo kế hoạch.

- Cơ sở Đoàn xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình tại địa phương, triển  khai thực hiện hiệu quả và có báo cáo cho Ban Thường vụ Thành Đoàn qua Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên Thành phố, địa chỉ: 05 Đinh Tiên Hoàng – Quận 1, Điện thoại - Fax: 38.239735, Email: rangctxh@yahoo.com.vn.

2. Tiến độ thực hiện:

- Ngày 30/10/2010			: Dự thảo kế hoạch

- Ngày 3/11/2010			: Trình Thường trực

- Ngày 10/11/2010			: Hoàn chỉnh, triển khai

- Ngày 15/11 – 15/12/2010		: Tổ chức thực hiện

- Ngày 20/12/2010			: Tổng hợp báo cáo.

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

Nơi nhận:

- TW Đoàn: BBT, VP, Ban Phong trào,

Ban TTVH, Phòng công tác phía Nam TƯ Đoàn;

- VP Thành ủy, VP Ủy ban Nhân dân Thành phố,

VP Ban Dân vận thành ủy;

- UB PC AIDS, Ban chỉ đạo PCTP & TNXH;

- Thường trực Thành Đoàn;

- Cơ sở Đoàn trực thuộc;

- Các Ban - Trung tâm Thành Đoàn;

- VP lưu.

PHÓ BÍ THƯ

(Đã ký)

Bùi Tá Hoàng Vũ