THÀNH ĐOÀN – SỞ Y TẾ 	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TP. HỒ CHÍ MINH 	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*** 	              TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2010

Số: 03 /KHLT-ĐTN-SYT

KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG

GIỮA THÀNH ĐOÀN VÀ SỞ Y TẾ

(Giai đoạn 4/2010 - 4/2011)

________

Nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX, tiến tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước; hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2011);

Trên cơ sở chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố;

Ban Thường vụ Thành Đoàn và Ban Giám đốc Sở Y tế Thành phố thống nhất xây dựng chương trình phối hợp hoạt động từ tháng 4/2010 đến 4/2011, nội dung cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

      - 1. Chương trình “Blouse trắng tình nguyện”:

- Vận động y, bác sĩ trẻ về vùng sâu, vùng xa. Phấn đấu đưa ít nhất 50 y bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác ở các vùng còn khó khăn, các huyện ngoại thành của thành phố trong thời gian ít nhất 18 tháng.

- Tổ chức khám chữa bệnh cho hơn 100.000 thanh thiếu nhi, người dân Thành phố có hoàn cảnh khó khăn.

- Thành lập các điểm khám hoặc phòng khám thanh niên cơ động do Hội Thầy thuốc trẻ đảm trách tại các địa bàn khó khăn, có nhu cầu cao (khu chế xuất, khu công nghiệp, khu Ký túc xá Sinh viên…).

2. Chương trình “Vì sức khỏe thanh thiếu nhi Thành phố”:

- Tổ chức ít nhất 100 chương trình tư vấn sức khỏe cho thanh thiếu nhi Thành phố, tập trung cho các đối tượng: thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên công nhân, sinh viên, học sinh.

- Tổ chức ít nhất 20 chương trình truyền thông, tuyên truyền ý thức giữ gìn sức khỏe, các kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho thanh thiếu nhi Thành phố.

3. Chương trình “Thanh niên Việt Nam ưu tiên sử dụng thuốc Việt Nam”:

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động thanh thiếu nhi, y bác sĩ trẻ Thành phố ưu tiên sử dụng thuốc, sản phẩm dược do các Công ty Dược Việt Nam sản xuất.

II. TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN:

- Thành Đoàn:

- Chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, phối hợp bàn bạc với Sở Y tế trước khi triển khai thực hiện.

- Chuẩn bị lực lượng thực hiện các nội dung của chương trình.

- Vận động các nguồn lực xã hội thực hiện chương trình.

- Sở Y tế Thành phố:

- Chịu trách nhiệm hỗ trợ công tác bố trí đội hình tình nguyện về các địa phương. Phối hợp xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ đội hình tình nguyện. Ban hành các văn bản cần thiết để tạo cơ chế thuận lợi cho đội hình y bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại phường, xã, thị trấn.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tạo điều kiện, phối hợp cùng các đội hình của Thành Đoàn triển khai thực hiện.

- Hỗ trợ hoạt động của Hội Thầy thuốc trẻ, tạo cơ chế thuận lợi để y bác sĩ trẻ tham gia hoạt động của Hội Thầy thuốc trẻ.

- Hỗ trợ nguồn lực thực hiện chương trình.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Thành lập Tổ công tác thực hiện các nội dung liên tịch. Mỗi đơn vị cử 3 người tham gia Tổ công tác, trong đó phải có 1 đồng chí lãnh đạo đơn vị. Tổ công tác có nhiệm vụ xây dựng chương trình chi tiết, hoàn chỉnh phương thức thực hiện, triển khai.

2. Định kỳ hàng quý, tổ công tác họp, đánh giá kết quả thực hiện nội dung liên tịch. 6 tháng tổ chức sơ kết, đến hết tháng 4/2011 tổ chức tổng kết và xây dựng chương trình liên tịch mới.

| GIÁM ĐỐC (Đã ký) Nguyễn Văn Châu | TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN BÍ THƯ (Đã ký) Nguyễn Văn Hiếu |
| --- | --- |

Nơi nhận:

- TWĐ: BBT, VP, Ban TNTH, phòng công tác phía Nam;

- Thành ủy: VP, Ban Dân vận;

- UBND TP: Thường trực, VP;

- Sở Y tế TP, BTV Thành Đoàn;

- Các Ban – Trung tâm Thành Đoàn;

- TT Y tế Quận – Huyện;

- 24 Quận – Huyện Đoàn;

- Lưu

TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG LIÊN TỊCH

GIỮA THÀNH ĐOÀN VÀ SỞ Y TẾ

(Giai đoạn 4/2010 - 4/2011)

_______

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 03 /KHLT-ĐTN-SYT ngày 12/4/2010)

| STT | NỘI DUNG | THỜI GIAN | PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chương trình “Blouse trắng tình nguyện”: vận động 50 y bác sĩ trẻ về công tác các huyện ngoại thành của thành phố. | - Tháng 4 - 6/2010: xây dựng kế hoạch, cơ chế. - Tháng 7/2010 - 4/2011: đưa bác sĩ tình nguyện về các địa bàn | - Thành Đoàn: vận động y bác sĩ trẻ, xây dựng cơ chế cho đội hình. - Sở Y tế: xây dựng cơ chế, chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ. |
| 2 | Chương trình “Blouse trắng tình nguyện”: tổ chức khám chữa bệnh cho hơn 100.000 thanh thiếu nhi, người dân thành phố. | - Tháng 4/2010: bắt đầu thực hiện | - Thành Đoàn: vận động nguồn lực, y bác sĩ tham gia. - Sở Y tế: chỉ đạo các bệnh viện tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên, thanh niên trong ngành tham gia. |
| 3 | Tổ chức 100 chương trình tư vấn sức khỏe cho thanh thiếu nhi Thành phố. | - Tháng 4 - 5/2010: công tác chuẩn bị - Tháng 6/2010 - 4/2011: thực hiện | - Thành Đoàn: thành lập đội hình tình nguyện, xác định đối tượng, địa bàn, vận động nguồn lực. - Sở Y tế: hỗ trợ nguồn lực, chuyên môn. |
| 4 | Tổ chức 20 chương trình truyền thông vệ sinh an toàn thực phẩm. | - Tháng 4 - 5/2010: Công tác chuẩn bị - Tháng 6/2010: triển khai thực hiện | - Thành Đoàn: xác định địa điểm, lực lượng tham gia. - Sở Y tế: hỗ trợ nguồn lực, tài liệu, chuyên môn. |
| 5 | Chương trình “Thanh niên Việt Nam ưu tiên sử dụng thuốc Việt Nam”. | - Tháng 4/2010: công tác chuẩn bị - Tháng 5/2010: triển khai thực hiện | - Thành Đoàn: xây dựng kế hoạch, xác định nội dung trọng tâm, tổ chức đội hình triển khai. - Sở Y tế: hỗ trợ nguồn lực, chuyên môn; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham gia. |