ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TP. HỒ CHÍ MINH

*** 	                                 TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2010

Số: 54/KH-ĐTN

KẾ HOẠCH

Tổ chức “Chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á 2010”

(SSEAYP 2010) tại Thành phố Hồ Chí Minh

______

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đoàn, theo chương trình hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á; thông qua hoạt động giới thiệu cho thanh niên các nước Đông Nam Á và Nhật Bản về lịch sử, văn hóa, đất nước, con người và sự nghiệp đổi mới của Việt Nam và của Thành phố Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân và thanh niên các nước ASEAN và Nhật Bản, phù hợp với phương châm đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

- Tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh thiếu niên Thành phố Hồ Chí Minh có cơ hội giao lưu, tìm hiểu và trao đổi với thanh niên các nước ASEAN và Nhật Bản về hoạt động của thanh niên, nâng cao khả năng giao tiếp quốc tế, bản lĩnh chính trị và thể hiện tinh thần tình nguyện phục vụ vì sự phát triển của thanh niên, vì sự phát triển của thành phố.

2. Yêu cầu:

- An ninh, an toàn.

- Đón tiếp chân tình, hữu nghị và tạo ấn tượng tốt.

- Chương trình hấp dẫn, trẻ trung và tiết kiệm.

II. THỜI GIAN – THÀNH PHẦN – CÁC NỘI DUNG CHÍNH:

1. Thời gian: Từ 10g00 ngày 5/12 (chủ nhật) đến 16g00 ngày 8/12/2010 (thứ tư).

2. Thành phần tham gia:

- Đại biểu thanh niên tham gia tàu Thanh niên Đông Nam Á: 329 người (gồm 10 nước ASEAN và Nhật Bản, mỗi nước gồm 29 đại biểu, riêng Nhật Bản gồm 39 đại biểu).

- Lực lượng tình nguyện viên Việt Nam tham gia phục vụ chương trình: 60 người.

- Gia đình nhận đại biểu về nhà: Khoảng 170 gia đình (mỗi gia đình nhận 02 đại biểu).

- Lực lượng khối đông tham gia hỗ trợ chương trình: 1.000 người (tham gia lễ đón, lễ tiễn, chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ và các hoạt động tại các đơn vị trong thời gian diễn ra chương trình tại Thành phố Hồ Chí Minh).

3. Các nội dung chính:

- Chương trình lễ đón và lễ tiễn chính thức tại Cảng Sài Gòn.

- Chương trình giao lưu văn hóa tại Hội trường Thành phố.

- Lễ nhận gia đình nuôi tại Hội trường Thành phố và chương trình ở nhà dân.

- Chương trình tham quan và giao lưu tại các cơ sở Đoàn, địa điểm xã hội, đơn vị sự nghiệp của Thành Đoàn.

III. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

1. Ngày thứ nhất: Chủ nhật, ngày 05/12/2010

1.1. Lễ đón tàu:

- Thời gian: Từ 14g00 đến 16g00, ngày 05/12/2010

- Địa điểm: Cảng Sài Gòn.

- Thành phần tham dự :

+ Đại diện Trung ương Đoàn + Thường trực Thành Đoàn.

+ Lãnh đạo thành phố.

+ Đại diện lãnh sự quán các nước tham gia Tàu Thanh niên Đông Nam Á.

+ Các cựu thành viên Tàu Thanh niên Đông Nam Á.

+ Thành viên Ban Tổ chức.

+ Tình nguyện viên và khối đông.

- Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Đinh Thị Phương Thảo – UVBCH, Trưởng Ban Quốc tế và đ/c Nguyễn Hồng Phúc – Trưởng phòng Dịch vụ và tổ chức sự kiện Nhà văn hóa Thanh niên.

* Lưu ý: Phương án trời mưa, lễ đón sẽ diễn ra trên tàu.

1.2. Chương trình chào xã giao lãnh đạo thành phố:

- Thời gian: Từ 17g00 đến 17g45, ngày 05/12/2010

- Địa điểm: Trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố.

- Thành phần tham dự :

+ Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố.

+ Đại diện Trung ương Đoàn và đại diện Ban Thường vụ Thành Đoàn.

+ Ban điều hành tàu.

+ Lãnh đạo quốc gia của các đoàn đại biểu.

+ Ban Tổ chức đón tiếp.

- Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Hoàng Nguyên – Phó Văn phòng Thành Đoàn.

1.3. Tiệc chiêu đãi đại biểu chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á:

- Thời gian: Từ 18g00 đến 19g30, ngày 05/12/2010

- Địa điểm: Hội trường Thành phố

- Thành phần tham dự: khoảng 400 đại biểu

+ Lãnh đạo Trung ương Đoàn; lãnh đạo thành phố; Thường trực Thành Đoàn.

+ Đại biểu tàu: 329 người.

+ Ban điều hành tàu.

+ Ban Tổ chức đón tiếp.

+ Tình nguyện viên đi theo đoàn.

- Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Lương Thị Yến – Phó Văn phòng Thành Đoàn.

1.4. Chương trình biểu diễn văn nghệ, giao lưu văn hóa giữa đại biểu tàu Thanh niên Đông Nam Á và thanh niên thành phố:

- Thời gian: Từ 19g45 đến 21g00, ngày 05/12/2010

- Địa điểm: Tại Hội trường Thành phố.

- Thành phần tham dự:

+ Đại diện Trung ương Đoàn, Thành Đoàn.

+ Thành viên Ban Tổ chức.

+ Đại biểu Tàu, Ban điều hành Tàu.

+ Các cựu thành viên Tàu Thanh niên Đông Nam Á.

+ Tình nguyện viên và khối đông.

- Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Lê Văn Minh – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn và đ/c Nguyễn Hồng Phúc – Trưởng phòng Dịch vụ và tổ chức sự kiện Nhà văn hóa Thanh niên.

2. Ngày thứ hai: Thứ hai, 06/12/2010

2.1. Chương trình tham quan và giao lưu tại 11 đơn vị:

- Thời gian: Từ 10g30 đến 12g00, ngày 06/12/2010

- Địa điểm: di chuyển theo nhóm.

+ SG-A: Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 (Cán bộ Thành Đoàn phụ trách: Đ/c Phạm Quốc Hương Sơn – Cán bộ Ban Kiểm tra).

+ SG-B: Trường Đại học Bách khoa TP.HCM (Cán bộ Thành Đoàn phụ trách: Đ/c Lý‎ Thành Tiến – Cán bộ Ban Công nhân lao động).

+ SG-C: Quận Đoàn Phú Nhuận (Cán bộ Thành Đoàn phụ trách: Đ/c Nguyễn Khắc Quang – Cán bộ Ban Kiểm tra).

+ SG-D: Báo Thanh niên (Cán bộ Thành Đoàn phụ trách: Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Trang – Cán bộ Ban Tuyên giáo).

+ SG-E: Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (Cán bộ Thành Đoàn phụ trách: Đ/c Nguyễn Ngọc Quỳnh Yến – Cán bộ Ban MT-ANQP-ĐBDC).

+ SG-F: Đài Truyền hình thành phố (Cán bộ Thành Đoàn phụ trách: Đ/c Nguyễn Hoàng Cương – Cán bộ Ban Công nhân lao động).

+ SG-G: Đại học Khoa học Tự nhiên (Cán bộ Thành Đoàn phụ trách: Đ/c Trần Quốc Minh – Cán bộ Ban Tổ chức).

+ SG-H: Làng Hòa Bình – Bệnh viện Từ Dũ (Cán bộ Thành Đoàn phụ trách: Đ/c Nguyễn Ngọc Răng – Cán bộ Trung tâm Công tác xã hội TTN thành phố).

+ SG-I: Quận Đoàn Bình Thạnh (Cán bộ Thành Đoàn phụ trách: Đ/c Hoàng Hoài Linh – Cán bộ Văn phòng).

+ SG-J: Báo Tuổi Trẻ (Cán bộ Thành Đoàn phụ trách: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thảo – Cán bộ Văn phòng Đảng ủy).

+ SG-K: Quận Đoàn 10 (Cán bộ Thành Đoàn phụ trách: Đ/c Trương Quốc Đạt – Cán bộ Văn phòng).

- Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Công Tĩnh – UVBTV, Giám đốc trung tâm phát triển khoa học và công nghệ Trẻ Thành Đoàn.

2.2. Lễ nhận gia đình nuôi và chương trình ở gia đình nuôi:

2.2.1. Lễ nhận gia đình nuôi:

- Thời gian: Từ 14g30 đến 16g00, ngày 06/12/2010

- Địa điểm: Hội trường Thành phố

- Thành phần:

+ Lãnh đạo Trung ương đoàn, Thành Đoàn.

+ Ban điều hành tàu.

+ Trưởng đoàn 11 nước.

+ Ban Tổ chức đón tiếp.

+ Đại biểu tàu.

+ Các gia đình nuôi.

+ Phụ trách chương trình ở gia đình nuôi của các quận.

+ Tình nguyện viên tháp tùng đoàn.

- Chịu trách nhiệm chương trình lễ: Đ/c Đinh Thị Phương Thảo – UVBCH, Trưởng Ban Quốc tế Thành Đoàn.

* Lưu ý: Các cơ sở Đoàn không tổ chức chương trình đón tiếp đại biểu tại địa phương, đại biểu phải về thẳng nhà dân khi chương trình kết thúc.

2.2.2. Chương trình ở gia đình nuôi:

- Thời gian: Từ 16g00, ngày 06/12/2010 đến 12g00, ngày 08/12/2010.

- Địa điểm: Các Quận 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình.

- Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Bùi Thị Ngọc Hiếu – UVBTV, Trưởng Ban Kiểm tra Thành Đoàn chịu trách nhiệm các nội dung liên quan đến chương trình ở gia đình nuôi tại các quận, phối hợp đi khảo sát và lựa chọn gia đình nuôi. Và các thành viên sau:

+ Đ/c Phạm Đại Anh Tuấn - Cán bộ Ban Thanh niên Trường học phụ trách Quận 1.

+ Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thảo – Cán bộ Văn phòng Đảng ủy phụ trách Quận 2.

+ Đ/c Lê Thanh Xuân Huy – Cán bộ Ban Tổ chức phụ trách Quận 3.

+ Đ/c Phan Thanh Hiệp – Cán bộ Văn phòng phụ trách Quận 4.

+ Đ/c Lê Thanh Tuấn – Cán bộ Ban Tuyên giáo phụ trách Quận 5.

+ Đ/c Mai Lê Anh – Cán bộ Ban Công nhân lao động phụ trách Quận 7.

+ Đ/c Trần Ngọc Tuấn Anh – Cán bộ Ban MT-ANQP-ĐBDC phụ trách Quận 10.

+ Đ/c Trần Đức Sự - Cán bộ TT PTKH&CN trẻ phụ trách Quận 11.

+ Đ/c Nguyễn Ngọc Răng – Cán bộ Trung tâm CTXH TN TP phụ trách Q.Bình Thạnh.

+ Đ/c Đặng Thanh Phong – Cán bộ Ban Thiếu nhi phụ trách Quận Phú Nhuận.

+ Đ/c Phạm Văn Linh – Cán bộ Ban Thanh niên trường học phụ trách Q. Tân Bình.

2.3 Tiệc chiêu đãi của Ban Thường vụ Thành Đoàn:

- Thời gian: Từ 18g00 đến 19g30, ngày 06/12/2010

- Địa điểm: Nhà hàng Hoa Hồng

- Thành phần:

+ Lãnh đạo Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Thành Đoàn.

+ Đại diện Ban điều hành Tàu.

+ Trưởng đoàn 11 nước.

- Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Hoàng Nguyên – Phó Văn phòng Thành Đoàn

* Lưu ‎‎ý: Sau tiệc chiêu đãi, Ban điều hành tàu và trưởng đoàn 11 nước sẽ đi tham quan thành phố về đêm trước khi trở về tàu. Phân công Đ/c Đinh Thị Phương Thảo – UVBCH, Trưởng Ban Quốc tế và tình nguyện viên chịu trách nhiệm nội dung này.

3. Ngày thứ ba: Thứ ba, ngày 07/12/2010

3.1. Chương trình tham quan thành phố dành cho các Trưởng đoàn và Ban điều hành tàu:

- Thời gian: Từ 08g00 đến 16g30, ngày 07/12/2010.

- Địa điểm: Tham quan các bảo tàng, và mua sắm tại Chợ Bến Thành.

- Thành phần:

+ Ban điều hành tàu.

+ Các trưởng đoàn các nước.

+ Tình nguyện viên.

- Chịu trách nhiệm: Đ/c Đinh Thị Phương Thảo – UVBCH, Trưởng Ban Quốc tế và tình nguyện viên.

3.2. Chương trình họp mặt cựu thành viên trên tàu và Tiệc chiêu đãi của Tàu:

- Thời gian: Từ 18g00 đến 21g00, ngày 7/12/2010

- Địa điểm: Trên Tàu Fuji Maru (Cảng Sài Gòn).

- Thành phần:

+ Ban Tổ chức đón tiếp.

+ Ban điều hành tàu.

+ Trưởng đoàn các nước.

+ Cựu thành viên Tàu.

+ Đại diện gia đình nuôi.

+ Khách mời.

- Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Đinh Thị Phương Thảo – UVBCH, Trưởng Ban Quốc tế phối hợp với cựu thành viên tàu SSEAYP.

4.  Ngày thứ tư: Thứ tư, ngày 08/12/2010

4.1. Gia đình nuôi đưa đại biểu trở về tàu:

- Thời gian: Từ 11g00 đến 12g00, ngày 08/12/2010

- Địa điểm: Hội trường Thành phố (Các gia đình nuôi đưa đại biểu về Hội trường thành phố, phụ trách chương trình homestay điểm danh đại biểu, đưa lên xe trở về tàu đúng thời gian quy định).

- Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Bùi Thị Ngọc Hiếu – UVBTV, Trưởng Ban Kiểm tra và các đ/c phụ trách chương trình ở nhà dân.

4.2. Chương trình tham quan tàu:

- Thời gian: Từ 13g00 đến 14g00, ngày 08/12/2010.

- Địa điểm: Tàu Fuji Maru (Cảng Sài Gòn)

- Thành phần:

+ Ban Tổ chức đón tiếp,

+ Đại biểu Tàu.

+ Đại diện các gia đình nuôi.

+ Khách mời.

- Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Đinh Thị Phương Thảo – UVBCH, Trưởng Ban Quốc tế.

4.3. Lễ tiễn tàu:

- Thời gian: Từ 15g00 đến 16g00, ngày 08/12/2010.

- Địa điểm: Cảng Sài Gòn.

- Thành phần tham dự :

+ Đại diện Trung ương Đoàn.

+ Lãnh đạo Thành phố.

+ Ban Thường vụ Thành Đoàn.

+ Đại diện lãnh sự quán các nước tham gia Tàu Thanh niên Đông Nam Á.

+ Các cựu thành viên Tàu Thanh niên Đông Nam Á.

+ Ban tổ chức đón tiếp.

+ Gia đình nuôi.

+ Tình nguyện viên và khối đông.

- Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Đinh Thị Phương Thảo – UVBCH, Trưởng Ban Quốc tế Thành Đoàn và đ/c Nguyễn Hồng Phúc – Trưởng phòng Dịch vụ và tổ chức sự kiện Nhà văn hóa Thanh niên.

* Lưu ý: Phương án trời mưa, lễ tiễn sẽ diễn ra trên tàu.

IV. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC:

1. Phân công các bộ phận tổ chức thực hiện:

1.1. Phân công đ/c Lê Quốc Phong – Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á 2010 tại thành phố Hồ Chí Minh.

1.2. Phụ trách nội dung – hoạt động:

- Đ/c Đinh Thị Phương Thảo – UVBCH, Trưởng ban Quốc tế Thành Đoàn, Trưởng nhóm.

- Đ/c Bùi Thị Ngọc Hiếu – UVBTV, Trưởng Ban kiểm tra

- Đ/c Nguyễn Công Tĩnh – UVBTV, Giám đốc TTPTKH&CN Trẻ

- Đ/c Lê Văn Minh – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo

- Đ/c Huỳnh Nguyễn Lộc – UVBCH, Phó Ban Công nhân lao động

- Đ/c Nguyễn Hồng Phúc – Trưởng phòng Dịch vụ và Tổ chức sự kiện NVHTN

- Đ/c Phạm Kiều Hưng – Cán bộ Ban Thanh niên Trường học

- Đ/c Trần Quốc Minh – Cán bộ Ban Tổ chức

* Nhiệm vụ:

+ Thiết kế chương trình lễ đón, lễ tiễn, lễ chào xã giao lãnh đạo thành phố

+ Thiết kế chương trình giao lưu văn hóa.

+ Thiết kế chương trình lễ đón về nhà dân, phối hợp với các Quận đoàn triển khai việc thông báo và chọn gia đình nuôi, sắp xếp đại biểu về các gia đình nuôi.

+ Thiết kế chương trình tham quan, giao lưu và làm đầu mối điều hành các chương trình.

+ Kế hoạch tổ chức tuyển chọn, tập huấn tình nguyện viên và gia đình nuôi.

1.3. Phụ trách công tác thông tin – tuyên truyền:

- Đ/c Lê Văn Minh – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng nhóm

- Đ/c Trần An Phong – Phó Ban biên tập website

- Đ/c Hồ Thị Đan Thanh – Cán bộ Ban Tuyên giáo

- Đ/c Phạm Đỗ Quỳnh Chi – Cán bộ Ban Tuyên giáo

- Đ/c Bùi Ngọc Từ Minh – Cán bộ Văn phòng

* Nhiệm vụ:

+ Đề xuất nội dung, hình thức băng – rôn giới thiệu về chương trình tại trung tâm thành phố và các nơi diễn ra hoạt động của đại biểu tàu; thực hiện kế hoạch tổ chức thông tin tuyên truyền trên báo, đài về chương trình và tổ chức 1 buổi họp báo giới thiệu về chương trình.

+ Phụ trách tổng hợp danh sách phóng viên đăng k‎ý tham gia các chương trình.

+ Phụ trách chụp ảnh toàn bộ hoạt động của chương trình và thực hiện CD ảnh gửi tặng cho các đại biểu tại Lễ tiễn; đưa thông tin về chương trình trên website Thành Đoàn, Truyền hình Thanh niên và phối hợp trong công tác tuyên truyền chung.

1.4. Phụ trách công tác an toàn, an ninh, lực lượng:

- Đ/c Nguyễn Thanh Hải – UVBCH, Phó Ban Tổ chức, Trưởng nhóm.

- Đ/c Trương Tuấn Anh – Phó Văn phòng

- Đ/c Đinh Tung Hoành – Phó Giám đốc TT CTXH Thanh niên TP

- Đ/c Mai Lê Anh – Cán bộ Ban Công nhân lao động.

- Đ/c Lê Nguyễn Nam – Cán bộ Ban Thanh niên trường học

- Đ/c Nguyễn Khắc Quang – Cán bộ Ban Kiểm tra

- Đ/c Nguyễn Việt Quế Sơn – Cán bộ Ban MT-ANQP-ĐBDC

* Nhiệm vụ:

+ Kế hoạch thiết kế sơ đồ các tuyến đường cho các xe chở đại biểu di chuyển theo chương trình.

+ Kế hoạch phối hợp với công an thành phố về bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho toàn bộ chương trình hoạt động, kể cả việc tổ chức an ninh tại các địa phương đón đại biểu về ở lại.

+ Kế hoạch phối hợp với các Ban đối tượng huy động lực lượng cho lễ đón (400 người), lễ tiễn (400 người) và đêm giao lưu văn hóa (500 người).

1.5. Phụ trách công tác hậu cần – tài chính – cơ sở vật chất: Đ/c Lương Thị Yến – Phó Chánh Văn phòng và Văn phòng Thành Đoàn.

* Nhiệm vụ:

+ Chuẩn bị đầy đủ công tác hậu cần và cơ sở vật chất cho toàn bộ chương trình hoạt động của các bộ phận đã được duyệt.

+ Phụ trách phương tiện di chuyển cho đại biểu thanh niên các nước và khối đông trong quá trình hoạt động.

+ Chuẩn bị in ấn, phát hành các tài liệu, thư mời, bảng hiệu… liên quan đến chương trình.

+ Lập dự trù kinh phí tổng thể, thanh quyết toán theo các nội dung chương trình đã được duyệt; liên hệ việc đổi tiền và bán sim điện thoại cho các đại biểu trong ngày 05/12/2010.

2. Tiến độ thực hiện:

- 22/9/2010: Thường trực Thành Đoàn thông qua kế hoạch đón Tàu

- 22/09 – 30/09/2010: Trình xin chủ trương Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND thành phố.

- 27/09 - 30/09/2010: Họp BTC đón tiếp tại thành phố, phân công công việc cụ thể.

- 01/10/2010: Họp các cơ sở Đoàn triển khai chương trình homestay.

- 04/10 – 08/10/2010: Làm việc với các đơn vị liên quan đến việc đón Tàu.

- 11/10 – 15/10/2010: Họp các bộ phận BTC đón tiếp và các cựu thành viên Tàu Đông Nam Á chuẩn bị cho chương trình đón tiếp.

- 11/2010: Tổng kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức.

- 25/11/2010: Tổ chức họp báo giới thiệu chương trình.

- 05/12 – 08/12/2010: Tổ chức đón Tàu theo kế hoạch.

- 13/12/2010: Họp Ban Tổ chức rút kinh nghiệm.

Trên đây là kế hoạch ctổ chức chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á 2010 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị các bộ phận được phân công tổ chức thực hiện tốt nội dung kế hoạch này.

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

BÍ THƯ

(Đã ký)

Nguyễn Văn Hiếu

Nơi nhận:

- TW Đoàn: Ban Bí thư, Ban Quốc tế, VP, TNTH;

- Thành ủy: Thường trực, VP, Ban Dân vận, Tuyên giáo;

- UBNDTP: Đ/c Hứa Ngọc Thuận, VP;

- Sở ngành TP: Công an, Sở Ngoại vụ, Cảng Sài Gòn;

Bộ đội Biên phòng TP, Cục Hải quan TP;

- Ban Thường vụ Thành Đoàn;

- Các Ban – Trung tâm Thành Đoàn;

- Các đồng chí cán bộ Thành Đoàn có liên quan;

- Quận Huyện Đoàn, cơ sở Đoàn có liên quan, đơn vị sự nghiệp TĐ có liên quan;

- Lưu VP, BQT.