ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TP. HỒ CHÍ MINH

***	    TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2011

Số:60/KH - ĐTN

KẾ HOẠCH

Tổ chức Liên hoan “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” TP. Hồ Chí Minh

lần 4 - Năm 2011

- MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

  - Mục đích:

- Thiết thực kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thể hiện tinh thần “tôn sư trọng đạo”, giáo dục truyền thống nghề giáo trong đội ngũ giáo viên, giảng viên trẻ Tp. Hồ Chí Minh.

- Tuyên dương các điển hình giáo viên, giảng viên trẻ thành phố Hồ Chí Minh tham gia tích cực cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có đạo đức tốt, chuyên môn giỏi, có cống hiến tích cực cho cộng đồng, được học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp yêu mến.

  - Yêu cầu:

- Công tác tuyên truyền đa dạng, đến được với đông đảo thanh niên, đặc biệt là trong giáo viên, giảng viên trẻ, học sinh, sinh viên thành phố.

- Công tác tuyên dương chu đáo, trang trọng, tiết kiệm.

- THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂN - ĐỐI TƯỢNG:

  - Thời gian: Từ 13g00 đến 22g00 ngày 17/11/2011 (thứ năm).

  - Địa điểm: Tại các địa điểm diễn ra các chương trình.

  - Đối tượng: Giáo viên, giảng viên trẻ được trao giải thưởng “Nhà Giáo trẻ tiêu biểu” các năm 2008, 2009, 2010, 2011 đang trực tiếp tham gia giảng dạy tại các cơ sở giáo dục và đào tạo của thành phố.

- NỘI DUNG LIÊN HOAN:

  - Lễ dâng hoa, dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh:

- Thời gian: 14g00 - 14g30 ngày 17/11/2011 (thứ năm).

- Địa điểm: Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (đại biểu tập trung tại Thành Đoàn - Số 01 Phạm Ngọc Thạch lúc 13g30 để di chuyển tập trung).

- Trang phục: nam áo sơmi, cravat; nữ áo dài.

  - Triển lãm “Nhà giáo trẻ học tập và làm theo lời Bác”:

- Nội dung: Giới thiệu những mô hình, giải pháp sáng tạo, sản phẩm, công trình nghiên cứu khoa học, tranh ảnh, sách, học cụ… của đội ngũ nhà giáo trẻ trong việc xung kích thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo. Cũng như phản ánh kết quả “Học tập và làm theo lời Bác” của đội ngũ giáo viên, giảng viên trẻ TP. Hồ Chí Minh trong năm học 2010 - 2011.

- Thời gian: 15g00 ngày 17/11/2011 (thứ sáu) đến hết ngày 25/11/2011 (thứ sáu).

- Địa điểm: Nhà Văn hóa Thanh niên - số 4 Phạm Ngọc Thạch, Q 1.

  - Chương trình “Tri ân người Thầy”

- Nội dung: Đại diện Ban thường vụ Thành Đoàn, đại diện các gương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” năm 2011 chia thành các nhóm đi thăm hỏi, chúc mừng các nhà giáo lão thành (có danh sách riêng).

- Thời gian: từ ngày 10/11 đến ngày 16/11/2011.

- Địa điểm: Tại nhà riêng các nhà giáo cách mạng lão thành.

  - Chương trình “Nhà giáo trẻ thắp sáng ước mơ”:

- Nội dung: Các gương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” năm 2011 và các năm trước thực hiện các hoạt động:

+	Tổ chức “Ngày hội sáng tạo” cho học sinh tại 1 trường Trung học Phổ thông

+	Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng động cơ học tập suốt đời” cho sinh viên.

+   Tổ chức hoạt động “Thắp sáng ước mơ” tại 1 trường Trung học Cơ sở, 1 trường Trung học Phổ thông

- Thời gian:  Từ ngày 01/11 đến 15/11/2011.

  - Chương trình “Kết nối nhà giáo trẻ”:

- Nội dung: Giao lưu với nhà giáo lão thành, tổ chức họp mặt nhà giáo trẻ các thời kỳ, ra mắt và giới thiệu hoạt động của CLB nhà giáo trẻ tiêu biểu, tổ chức trao học bổng cho học sinh, sinh viên …

- Thời gian: 15g30 đến 18g00 ngày 17/11/2011 (thứ năm).

- Địa điểm: Sân khấu giao lưu Nhà văn hóa Thanh niên

  - Lễ tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” năm 2011:

- Nội dung: Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, giao lưu với các gương giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu qua các năm; tuyên dương, khen thưởng các giáo viên, giảng viên trẻ đạt danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2011.

- Thời gian: 19g00 đến 21g00 ngày 17/11/2011 (thứ năm).

- Địa điểm: Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên

- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

  - Thành lập Ban Chỉ Đạo, Ban Tổ chức:

1.1 Ban Chỉ đạo:

- Đ/c Bùi Tá Hoàng Vũ - Phó Bí thư Thành Đoàn

Ban thường vụ Thành Đoàn trân trọng kính mời các đồng chí sau cùng tham gia Ban Chỉ đạo liên hoan.

- Đ/c đại diện Ban tuyên giáo Thành Ủy Tp. Hồ Chí Minh

- Đ/c đại diện Ban Giám đốc Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh

- Đ/c đại diện Ban giám đốc Sở Giáo dục và Đào Tạo TP. Hồ Chí Minh

- Đ/c đại diện Ban thường vụ Đảng ủy Khối các Trường ĐH-CĐ-TCCN

1.2 Ban Tổ chức:

- Đ/c Nguyễn Thanh Đoàn - UVBTV, Trưởng Ban TNTH Thành Đoàn – Trưởng ban

- Đ/c Phan Thị Thanh Phương - UVBCH, Phó Ban TNTH Thành Đoàn – Phó ban thường trực

- Đ/c Trần Khắc Huy – Trưởng phòng Công tác SVHS Sở Giáo dục Đào tạo – Phó ban

- Đ/c Phạm Kiều Hưng – Phó Ban TNTH Thành Đoàn – Phó ban

- Đ/c Đoàn Hùng Vũ Hưng – UVBCH, Phó ban Tuyên giáo Thành Đoàn – Thành viên

- Đ/c Phạm Văn Linh - Cán bộ Ban TNTH Thành Đoàn – Thành viên

- Đ/c Lê Nguyễn Nam - Cán bộ Ban TNTH Thành Đoàn – Thành viên

- Đ/c Phạm Đại Anh Tuấn - Cán bộ Ban TNTH Thành Đoàn – Thành viên

- Đ/c Nguyễn Minh Đỗi - Cán bộ Ban TNTH Thành Đoàn – Thành viên

- Đ/c Nguyễn Thị Bích Liên - Cán bộ Ban TNTH Thành Đoàn – Thành viên

- Đ/c Hoàng Hoài Linh – Cán bộ Văn phòng Thành Đoàn – Thành viên

- Đ/c Lê Thanh Xuân Huy - Cán bộ Ban Tổ chức Thành Đoàn – Thành viên

- Đ/c Trần Ngọc Tuấn Anh - Cán bộ Ban MT-ANQP-ĐBDC Thành Đoàn – Thành viên

*	Nhiệm vụ của Ban tổ chức:

- Triển khai kế hoạch, tìm kiếm nguồn lực tổ chức liên hoan.

- Tiếp nhận đề cử của cơ sở, thẩm định, tham mưu thành lập Hội đồng xét chọn.

- Tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau liên hoan.

2. Tiến độ thực hiện:

- Ngày 24/10/2011: Ban hành Kế hoạch

- Ngày 22/10/2011: Hạn chót nhận hồ sơ xét giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” năm 2011.

- Ngày 01/11 - 03/11/2011: Tiến hành thẩm định hồ sơ.

- Ngày 05/11/2011: Họp Hội đồng xét chọn cấp thành.

- Ngày 05/11 - 16/11/2011: Công tác chuẩn bị tổ chức Liên hoan.

- Ngày 17/11/2011: Tổ chức Liên hoan.

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ

(đã ký)

Bùi Tá Hoàng Vũ

Nơi nhận:

- TW Đoàn: Ban Bí thư, Ban TNTH, Ban Tuyên giáo, VP;

- Thành ủy: TT, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Ban tổ chức;

- UBND TP: Đ/c Hứa Ngọc Thuận, Văn phòng;

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Đảng ủy khối ĐH-CĐ-TCCN;

- Đảng ủy ĐHQG TP.HCM;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các Quận - Huyện;

- Thành Đoàn: BTV, các Ban - TT;

- Đảng ủy - BGH các trường;

- Các Quận - Huyện Đoàn;

- BTV Đoàn trường ĐH, CĐ, TCCN, Đoàn khu vực CNLĐ có trường học;

- Ban tổ chức liên hoan;

- Lưu: VP, (q).