THÀNH ĐOÀN - BAN ATGT 	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TP. HỒ CHÍ MINH 	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*** 	              TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2011

Số: 24/KHLT-ĐTN-BATGT

KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG

GIỮA THÀNH ĐOÀN VÀ BAN AN TOÀN GIAO THÔNG

(Giai đoạn 10/2011 đến hết năm 2012)

_______

Nhằm tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được từ chương trình liên tịch giữa Thành Đoàn và Ban An toàn giao thông thành phố giai đoạn tháng 4/2010 đến nay; tăng cường hiệu quả các hoạt động tuyên truyền giữ gìn trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong đoàn viên, thành niên thành phố;

Trên cơ sở chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố;

Ban Thường vụ Thành Đoàn và Ban An toàn giao thông Thành phố thống nhất xây dựng chương trình phối hợp hoạt động từ tháng 10/2011 đến hết năm 2012, nội dung cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

1. Tổ chức điều tra xã hội học các nội dung liên quan đến thái độ, nhận thức của thanh niên đối với việc tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

2. Tổ chức các hoạt động trong Tháng An toàn giao thông quốc gia hằng năm, cụ thể:

+ Hội thi Cảnh sát giao thông Trẻ - Giỏi

+ Ngày hội An toàn giao thông.

+ Diễn đàn “Người trẻ với văn hóa giao thông”.

+ Hội thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộ “Tuổi trẻ thành phố với văn hóa giao thông” lần thứ 2.

+ Hội thi: Vẽ tranh cổ động, phim ngắn cổ vũ việc thực hiện văn hóa giao thông trong thanh niên và người dân thành phố.

3. Tổ chức tuần lễ “Hãy cùng hành động để xây dựng văn hóa giao thông” với 04 chương trình văn nghệ tuyên truyền an toàn giao thông tại 02 khu chế xuất, khu công nghiệp, 01 trường Đại học, cao đẳng và 01 khu dân cư trên địa bàn thành phố.

4. Tổ chức cuộc thi “Câu chuyện an toàn giao thông”.

5. Tổ chức 30 chương trình sân khấu diễn đàn giáo dục pháp luật về giao thông cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố.

6. Tổ chức các hoạt động tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thành phố là nội dung chính trong các chiến dịch tình nguyện hè 2012.

7. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, phấn đấu đến cuối năm 2012, giảm ít nhất 15% tỉ lệ thanh niên vi phạm luật giao thông.

II. TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN:

1. Thành Đoàn:

- Chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, dự toán kinh phí thực hiện, phối hợp với Ban An toàn giao thông Thành phố trước khi triển khai thực hiện.

- Chuẩn bị lực lượng thực hiện các nội dung của chương trình.

2. Ban An toàn giao thông Thành phố:

- Hỗ trợ kinh phí thực hiện các nội dung.

- Cử cán bộ tham gia, chịu trách nhiệm về mặt chuyên môn trong các hoạt động.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

Thành lập Tổ công tác thực hiện các nội dung liên tịch. Mỗi đơn vị cử 3 người tham gia Tổ công tác, trong đó phải có 1 đồng chí lãnh đạo đơn vị. Tổ công tác có nhiệm vụ phối hợp xây dựng chương trình chi tiết, hoàn chỉnh phương thức thực hiện, triển khai, giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình thực hiện, thực hiện công tác đánh giá kết quả phối hợp vào tháng 01/2013.

| KT. TRƯỞNG BAN ATGT PHÓ TRƯỞNG BAN CHUYÊN TRÁCH (Đã ký) Nguyễn Ngọc Tường | TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN BÍ THƯ (Đã ký) Nguyễn Văn Hiếu |
| --- | --- |

Nơi nhận:

- TWĐ: BBT, VP, Ban TNTH, phòng công tác phía Nam;

- Thành ủy: VP, Ban Dân vận;

- UBND TP: Thường trực, VP;

- Ban ATGT TP, BTV Thành Đoàn;

- Các Ban – Trung tâm Thành Đoàn;

- Ban ATGT 24 Quận – Huyện;

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc;

- Lưu

TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG LIÊN TỊCH

GIỮA THÀNH ĐOÀN VÀ BAN AN TOÀN GIAO THÔNG THÀNH PHỐ

(Giai đoạn 10/2011 đến hết năm 2012)

______________

( Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 24/KHLT-ĐTN-BATGT  ngày 14/10/2011)

| STT | NỘI DUNG | THỜI GIAN | PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tổ chức điều tra xã hội học các nội dung liên quan đến thái độ, nhận thức của thanh niên đối với vấn đề tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông. | Tháng 10/2011 đến 12/2012 | - Thành Đoàn: Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí và tổ chức các phương án và lực lượng thực hiện. - Ban An toàn giao thông Thành phố: hỗ trợ nguồn lực thực hiện. |
|  | Tổ chức các hoạt động: Hội thi Cảnh sát giao thông Trẻ - Giỏi; Diễn đàn “Người trẻ với văn hóa giao thông”. | Tháng 10- 12/2011 | - Thành Đoàn: Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí, tổ chức các hoạt động. - Ban An toàn giao thông Thành phố: tư vấn chuyên môn, tham gia Ban tổ chức, hỗ trợ nguồn lực tổ chức. |
|  | Tổ chức 30 chương trình sân khấu diễn đàn giáo dục pháp luật về giao thông cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. | Từ tháng 10/2011 đến 10/2012 | - Thành Đoàn: Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí, tổ chức lực lượng thực hiện. - Ban An toàn giao thông Thành phố: hỗ trợ nguồn lực thực hiện. |
|  | Tổ chức tuần lễ “Hãy cùng hành động để xây dựng văn hóa giao thông”: với 04 chương trình văn nghệ tuyên truyền an toàn giao thông tại 02 khu chế xuất, khu công nghiệp, 01 trường Đại học, cao đẳng và 01 khu dân cư trên địa bàn thành phố. | Tháng 12/2011 | - Thành Đoàn: Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí, tổ chức các hoạt động. - Ban An toàn giao thông Thành phố: hỗ trợ nguồn lực thực hiện. |
|  | Tổ chức cuộc thi “Câu chuyện an toàn giao thông” | Tháng 4/2012 | - Thành Đoàn: Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí, tổ chức cuộc thi. - Ban An toàn giao thông Thành phố: tư vấn chuyên môn, tham gia Ban tổ chức, Ban Giám khảo, hỗ trợ nguồn lực tổ chức. |
|  | Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ, tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong các chiến dịch tình nguyện hè 2012 (Hoa phượng đỏ, Hành quân xanh, Kỳ nghỉ hồng, Mùa hè xanh) | Tháng 6- 8/2012 | - Thành Đoàn: Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí, tổ chức cuộc thi. - Ban An toàn giao thông Thành phố: tư vấn chuyên môn, tham gia Ban tổ chức, Ban Giám khảo, hỗ trợ nguồn lực tổ chức. |
|  | Tổ chức các hoạt động: Hội thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộ “Tuổi trẻ thành phố với văn hóa giao thông” lần thứ 2 năm 2012; và các Hội thi như vẽ tranh cổ động, phim ngắn cổ vũ việc thực hiện văn hóa giao thông trong thanh niên và người dân thành phố; Ngày hội văn hóa giao thông. | Tháng 9/2012 | - Thành Đoàn: Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí, tổ chức các hoạt động. - Ban An toàn giao thông Thành phố: tư vấn chuyên môn, tham gia Ban tổ chức, hỗ trợ nguồn lực tổ chức. |