THÀNH ĐOÀN - SỞ NN&PTNT 	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TP. HỒ CHÍ MINH 	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*** 	              TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2011

Số: 29/KHLT-ĐTN-SNN&PTNT

KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG

GIỮA THÀNH ĐOÀN VÀ SỞ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Giai đoạn 10/2011 đến hết năm 2012)

_______

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố về việc ký kết liên tịch phối hợp giữa Thành Đoàn và các sở - ngành;

Ban Thường vụ Thành Đoàn và Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố thống nhất xây dựng chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 10/2011 đến hết năm 2012, nội dung cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

1. Phối hợp tổ chức 05 đợt chuyển giao đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất nông nghiệp cho nông dân, đặc biệt tập trung tại địa bàn 02 xã Lí Nhơn – Cần Giờ và Nhơn Đức – Nhà Bè.

2. Phối hợp tổ chức 05 chương trình đào tạo ngắn hạn về phương thức làm kinh tế hộ gia đình cho đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội ở địa bàn nông thôn; 05 chương trình tư vấn giúp thanh niên làm kinh tế nông thôn xây dựng thương hiệu, giới thiệu sản phẩm một cách hiệu quả, phương thức quản lý phù hợp nhằm phát triển sản xuất, nâng cao lợi nhuận.

3. Phối hợp tổ chức 04 lớp miễn phí đào tạo nghiệp vụ, kiến thức kinh tế, kỹ năng quản lý, giới thiệu, quảng bá sản phẩm cho các chủ dự án.

4. Vận động thanh thiếu nhi thành phố tham gia trồng ít nhất 150.000 cây xanh. Tổ chức các hoạt động nhằm giữ gìn, bảo dưỡng và chăm sóc cây xanh ở các khu vực mới trồng.

5. Vận động các nguồn lực hỗ trợ, xây dựng 30 căn Nhà tình bạn cho thanh niên nông thôn có hoàn cảnh khó khăn.

6. Tiếp tục phối hợp triển khai công trình thanh niên “Cải thiện cảnh quan, môi trường sông Sài Gòn”.

II. TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN:

1. Thành Đoàn:

- Chủ động xây dựng kế hoạch các nội dung theo chức năng.

- Chuẩn bị lực lượng thực hiện các nội dung của chương trình.

- Vận động các nguồn lực xã hội thực hiện chương trình.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố:

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tạo điều kiện, phối hợp cùng các đơn vị của Thành Đoàn triển khai thực hiện.

- Hỗ trợ cây xanh, tập huấn các đội hình tình nguyện tham gia trồng, chăm sóc và bảo dưỡng cây xanh.

- Hỗ trợ nguồn lực thực hiện các chương trình.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Thành lập Tổ công tác thực hiện các nội dung liên tịch. Mỗi đơn vị cử 3 người tham gia Tổ công tác, trong đó phải có 1 đồng chí lãnh đạo đơn vị. Tổ công tác có nhiệm vụ xây dựng chương trình chi tiết, hoàn chỉnh phương thức thực hiện, triển khai.

2. Định kỳ hàng quý, tổ công tác họp, đánh giá kết quả thực hiện nội dung liên tịch. 6 tháng tổ chức sơ kết, đến hết tháng 12/2012 tổ chức tổng kết và xây dựng chương trình liên tịch mới.

| SỞ NÔNG NGHIỆP&PTNT GIÁM ĐỐC (Đã ký) Lê Thanh Liêm | TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN BÍ THƯ (Đã ký) Nguyễn Văn Hiếu |
| --- | --- |

Nơi nhận:

- TWĐ: BBT, VP, Ban TNNT, phòng công tác phía Nam;

- Thành ủy: VP, Ban Dân vận;

- UBND TP: Thường trực, VP;

- UBND 24 Quận – Huyện;

- Sở NN&PTNT, BTV Thành Đoàn;

- Các Ban – Trung tâm Thành Đoàn;

- 24 Quận – Huyện Đoàn;

- Lưu.

TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG LIÊN TỊCH

GIỮA THÀNH ĐOÀN VÀ SỞ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Giai đoạn 10/2011 đến hết năm 2012)

_______

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 29/KHLT-ĐTN-SNN&PTNT ngày 14/10/2011)

| STT | NỘI DUNG | THỜI GIAN | PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phối hợp tổ chức 05 đợt chuyển giao đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất nông nghiệp cho nông dân, đặc biệt tập trung tại địa bàn 02 xã Lí Nhơn – Cần Giờ, và Nhơn Đức – Nhà Bè. | Tháng 10/2011 đến tháng 12/2012 | - Thành Đoàn: tổ chức lực lượng tham gia, xây dựng kế hoạch. - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: chỉ đạo các đơn vị chức năng hỗ trợ về mặt chuyên môn, hỗ trợ nguồn lực thực hiện. |
| 2 | Phối hợp tổ chức 05 chương trình đào tạo ngắn hạn về phương thức làm kinh tế hộ gia đình cho đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội ở địa bàn nông thôn. | Tháng 10/2011 đến tháng 10/2012 | - Thành Đoàn: tổ chức lực lượng tham gia, xây dựng kế hoạch. - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: hỗ trợ nguồn lực thực hiện. |
| 3 | Phối hợp tổ chức 05 chương trình tư vấn giúp thanh niên làm kinh tế nông thôn xây dựng thương hiệu, giới thiệu sản phẩm một cách hiệu quả, phương thức quản lý phù hợp nhằm phát triển sản xuất, nâng cao lợi nhuận. | Tháng 11/2011 đến tháng 9/2012 | - Thành Đoàn: tổ chức lực lượng tham gia, xây dựng kế hoạch. - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: chỉ đạo các đơn vị chức năng hỗ trợ về mặt chuyên môn, hỗ trợ nguồn lực thực hiện. |
| 4 | Phối hợp tổ chức 04 lớp miễn phí đào tạo nghiệp vụ, kiến thức kinh tế, kỹ năng quản lý, giới thiệu, quảng bá sản phẩm cho các chủ dự án. | Tháng 10/2011 đến tháng 12/2012 | - Thành Đoàn: tổ chức lực lượng tham gia, xây dựng kế hoạch. - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: chỉ đạo các đơn vị chức năng hỗ trợ về mặt chuyên môn, hỗ trợ nguồn lực thực hiện. |
| 5 | Vận động thanh thiếu nhi thành phố tham gia trồng ít nhất 150.000 cây xanh. Tổ chức các hoạt động nhằm giữ gìn, bảo dưỡng và chăm sóc cây xanh ở các khu vực mới trồng. | Tháng 10/2011 đến tháng 10/2012 | - Thành Đoàn: vận động lực lượng thanh niên tham gia trồng cây, chăm sóc, bảo dưỡng. - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: phối hợp Thành Đoàn xây dựng chương trình trồng cây xanh 100.000 trình Ủy ban Nhân dân thành phố xin chủ trương và kinh phí, cây giống, tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cho các đội hình thanh niên. |
| 6 | Vận động các nguồn lực hỗ trợ, xây dựng 30 căn Nhà tình bạn cho thanh niên nông thôn có hoàn cảnh khó khăn. | Tháng 10/2011 đến tháng 8/2012 | - Thành Đoàn: tham mưu danh sách thanh niên nông thôn có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ, xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng thực hiện. - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: hỗ trợ nguồn lực thực hiện chương trình. |
| 7 | Tiếp tục phối hợp triển khai công trình thanh niên “Cải thiện cảnh quan, môi trường sông Sài Gòn”. | Tháng 10/2011 đến tháng 12/2012. | - Thành Đoàn: tổ chức lực lượng, xây dựng kế hoạch. - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: chỉ đạo các các đơn vị chức năng hỗ trợ về mặt chuyên môn, hỗ trợ nguồn lực thực hiện công trình. |