| THÀNH ĐOÀN - BỘ TƯ LỆNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH *** Số: 30/KHLT-ĐTN-BTL |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________ TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2011 |
| --- | --- | --- |

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

Giữa Bộ Tư lệnh và Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh về việc

tổ chức Hội trại truyền thống “Tuổi trẻ giữ nước” kỷ niệm trọng thể 65 năm

Ngày toàn quốc kháng chiến; 67 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dânViệt Nam, 22 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và truyền thống khu Di tích lịch sử

Địa đạo Củ Chi

_________

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 1346/KHLT-BTL-TĐ giữa Bộ Tư lệnh Thành phố và Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh về giáo dục truyền thống trong lực lượng đoàn viên, thanh niên Thành phố giai đoạn từ tháng 11/2011 đến hết năm 2015; thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2011); 67 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2011), 22 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2011) và truyền thống Đại đạo Củ Chi (19/12/1994 – 19/12/2011); Bộ Tư lệnh và Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức Hội trại truyền thống “Tuổi trẻ giữ nước” với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục ý nghĩa lịch sử của ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến; 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam, 22 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân qua đó xây dựng niềm tin, lòng tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; đồng thời, xây dựng bản lĩnh, lập trường, ý chí quyết tâm sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

- Thể hiện lòng biết ơn, tình cảm của tuổi trẻ Thành phố với những đóng góp, hy sinh của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, các gia đình có công với Cách mạng, gia đình chính sách.

- Tổ chức các hoạt động giao lưu giữa đoàn viên, thanh niên với lực lượng võ trang thành phố; qua đó, tăng cường mối quan hệ gắn bó, tạo điều kiện giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, rèn luyện các kỹ năng cần thiết trong hoạt động Đoàn.

2. Yêu cầu:

- Công tác chuẩn bị và tổ chức phải chu đáo, chặt chẽ, thực hiện tốt với phương châm “Đoàn kết - Thiết thực - Tiết kiệm - Hiệu quả giáo dục cao”.

- Các đơn vị tham gia phải nghiêm túc tuân thủ thời gian, quy định, phân công của Ban Tổ chức Hội trại.

II. TÊN GỌI, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG MỜI THAM DỰ, TRẠI CA:

1. Tên gọi: Hội trại truyền thống “Tuổi trẻ giữ nước”

2. Thời gian: Từ 06g00 ngày 17/12/2011 (thứ bảy)

đến 11g00 ngày 18/12/2011 (chủ nhật)

3. Địa điểm: Địa đạo Củ Chi

4. Đối tượng mời tham dự: Đoàn Thanh niên Vùng 2 Hải quân, các đơn vị lực lượng vũ trang trú đóng trên địa bàn, các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn

5. Trại ca: Lên Đàng - sáng tác Lưu Hữu Phước - Huỳnh Văn Tiểng

III. PHÂN CHIA CỤM TRẠI:

1. Cụm trại Phạm Văn Cội: 250 trại sinh, gồm các đơn vị:

| - Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố | : | 30 người |
| --- | --- | --- |
| - Vùng 2 Hải quân | : | 40 người |
| - Cụm thi đua 01, gồm 6 Quận (Huyện) Đoàn, mỗi đơn vị 20 người | : | 120 người |
| - Đoàn trường Đại học Công nghệ Sài Gòn | : | 15 người |
| - Đoàn trường Đại học Tài chính – Marketing | : | 15 người |
| - Đoàn khối Dân – Chính – Đảng thành phố | : | 15 người |
| - Đoàn Sở Lao động – Thương binh và xã hội | : | 15 người |

+ Cụm trưởng: Quận Đoàn 5

+ Cụm phó: Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố, Đoàn khối Dân – Chính – Đảng Thành phố.

2. Cụm trại Nguyễn Văn Trỗi: 265 trại sinh, gồm các đơn vị:

| - Đoàn Thanh niên Sở Cảnh sát PC&CC Thành phố | : | 50 người |
| --- | --- | --- |
| - Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 02 Bộ Công an | : | 30 người |
| - Cụm thi đua 02, gồm 7 Quận (Huyện) Đoàn, mỗi đơn vị 20 người | : | 140 người |
| - Đoàn trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn | : | 15 người |
| - Đoàn trường Đại học Kinh tế - Luật | : | 15 người |
| - Đoàn Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn | : | 15 người |

+ Cụm trưởng: Quận Đoàn Phú Nhuận

+ Cụm phó: Đoàn Thanh niên Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố, Đoàn trường Đại học Kinh tế - Luật.

3. Cụm trại Lê Hồng Phong: 250 trại sinh, gồm các đơn vị:

| - Đoàn Thanh niên Công an Thành phố | : | 70 người |
| --- | --- | --- |
| - Cụm thi đua 03, gồm 6 Quận (Huyện) Đoàn, mỗi đơn vị 20 người | : | 120 người |
| - Đoàn trường Đại học Sài Gòn | : | 15 người |
| - Đoàn trường Cao đẳng sư phạm Trung ương Thành phố | : | 15 người |
| - Đoàn Liên hiệp Hợp Tác xã Thương mại Thành phố | : | 15 người |
| - Đoàn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn | : | 15 người |

+ Cụm trưởng: Quận Đoàn Thủ Đức

+ Cụm phó: Đoàn Thanh niên Công an Thành phố, Đoàn trường Đại học Sài Gòn.

4. Cụm trại Lý Tự Trọng: 245 trại sinh, gồm các đơn vị:

| - Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Thành phố | : | 100 người |
| --- | --- | --- |
| - Cụm thi đua 04, gồm 6 Quận (Huyện) Đoàn, mỗi đơn vị 20 người | : | 100 người |
| - Đoàn trường Đại học Hùng Vương | : | 15 người |
| - Đoàn trường Đại học Kinh tế | : | 15 người |
| - Đoàn Lực lượng Thanh niên xung phong TP | : | 15 người |

+ Cụm trưởng: Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Thành phố

+ Cụm phó: Huyện Đoàn Bình Chánh, Đoàn trường Đại học Hùng Vương.

IV. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT:

* Ngày 17/12/2010:

| Từ 05g30 – 06g00 | Tập kết lực lượng tại khu vực Hội trại. |
| --- | --- |
| Từ 06g00 – 09g45 | - Lễ dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Củ Chi. - Viếng Đền Bến Dược. - Tham quan Địa đạo Củ Chi. - Dựng và trang trí lều trại. |
| Từ 06g00 – 11g00 | Tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; thăm tặng quà gia đình chính sách |
| Từ 11g00 – 14g00 | Nghỉ ngơi, ăn trưa, sinh hoạt tại tiểu trại. |
| Từ 14g00 – 15g00 | Lễ khai mạc trại |
| Từ 15g00 – 17g00 | - Đồng diễn thể dục. |
|  | - Trò chơi dân gian, trò chơi quân sự |
|  | - Thi tìm hiểu truyền thống 65 năm ngày toàn quốc kháng chiến, 67 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, 22 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân và truyền thống khu DTLS Địa đạo Củ Chi |
| Từ 17g00 – 18g30 | Nghỉ ngơi, ăn chiều. |
| Từ 18g30 – 21g00 | - Chương trình giao lưu truyền thống, tuyên dương gương điển hình “Thanh niên tiêu biểu trong phong trào “Tuổi trẻ giữ nước” năm 2011. - Giao lưu văn nghệ. |
| Từ 21g30 – 23g00 | Sinh hoạt lửa trại truyền thống |
| Từ 23g00 – 23g30 | Ăn khuya |
| Từ 23g30 – 06g00 | Nghỉ đêm |

Ngày 18/12/2011:

| - Từ 06g00 – 07g30 | Vệ sinh, ăn sáng. |
| --- | --- |
| - Từ 07g30 – 09g00 | Dọn dẹp, vệ sinh khu vực đất trại. |
| - Từ 09g00 – 10g00 | Tổng kết Hội trại, trao thưởng. |
| - 10g00 | Di chuyển về đơn vị. |

V. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban Chỉ đạo: Thành phần Ban Chỉ đạo theo Kế hoạch Liên tịch số 1346/KHLT-BTL-TĐ ngày 11/11/2011 giữa Bộ Tư lệnh Thành phố và Thành Đoàn giai đoạn từ tháng 11/2011 đến hết năm 2015.

2. Ban Tổ chức: gồm các đồng chí:

a) Trưởng ban:

+ Đại tá Ngô Tuấn Nghĩa, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TP

+ Đ/c Phạm Hồng Sơn, UVTV, Phó Ban Mặt trận-ANQP-ĐBDC Thành Đoàn

b) Phó Ban:

+ Thượng tá Nguyễn Văn Của, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh TP

+ Đại tá Lê Văn Hoàng, Phó Giám đốc Địa đạo Củ Chi/Bộ Tư lệnh TP

+ Đ/c Nguyễn Việt Quế Sơn, Phó Ban MT-ANQP-ĐBDC Thành Đoàn

c) Các thành viên:

+ Đ/c Phan Thị Thanh Phương, Phó Ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn

+ Thiếu tá Bùi Công Tú, Trưởng Ban Thanh niên Công an TP

+ Thiếu tá Lê Mạnh Hà, Trưởng Ban Thanh niên Sở Cảnh sát PC&CC TP

+ Đại úy Nguyễn Huy Mỹ, Trợ lý thanh niên Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP

+ Trung úy Nguyễn Hoàng Hà, Trợ lý thanh niên Bộ Tư lệnh TP

+ Đ/c Võ Trần Tuấn Thanh, Cán bộ Ban Công nhân lao động Thành Đoàn

* Nhiệm vụ:

- Chịu trách nhiệm chung về mọi mặt Hội trại.

- Thực hiện chế độ báo cáo tiến trình Hội trại về lãnh đạo, chỉ huy đơn vị. Cụ thể:

+ Đ/c Phạm Hồng Sơn có trách nhiệm báo cáo tiến trình và diễn biến Hội trại về lãnh đạo Thành ủy – UBND.TP đúng thời gian quy định.

+ Đ/c Nguyễn Việt Quế Sơn: báo cáo lãnh đạo Thành Đoàn.

+ Thiếu tá Bùi Công Tú: báo cáo về lãnh đạo, chỉ huy Công an TP.

+ Thiếu tá Lê Mạnh Hà: báo cáo về lãnh đạo, chỉ huy Sở Cảnh sát PC&CC TP.

+ Đại úy Nguyễn Huy Mỹ: báo cáo về lãnh đạo, chỉ huy Bộ Chỉ huy BĐBP TP.

+ Trung úy Nguyễn Hoàng Hà: báo cáo về lãnh đạo, chỉ huy Bộ TL TP.

* Thời gian thực hiện chế độ báo cáo (2 lần/ngày): 11g30; 17g30.

- Duy trì và đảm bảo các hoạt động Hội trại được thực hiện theo đúng chương trình kế hoạch thời gian thông qua các tiểu ban và Tổ giúp việc:

* Tiểu Ban hoạt động:

| - Đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn, Phó Ban Mặt trận-ANQP-ĐBDC | - Trưởng ban |
| --- | --- |
| - Đồng chí Phan Thị Thanh Phương, Phó Ban TTNTH Thành Đoàn | - Phó Ban |
| - Đồng chí Trần Quồc Minh, Cán bộ Ban Mặt trận-ANQP-ĐBDC | - Thành viên |
| - Đồng chí Quách Duy, Cán bộ Ban Mặt trận-ANQP-ĐBDC | - Thành viên |
| - Đồng chí Võ Trần Tuấn Thanh, Cán bộ Ban Công nhân lao động | - Thành viên |
| - Trung úy Nguyễn Hoàng Hà, Trợ lý Thanh niên Bộ Tư lệnh TP | - Thành viên |

* Nhiệm vụ:  Xây dựng nội dung chi tiết và lên phương án triển khai thực hiện các hoạt động của Hội trại.

* Tiểu Ban Đảm bảo:

| - Thượng tá Lê Văn Rững – Phó Chủ nhiệm Hậu cần Bộ Tư lệnh TP | - Trưởng ban |
| --- | --- |
| - Đồng chí Đặng Văn Thuyên – Phó Giám đốc Địa đạo Củ Chi | - Phó ban TT |
| - Thượng tá Nguyễn Văn Hùng – Phó Chánh VP Bộ Tư lệnh TP | - Phó ban |
| - Thượng tá Nguyễn Hồng Nga – Trưởng Ban Quân y Bộ Tư lệnh TP | - Thành viên |
| - Đồng chí Mai Xuân Thanh, Cán bộ Ban MT-ANQP-ĐBDC TĐ | - Thành viên |
| - Thượng úy Đỗ Lê Hoàng – Bí thư Đoàn Phòng Hậu cần Bộ Tư lệnh TP | - Thành viên |
| - Đồng chí Nguyễn Thị Quế Chi – Bí thư Đoàn Khu DTLS.ĐĐCC | - Thành viên |

* Nhiệm vụ:

- Đảm bảo Tổ quân y (05 đ/c: 01 bác sĩ, 02 y sĩ thuộc Bộ Tư lệnh và 02  y sĩ thuộc ĐĐCC) và 01 xe cứu thương luôn túc trực tại Hội trại.

- Đảm bảo và trực tiếp tổ chức đội hình thực hiện hoạt động khám chữa bệnh và cấp thuốc cho nhân dân theo kế hoạch.

- Đảm bảo vệ sinh khu vực ăn uống và vệ sinh thực phẩm trong suốt quá trình diễn ra Hội trại.

- Đảm bảo nước vệ sinh tại khu vực nhà vệ sinh của Địa đạo và 1 xe bồn nước sạch phục vụ vệ sinh cá nhân cho trại sinh.

- Đảm bảo 4 nhà vệ sinh cơ động cho Hội trại.

* Tiểu Ban Bảo vệ:

| - Thượng tá Lê Phú Nhân – Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP | - Trưởng ban |
| --- | --- |
| - Đại úy Nguyễn Văn Hiếu – Bí thư Đoàn Phòng Tham mưu Bộ Tư lệnh TP | - Phó ban TT |
| - Đồng chí Nguyễn Minh Tâm – Trưởng phòng Hành chánh ĐĐCC | - Phó ban |
| - Cán bộ Tham mưu Công an Thành phố (01 đ/c) | - Phó ban |
| - Cán bộ chiến đấu Sở Cảnh sát PC&CC TP (01 đ/c) | - Phó ban |
| - Đồng chí Nguyễn Văn Hấn – Đội trưởng đội bảo vệ ĐĐCC | - Thành viên |
| - Chiến sĩ cảnh vệ Phòng Tham mưu Bộ Tư lệnh TP (03 đ/c) | - Thành viên |
| - Chiến sĩ bảo vệ Công an Thành phố (03 đ/c) | - Thành viên |
| - Chiến sĩ chiến đấu Sở Cảnh sát PC&CC TP (03đ/c) | - Thành viên |

*  Nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch bảo vệ Hội trại (bảo vệ an toàn khu vực tổ chức Hội trại, quy định và bảo vệ an toàn khu vực để xe, phòng chống cháy nổ).

- Đảm bảo xe Chữa cháy luôn túc trực và sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Hội trại khi có lệnh và trong tình huống khẩn cấp.

- Đảm bảo an toàn trật tự trong khuôn viên Hội trại, duy trì việc chấp hành kỷ luật của trại sinh, phòng ngừa kẻ gian xâm phạm khu vực Hội trại.

- Đảm bảo tổ Công binh rà mìn và các loại nguyên vật liệu dễ cháy nổ tại khu vực tổ chức Hội trại; đồng thời, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh trong suốt thời gian diễn ra Hội trại.

- Đảm bảo 1 đội Canô (02 chiếc) luôn túc trực tại khu vực bờ sông phía sau Địa đạo Củ Chi để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao.

* Tổ giúp việc: 08 đồng chí, do Bộ Tư lệnh Thành phố đảm nhiệm. Có nhiệm vụ sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ do Ban Tổ chức chỉ thị trong suốt quá trình tổ chức Hội trại.

3. Phân công trách nhiệm:

a) Bộ Tư lệnh Thành phố:

- Đảm bảo các điều kiện hậu cần, vật chất phục vụ Hội trại: điện, nước, công tác an ninh trật tự, lều trại cho Ban Tổ chức và các tiểu trại.

- Phối hợp với Thành Đoàn trang trí tổng thể khu vực đất trại; mời cán bộ lão thành cách mạng, cựu thủy thủ Đoàn tàu không số và cựu cán bộ Đoàn thời kỳ chống Mỹ tham gia giao lưu truyền thống.

- Viết bài phát biểu khai mạc Hội trại, tuyên dương thanh niên tiêu biểu trong phong trào “Tuổi trẻ giữ nước”.

- Chuẩn bị và phát hành thư mời mời Thủ trưởng Quân khu, lãnh đạo Thành phố, phóng viên báo đài.

- Đảm bảo đề cương tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện trên.

b) Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh:

- Xây dựng kịch bản chi tiết, phụ trách các hoạt động của Hội trại

- Phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố trang trí tổng thể khu vực đất trại.

- Triển khai nội dung hoạt động cho các đơn vị tham gia Hội trại.

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Ngày 28/11/2011: 	Thông qua Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố, Thường trực Thành Đoàn và các bộ phận có liên quan.

- Ngày 01/12/2011: 	Khảo sát khu vực tổ chức Hội trại.

- Ngày 02/12/2011: 	Triển khai Kế hoạch.

- Ngày 15/12/2011: 	Tổng kiểm tra công tác chuẩn bị Hội trại.

- Ngày 17 – 18/12/2010: 	Tổ chức Hội trại.

| TM. BỘ TƯ LỆNH THÀNH PHỐ PHÓ CHÍNH ỦY (đã ký) Đại tá Nguyễn Văn Lượng | TM .BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN PHÓ BÍ THƯ (đã ký) Bùi Tá Hoàng Vũ |
| --- | --- |

| Nơi nhận: - Lãnh đạo, BDV, BTG/Thành ủy; - Thủ trưởng CCT/QK7; (để báo cáo) - Văn phòng Thành ủy; - Văn phòng UBND.TP; - Trưởng ban Thanh niên/QK7; - Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố; - Thủ trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP.TP; - Ban Giám đốc Công an TP; - Ban Giám đốc Sở Cảnh sát PC&CC.TP; - Thường trực Thành Đoàn; - Các cơ quan, đơn vị, nhà trường, Công ty, Địa đạo, Văn phòng/Bộ TL.TP và Ban CHQS 24 Quận (Huyện); - Các cơ sở Đoàn có tên trên; - Các đồng chí có tên trên; - Lưu: VT/BTL.TP, VT/TĐ, TLTN/BTL.TP, H100. |  | (phối hợp thực hiện) |
| --- | --- | --- |