ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TP. HỒ CHÍ MINH

*** 			         TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2011

Số: 531/TB-ĐTN

THÔNG BÁO

V/v phân công Ban tổ chức Chương trình

“Đoàn tham gia chương trình bán hàng bình ổn giá”

giai đoạn từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012

_____

Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-ĐTN ngày 09/12/2011 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc “Đoàn tham gia chương trình bán hàng bình ổn giá” từ nay đến tháng 06/2012, nhằm đảm bảo tổ chức tốt các hoạt động, đặc biệt là giai đoạn từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, Ban Thường vụ Thành Đoàn phân công Ban tổ chức Chương trình “Đoàn tham gia chương trình bình ổn giá cả thị trường” từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, cụ thể như sau:

| THÀNH PHẦN – NỘI DUNG CÔNG VIỆC | TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH | PHỐI HỢP |
| --- | --- | --- |
| 1. Đ/c NGUYỄN CAO LỄ (0983.716.661) – Trưởng Ban tổ chức |  |  |
| Chịu trách nhiệm chỉ đạo chung. | Thường xuyên | BTC |
| Theo dõi, kiểm tra toàn bộ các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị, tiến độ tổ chức thực hiện Cửa hàng Thanh niên. | Thường xuyên | Đ/c Tiến, đ/c Thanh, đ/c Linh, đ/c Tú, đ/c Hạ, đ/c Cương |
| 2. Đ/c HUỲNH NGUYỄN LỘC (0986.686.979) – Phó Ban tổ chức thường trực |  |  |
| Theo dõi, kiểm tra toàn bộ các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị, tiến độ tổ chức thực hiện các chuyến bán hàng lưu động. | Thường xuyên | Đ/c Tiến, đ/c Thanh, đ/c Linh, đ/c Tú, đ/c Hạ, đ/c Cương |
| Theo dõi, kiểm tra toàn bộ các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị, tiến độ tổ chức thực hiện của các cơ sở Đoàn khu vực Công nhân Lao động và Trường học. | Thường xuyên | Đ/c Tiến, đ/c Linh |
| 3. Đ/c NGUYỄN VIỆT QUẾ SƠN (0908.229.345) – Phó Ban tổ chức |  |  |
| Theo dõi, kiểm tra toàn bộ các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị, tiến độ tổ chức thực hiện các điểm bán hàng phục vụ Tết, “Phiên chợ Thanh niên”, “Hội chợ Xuân”. | Thường xuyên | Đ/c Tiến, đ/c Thanh, đ/c Linh, đ/c Tú, đ/c Hạ, đ/c Cương |
| Theo dõi, kiểm tra toàn bộ các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị, tiến độ tổ chức thực hiện của các Quận – Huyện Đoàn. | Thường xuyên | Đ/c Thanh |
| 4. Đ/c LÝ THÀNH TIẾN (0975.402.204) – Thành viên thường trực Ban tổ chức |  |  |
| Tham mưu Kế hoạch “Đoàn tham gia chương trình bán hàng bình ổn giá”, trình Thường trực Thành Đoàn ký ban hành. | 09/12 | Đ/c Lễ |
| Tham mưu thông báo phân công thành viên BTC | 19/12 | Đ/c Lễ |
| Phối hợp với Sở Công Thương tổ chức Hội nghị ký kết liên tịch: + Tham mưu kịch bản chi tiết. + Dự trù kinh phí tổ chức. + Tham mưu thư mời cơ sở Đoàn tham dự. + Phối hợp với Văn phòng Thành Đoàn chuẩn bị hội trường, nước uống, trái cây... + Phụ trách lực lượng cơ sở Đoàn Công nhân Lao động tham dự Hội nghị. | 22/12 | BTC |
| Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở Đoàn và Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP thực hiện tốt các nội dung trong chương trình. | Thường xuyên |  |
| Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, tổng hợp Phiếu đăng ký tổ chức bán hàng bình ổn giá, tổ chức các điểm bán hàng phục vụ Tết, “Phiên chợ Thanh niên”, “Hội chợ Xuân” của các cơ sở Đoàn Công nhân Lao động và Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP (Thông báo số 526/TB-ĐTN). | 20/12 | Đ/c Lộc, đ/c Sơn |
| Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, tổng hợp danh sách các điểm đề xuất mở Cửa hàng Thanh niên của các cơ sở Đoàn Công nhân Lao động và Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP; đảm bảo chỉ tiêu theo Kế hoạch số 67/KH-ĐTN (Thông báo số 526/TB-ĐTN). | 20/12 | Đ/c Lễ |
| Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, tổng hợp báo cáo số liệu tuần của các cơ sở Đoàn Công nhân Lao động và Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP (Thông báo số 526/TB-ĐTN). | Chủ nhật hàng tuần |  |
| Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, tổng hợp báo cáo sơ kết kết quả thực hiện chương trình từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 của các cơ sở Đoàn Công nhân Lao động và Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP (Thông báo số 526/TB-ĐTN). | 17/01 |  |
| Phối hợp với Đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP, Đoàn TCTy Thương mại Sài Gòn, CTy TNHH Ba Huân… tổ chức các chuyến bán hàng lưu động, điểm bán hàng phục vụ Tết, “Phiên chợ Thanh niên”, “Hội chợ Xuân”; khảo sát và ra mắt các Cửa hàng Thanh niên. | 11/02 | Đ/c Tú, đ/c Hạ |
| Tham mưu báo cáo số liệu tuần và báo cáo sơ kết kết quả thực hiện chương trình từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 của Thành Đoàn trình Ủy ban nhân dân TP |  |  |
| 5. Đ/c MAI XUÂN THANH (0908.162.516) – Thành viên Ban tổ chức |  |  |
| Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các Quận – Huyện Đoàn thực hiện tốt các nội dung trong chương trình. | Thường xuyên |  |
| Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, tổng hợp Phiếu đăng ký tổ chức bán hàng bình ổn giá, tổ chức các điểm bán hàng phục vụ Tết, “Phiên chợ Thanh niên”, “Hội chợ Xuân” của các Quận – Huyện Đoàn (Thông báo số 526/TB-ĐTN); chuyển cho đ/c Tiến bảng tổng hợp của khu vực Quận – Huyện. | 20/12 | Đ/c Lộc, đ/c Sơn, đ/c Tiến |

| Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, tổng hợp danh sách các điểm đề xuất mở Cửa hàng Thanh niên của các cơ sở Quận – Huyện Đoàn; đảm bảo chỉ tiêu theo Kế hoạch số 67/KH-ĐTN (Thông báo số 526/TB-ĐTN); chuyển cho đ/c Tiến bảng tổng hợp của khu vực Quận – Huyện. | 20/12 | Đ/c Lễ, đ/c Tiến |
| --- | --- | --- |
| Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, tổng hợp báo cáo số liệu tuần của các Quận – Huyện Đoàn (Thông báo số 526/TB-ĐTN); chuyển cho đ/c Tiến bảng tổng hợp của khu vực Quận – Huyện. | Chủ nhật hàng tuần | Đ/c Tiến |
| Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, tổng hợp báo cáo sơ kết kết quả thực hiện chương trình từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 của các Quận – Huyện Đoàn (Thông báo số 526/TB-ĐTN); chuyển cho đ/c Tiến bảng tổng hợp của khu vực Quận – Huyện. | 17/01 | Đ/c Tiến |
| 6. Đ/c PHẠM VĂN LINH (0985.430.826) – Thành viên Ban tổ chức |  |  |
| Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở Đoàn và Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên TP thực hiện tốt các nội dung trong chương trình. | Thường xuyên |  |
| Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, tổng hợp Phiếu đăng ký tổ chức bán hàng bình ổn giá, tổ chức các điểm bán hàng phục vụ Tết, “Phiên chợ Thanh niên”, “Hội chợ Xuân” của các cơ sở Đoàn Trường học và Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên TP (Thông báo số 526/TB-ĐTN); chuyển cho đ/c Tiến bảng tổng hợp của khu vực Quận – Huyện. | 20/12 | Đ/c Lộc, đ/c Sơn, đ/c Tiến |
| Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, tổng hợp danh sách các điểm đề xuất mở Cửa hàng Thanh niên của các cơ sở Đoàn Trường học và Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên TP; đảm bảo chỉ tiêu theo Kế hoạch số 67/KH-ĐTN (Thông báo số 526/TB-ĐTN); chuyển cho đ/c Tiến bảng tổng hợp của khu vực Quận – Huyện. | 20/12 | Đ/c Lễ, đ/c Tiến |
| Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, tổng hợp báo cáo số liệu tuần của các cơ sở Đoàn Trường học và Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên TP ((Thông báo số 526/TB-ĐTN); chuyển cho đ/c Tiến bảng tổng hợp của khu vực Quận – Huyện. | Chủ nhật hàng tuần | Đ/c Tiến |
| Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, tổng hợp báo cáo sơ kết kết quả thực hiện chương trình từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 của các cơ sở Đoàn Trường học và Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên TP (Thông báo số 526/TB-ĐTN); chuyển cho đ/c Tiến bảng tổng hợp của khu vực Quận – Huyện. | 17/01 | Đ/c Tiến |
| 7. Đ/c TRƯƠNG MINH TƯỚC NGUYÊN (0908.540.521) – Thành viên Ban tổ chức |  |  |
| Phụ trách công tác truyền thông cho chương trình: + Thiết kế các băng-rôn, cờ phướn, standee tuyên truyền. + Viết bài, đưa tin về các hoạt động của chương trình trên Website Thành Đoàn. + Phối hợp với Truyền hình Thanh niên đưa tin về các hoạt động của chương trình. + Liên hệ, mời phóng viên báo chí tham dự các hoạt động của chương trình. + Tham mưu bài phát biểu của Thường trực Thành Đoàn trong các buổi họp báo, ký kết liên tịch, sơ kết… | Thường xuyên | Đ/c Lễ, đ/c Tiến |
| 8. Đ/c HUỲNH NGÔ TỊNH (0913.645.029) – Thành viên Ban tổ chức |  |  |
| Tổ chức các chương trình bán hàng lưu động, các điểm bán hàng phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, các “phiên chợ Thanh niên”, “Hội chợ Xuân” tại các khu lưu trú, khu sinh hoạt thanh niên công nhân trên địa bàn thành phố: + Thực hiện Phiếu đăng ký. + Chịu trách nhiệm tổ chức (chuẩn bị địa điểm, thông tin tuyên truyền, điện, nước, an ninh trật tự…). + Thực hiện báo cáo số liệu tuần. + Thực hiện báo cáo sơ kết kết quả thực hiện chương trình từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012. | 20/12 Chủ nhật hàng tuần 17/01 | Đ/c Tiến Đ/c Tú, đ/c Hạ Đ/c Tiến Đ/c Tiến |
| Thành lập Cửa hàng Thanh niên trong các khu lưu trú, khu sinh hoạt thanh niên công nhân trên địa bàn thành phố: + Thực hiện Phiếu đăng ký. + Phối hợp với Đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP, Đoàn TCTy Thương mại Sài Gòn khảo sát, chọn lựa địa điểm thích hợp. + Đến tháng 06/2012 ra mắt ít nhất 03 cửa hàng. | 20/12 | Đ/c Tiến Đ/c Tú, đ/c Hạ |
| Thông tin tuyên truyền về các Cửa hàng Thanh niên đã ra mắt đến đông đảo đoàn viên, thanh niên trong các khu lưu trú, khu sinh hoạt thanh niên công nhân trên địa bàn thành phố. | Thường xuyên |  |
| 9. Đ/c QUÁCH HẢI ĐẠT (0903.000.457) – Thành viên Ban tổ chức |  |  |
| Tổ chức các chương trình bán hàng lưu động, các điểm bán hàng phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, các “phiên chợ Thanh niên”, “Hội chợ Xuân” tại các khu ký túc xá, khu lưu trú sinh viên trên địa bàn thành phố: + Thực hiện Phiếu đăng ký. + Chịu trách nhiệm tổ chức (chuẩn bị địa điểm, thông tin tuyên truyền, điện, nước, an ninh trật tự…). + Thực hiện báo cáo số liệu tuần. + Thực hiện báo cáo sơ kết kết quả thực hiện chương trình từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012. | 20/12 Chủ nhật hàng tuần 17/01 | Đ/c Linh Đ/c Tú, đ/c Hạ Đ/c Linh Đ/c Linh |
| Thành lập Cửa hàng Thanh niên trong các khu ký túc xá, khu lưu trú sinh viên trên địa bàn thành phố: + Thực hiện Phiếu đăng ký. + Phối hợp với Đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP, Đoàn TCTy Thương mại Sài Gòn khảo sát, chọn lựa địa điểm thích hợp. + Đến tháng 06/2012 ra mắt ít nhất 02 cửa hàng. | 20/12 | Đ/c Linh Đ/c Tú, đ/c Hạ |
| Thông tin tuyên truyền về các Cửa hàng Thanh niên đã ra mắt đến đông đảo đoàn viên, thanh niên trong các khu ký túc xá sinh viên, khu lưu trú sinh viên trên địa bàn thành phố. | Thường xuyên |  |

| 10. Đ/c LƯƠNG VÕ THÀNH LUÂN (0938.244.842) – Thành viên Ban tổ chức |  |  |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng quy trình hỗ trợ vốn cho đoàn viên, thanh niên vay từ Quỹ Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp để thành lập cửa hàng. | 09/12 | Đ/c Lễ |
| Phối hợp với các cơ sở Đoàn hướng dẫn đoàn viên, thanh niên chuẩn bị hồ sơ vay vốn; thẩm định thực tế dự án; phát vay. | Thường xuyên |  |
| 11. Đ/c LÊ THANH TÚ (0909.170.181) – Thành viên Ban tổ chức |  |  |
| Phối hợp với các Quận – Huyện Đoàn, Đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP, Ban Cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đoàn các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên TP và các cơ sở Đoàn khác của cụm Sản xuất, cụm Dịch vụ tổ chức các chuyến bán hàng lưu động. | Thường xuyên | BTC |
| Chuẩn bị nguồn hàng, nhân lực tham gia bán hàng lưu động. | Thường xuyên |  |
| Xây dựng quy chuẩn cửa hàng, danh mục hàng hóa, quy trình xây dựng, quyền lợi và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên khi thành lập Cửa hàng Thanh niên liên kết với SAIGON CO.OP. | 09/12 | Đ/c Lễ, đ/c Tiến |
| Khảo sát, hướng dẫn các cơ sở Đoàn ra mắt Cửa hàng Thanh niên liên kết với SAIGON CO.OP. | Thường xuyên | BTC |
| 12. Đ/c PHẠM CÔNG TUẤN HẠ (0983.810.731) – Thành viên Ban tổ chức |  |  |
| Phối hợp với các Quận – Huyện Đoàn, Đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP, Ban Cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đoàn các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên TP và các cơ sở Đoàn khác của cụm Sản xuất, cụm Dịch vụ tổ chức các chuyến bán hàng lưu động. | Thường xuyên | BTC |
| Chuẩn bị nguồn hàng, nhân lực tham gia bán hàng lưu động. | Thường xuyên |  |
| Xây dựng quy chuẩn cửa hàng, danh mục hàng hóa, quy trình xây dựng, quyền lợi và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên khi thành lập Cửa hàng Thanh niên liên kết với SATRA. | 09/12 | Đ/c Lễ, đ/c Tiến |
| Khảo sát, hướng dẫn các cơ sở Đoàn ra mắt Cửa hàng Thanh niên liên kết với SATRA. | Thường xuyên | BTC |
| 13. Đ/c NGUYỄN HOÀNG CƯƠNG (0907.267.007) – Thành viên Ban tổ chức |  |  |
| Tổ chức các chương trình bán hàng lưu động, các điểm bán hàng phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, các “phiên chợ Thanh niên”, “Hội chợ Xuân” tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố: + Thực hiện Phiếu đăng ký. + Chịu trách nhiệm tổ chức (chuẩn bị địa điểm, thông tin tuyên truyền, điện, nước, an ninh trật tự…). + Thực hiện báo cáo số liệu tuần. + Thực hiện báo cáo sơ kết kết quả thực hiện chương trình từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012. | 20/12 Chủ nhật hàng tuần 17/01 | Đ/c Tiến Đ/c Tú, đ/c Hạ Đ/c Tiến Đ/c Tiến |
| Thành lập Cửa hàng Thanh niên trong các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố: + Thực hiện Phiếu đăng ký. + Phối hợp với Đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP, Đoàn TCTy Thương mại Sài Gòn khảo sát, chọn lựa địa điểm thích hợp. + Đến tháng 01/2012 ra mắt ít nhất 01 cửa hàng, đến tháng 06/2012 ra mắt ít nhất 03 cửa hàng. | 20/12 | Đ/c Tiến Đ/c Tú, đ/c Hạ |
| Thông tin tuyên truyền về các Cửa hàng Thanh niên đã ra mắt đến đông đảo đoàn viên, thanh niên trong các khu lưu trú, khu sinh hoạt thanh niên công nhân trên địa bàn thành phố. | Thường xuyên |  |

Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị các Ban – Văn phòng Thành Đoàn tăng cường đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở Đoàn phụ trách thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch số 67/KH-ĐTN ngày 09/12/2011 và Thông báo số 526/TB-ĐTN ngày 16/12/2011.

TL. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

Nơi nhận:

- Thành Đoàn: TT, các Ban – VP;

- Các đ/c có tên trên;

- Lưu.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG

(đã ký)

Hồ Thị Đan Thanh