THÀNH ĐOÀN - NXB GIÁO DỤC – TẬP ĐOÀN SUỐI TIÊN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

*** 		TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2011

Số:11/KHLT-ĐTN-NXBGD-TĐST

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc vận động “Cùng tuổi thơ đến trường” lần 6 - năm 2011

tặng 250.000 bản sách giáo khoa và đồ dùng học tập

cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn

_____

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn vùng sâu, vùng xa có thêm điều kiện học tập, góp phần hạn chế tình trạng bỏ học, nâng cao tri thức, thể hiện sự quan tâm của xã hội đến công tác giáo dục, chăm lo thế hệ trẻ.

- Thông qua hoạt động, giáo dục thiếu nhi, học sinh thành phố ý thức tiết kiệm, tinh thần tương thân, tương trợ, biết chia sẻ khó khăn với bạn bè cùng trang lứa, cùng động viên nhau học tập, cùng phát triển.

2. Yêu cầu:

- Phối hợp tốt với các đơn vị báo, đài đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thông tin đến đông đảo các em thiếu nhi, học sinh và phụ huynh của thành phố để cùng tham gia cuộc vận động.

- Đảm bảo hội thu đủ số lượng.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung:

- Vận động và trao tặng 250.000 bản sách giáo khoa từ lớp 1 - 12, đặc biệt là sách giáo khoa vừa sử dụng trong năm học 2010 - 2011; sách hướng dẫn giải bài tập, sách bài tập, sách tham khảo.

- Vận động và trao tặng các đồ dùng học tập, tập trắng, cặp sách, xe đạp cũ và máy tính cá nhân, máy vi tính còn sử dụng được.

2. Đối tượng:

* Đối tượng vận động:

- Học sinh các cấp học trên địa bàn thành phố: Vận động sách giáo khoa cũ và dụng cụ học tập.

- Các doanh nghiệp, các cá nhân, tập thể: Vận động kinh phí, vật phẩm tặng học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa.

* Đối tượng trao tặng:

- Học sinh có hoàn cảnh khó khăn của thành phố Hồ Chí Minh.

- Học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc vùng sâu, vùng xa các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, Miền Đông Nam Bộ.

3. Phương thức thu nhận, phân loại, thời gian:

- Sau khi phát động, vận động, các đơn vị tổ chức tiếp nhận sách và đồ dùng học tập. Ban tổ chức chương trình sẽ tiến hành hội thu chung toàn thành.

- Ngay sau đó, tổ chức thống kê, phân loại sách theo từng cấp lớp, đồ dùng học tập, đóng gói và chuyển về theo địa điểm tiếp nhận trên.

- Thời gian vận động: 25/5/2011 – 31/07/2011

- Hội thu toàn thành:

+ Đợt 1: Ngày 19/6/2011 (Chủ nhật)

+ Đợt 2: Ngày 03/7/2011 (Chủ nhật)

+ Đợt 3: Ngày 31/7/2011 (Chủ nhật)

- Phân loại  sách và trao tặng cho học sinh nghèo: 30/6/2011 – 30/7/2011.

4. Địa điểm tiếp nhận:

- Tại văn phòng các quận huyện đoàn, các trường trên địa bàn.

- Khu du lịch văn hóa Suối Tiên – Quận 9.

- Trung tâm Công tác xã hội (số 05 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1)

- Các cơ sở Đoàn khu vực trường học, công nhân lao động, lực lượng vũ trang tùy theo điều kiện vận động trong đoàn viên thanh niên, bố trí địa điểm và phân công lực lượng tiếp nhận. Riêng các quận - huyện Đoàn tổ chức hội thu tại từng phường, xã và phân loại sách các đồ dùng học tập ngay trong 3 đợt hội thu sau đó chuyển về Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên Thành phố.

Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên Thành phố (số 05 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1 - Điện thoại: 38.239.735), email: ketnoitinhnguyen@gmail.com)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh:

- Phân công Báo Tuổi Trẻ, Báo Mực tím, Khăn Quàng Đỏ là đơn vị bảo trợ thông tin, đăng thư ngỏ và tham gia tích cực tuyên truyền về cuộc vận động.

- Chỉ đạo các cơ sở Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố tham gia, vận động các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp kinh doanh sách, văn phòng phẩm, mạnh thường quân tham gia đóng góp.

- Thưc hiện băng-rôn, panô tuyên truyền về cuộc vận động.

- Tổ chức 3 đợt hội thu toàn thành, tổng hợp số lượng sách và dụng cụ, đồ dùng học tập thu được, liên hệ với các địa phương để trao tặng trong các Chiến dịch Tình nguyện Hè năm 2011.

2. Nhà xuất bản Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh

- Cùng phối hợp với Thành Đoàn tổ chức 3 ngày hội thu toàn thành

- Hỗ trợ về nghiệp vụ, kho bãi trong quá trình sắp xếp phân loại sách giáo khoa.

- Tặng bổ sung các bản sách còn thiếu sau khi phân loại để đủ bộ sách trao tặng theo từng khối lớp.

3. Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên:

- Tổ chức chương trình khuyến mãi, giảm giá cho các đối tượng đến vui chơi tại công viên bằng hình thức đổi sách giáo khoa lấy vé vào cửa, thu gom và chuyển về Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên Thành phố.

- Cùng tham gia các chuyến trao tặng sách giáo khoa.

- Bảng quy đổi sách giáo khoa và vật dụng lấy vé vào cổng và quà tặng:

| Quy đổi vé tại Suối Tiên |  |
| --- | --- |
| Trọn bộ SGK cấp I (bao gồm cả SGK + Sách Bài Tập) | 1 vé cổng (người lớn) + 2 vé trò chơi |
| Trọn bộ SGK cấp II hoặc cấp III (bao gồm cả SGK + Sách Bài Tập) | 2 vé cổng (người lớn) + 2 vé trò chơi |
| 04 cuốn sách các cấp trở lên đến dưới 01 bộ. | 1 vé vào cổng (trẻ em) |
| 1 bộ (cặp sách, viết bi, viết chì, thước kẻ, bảng, compa,... cũ còn sử dụng được) | Tặng 1 vé cổng |
| 1 Xe đạp cũ còn sử dụng được | Tặng 3 vé vào cổng + 2 vé trò chơi |

4.Thành lập ban chỉ đạo:

1. Đ/c Bùi Tá Hoàng Vũ, Phó Bí thư Thành Đoàn

2. Đ/c Đoàn Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên

3. Đ/c Đại diện Ban Giám đốc Nhà Xuất Bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh

Thành lập Ban Tổ chức:

- Đ/c Trần Bá Cường, Giám đốc Trung tâm CTXH TN TP 	- Trưởng ban

- Đ/c Đinh Tung Hoành, Phó Giám đốc Trung tâm CTXH TN TP 	- Thường trực

- Đ/c Dương Vân Nhung, Trưởng Phòng Tổng hợp NXB Giáo dục	-  Phó ban

Các thành viên:

- Đ/c Nguyễn Ngọc Quỳnh Yến – Cán bộ Ban MT - ANQP - ĐBDC Thành Đoàn

- Đ/c Lê Nguyễn Nam – Cán bộ Ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn

- Đ/c Đinh Thị Thu Trang – Cán bộ Ban Thiếu nhi Thành Đoàn

- Đ/c Bùi Xuân Thời – Cán bộ Trung tâm CTXH TN TP TP

- Đại diện Khu du lịch văn hóa Suối Tiên

- Đại diện Ban Thường vụ quận - huyện Đoàn

5. Tiến độ thực hiện:

- Ngày 06/5 -  15/5/2011	: Họp bàn thống nhất kế hoạch.

- Ngày 15/5 -  25/5/2011	: Triển khai kế hoạch, làm việc với các Công ty phát

hành sách và đơn vị tài trợ

- Ngày 06/6/2011	: Hội thu toàn thành đợt 1

- Ngày 30/6/2011 	: Hội thu toàn thành đợt 2

- Ngày 30/7/2011	: Hội thu toàn thành đợt 3

- Từ 30/6 -  30/7/2011	: Tổ chức trao tặng

- Ngày 15/8/2011	: Tổng kết cuộc vận động.

| BTV THÀNH ĐOÀN PHÓ BÍ THƯ (Đã ký) Bùi Tá Hoàng Vũ | NXB GIÁO DỤC TẠI TP.HCM PHÓ GIÁM ĐỐC (Đã ký) Tạ Quốc Hạnh | KHU DU LỊCH SUỐI TIÊN PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC (Đã ký) Đoàn Minh Tuấn |
| --- | --- | --- |

Nơi nhận:

- Trung ương Đoàn:VP, Ban TNTH

- UBND TP

- Thường trực Thành Đoàn

- NXB Giáo dục tại TP HCM

- KDLVH  Suối Tiên

- Báo KQĐ, Báo Tuổi Trẻ

- TTCTXH, VP.

- Cơ sở đoàn và đơn vị tài trợ

- Lưu