THÀNH ĐOÀN – HỘI LHTN – HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

*** 		TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2011

Số: 14/KHLT-TĐ-HLHTN-HSV

KẾ HOẠCH

Tổ chức “Ngày hội của những người tình nguyện” lần V - năm 2011

___

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX; đồng thời, phát huy tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ thành phố tham gia góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Thành phố và các địa phương, đơn vị; hỗ trợ thiết thực cho thanh thiếu nhi, người có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố.

- Ghi nhận, biểu dương, khen thưởng các chiến sĩ tình nguyện, cơ quan, đơn vị, mạnh thường quân đã tham gia, hỗ trợ các hoạt động tình nguyện của thanh niên Thành phố năm 2011.

- Tổng kết các chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2011; 15 năm Chương trình tiếp sức mùa thi; 10 năm phong trào thanh niên công nhân tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”; 5 năm Chiến dịch “Hành quân xanh”.

2. Yêu cầu:

- Tuyên truyền rộng rãi để thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia chương trình. Tập trung vận động đối tượng thanh niên tham gia hoạt động các cộng đồng mạng tham gia hoạt động của ngày hội.

- Đảm bảo an toàn, hiệu quả, ấn tượng, tiết kiệm.

II. THỜI GIAN - ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

1. Đối tượng tham gia:

1.1. Đoàn viên, hội viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện hè năm 2011,

- Đăng ký tham gia tại các cơ sở Đoàn

1.2. Các nhóm tình nguyện mở, cộng đồng thanh niên tham gia sinh hoạt trên các diễn đàn mạng và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chú ý vận động sự tham gia của các doanh nhân, thanh niên làm việc tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, người nước ngoài đang học tập, làm việc tại Thành phố, những người, nhóm người đã từng hoặc có nhu cầu tham gia hoạt động tình nguyện…

Đăng ký tham gia: Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên Thành phố

Số 05 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1. (ĐT: 38.239 735)

2. Đối tượng thụ hưởng hoạt động:

- Người có hoàn cảnh đặc biệt: Trẻ em mồ côi, khuyết tật, bệnh nhi bệnh ung thư, trẻ em nhiễm chất độc màu da cam; người già neo đơn, bệnh nhân nghèo…

- Thanh niên các hộ gia đình diện nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên – học sinh nghèo, hiếu học.

- Thanh niên công nhân, người lao động có thu nhập thấp; công nhân lao động tại các khu lưu trú văn hóa.

- Thanh thiếu nhi và  nhân dân tại 26 xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (6 xã giai đoạn năm 2011 – 2012, 22 xã giai đoạn 2012 – 2015).

3. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: Từ 06g00 – 22g00, ngày 14/8/2011 (chủ nhật)

- Địa điểm:

+ 26 xã xây dựng nông thôn mới (danh sách đính kèm).

+ Các địa bàn dân cư, cơ sở Đoàn, cơ sở xã hội.

+ Khu chế xuất – khu công nghiệp và lưu trú công nhân.

+ Công viên văn hoá Đầm Sen.

III. NỘI DUNG:

1. Hoạt động “Những người tình nguyện – Vì nông thôn mới”

- Thời gian: Từ 06g00 đến 13g30 (Lễ ra quân lúc 6g00 tại Sân 4A Nhà VHTN)

- Địa điểm: 26 xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố.

- Hoạt động cấp thành:

- Tổ chức đội hình “Những người tình nguyện – Vì nông thôn mới”, gồm: 28 cơ sở Đoàn công nhân lao động, các cơ sở Đoàn lực lượng vũ trang, Đoàn Trường ĐH Kiến Trúc, ĐH Mỹ Thuật phối hợp với cơ sở Đoàn trên địa bàn 26 xã chọn 01 điểm trường học (Tiểu học hoặc THCS) trên địa bàn tổ chức các hoạt động dọn vệ sinh, chỉnh trang, trang trí trường lớp, bàn ghế

- Tặng 520 học bổng “tiếp sức đến trường” tặng học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

- Tặng 26 phần quà (dụng cụ học tập, dụng cụ thể dục thể thao, tủ sách, máy vi tính).

- Hoạt động cơ sở: Tùy điều kiện thực tiễn của từng đơn vị, chủ động phối hợp với cơ sở Đoàn trên địa bàn 26 xã xây dựng nông thôn mới triển khai tổ chức các hoạt động chăm lo học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

2. Hoạt động “Những người tình nguyện – Vì môi trường xanh của Thành phố”:

- Thời gian: Từ 06g00 đến 12g00.

- Địa điểm: Đại lộ Võ Văn Kiệt và tại các cơ sở Đoàn.

- Hoạt động cấp thành: Trồng 500 cây xanh trên Đại lộ Võ Văn Kiệt.

- Hoạt động cơ sở: Tổ chức các đội hình tuyên truyền bảo vệ môi trường, tuyên truyền sử dụng túi giấy tại các chợ, khu vực đông dân cư; tổ chức lực lượng tham gia thực hiện ngày hội, vận động nhân dân, thanh niên tại các địa điểm cùng tham gia thực hiện công tác vệ sinh môi trường, phòng chống lây lan bệnh tay - chân - miệng; trồng cây xanh; tạo mảng xanh, xóa điểm ô nhiểm, …

3. Hoạt động “Những người tình nguyện – Vì người có hoàn cảnh đặc biệt”:

- Thời gian: Từ 08g00 đến 14g00.

- Địa điểm: Các nhà mở, mái ấm, cơ sở xã hội nuôi dưỡng trẻ em tàn tật, bệnh nhi ung thư, trẻ bị nhiễm chất độc da cam. Viện dưỡng lão, người già neo đơn cu trú trên địa bàn, …

- Hoạt động cấp thành: Lực lượng tình nguyện của các đơn vị Trường học phối hợp cơ sở Đoàn trên địa bàn tổ chức hoạt động thăm, tặng 500 phần quà, dụng cụ sinh hoạt, tham gia chỉnh trang, vệ sinh môi trường tại 10 cơ sở xã hội (danh sách đính kèm).

- Hoạt động cơ sở: Tổ chức cho người tình nguyện đến thăm, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thăm hỏi, động viên; tặng quà, tặng dụng cụ học tập, dụng cụ thể dục thể thao,…  tổ chức bữa cơm nghĩa tình tại các cơ sở xã hội, bệnh viện nhi đồng, ung bướu.

4. Hoạt động “Hội ngộ những người tình nguyện năm 2011”

- Thời gian: Từ 15g00 đến 19g00

- Địa điểm: Công viên văn hoá Đầm sen.

- Chỉ tiêu: 30.000 người tham gia, trong đó bao gồm các chiến sĩ tình nguyện, những cá nhân, đội nhóm tham gia các hoạt động của Ngày hội những người tình nguyện lần V – 2011.

Vận động chiến sĩ tình nguyện sử dụng xe đạp và xe buýt để di chuyển đến địa điểm Hội quân, hạn chế tối đa sử dụng xe máy.

- Nội dung:

- Tổ chức 03 diễn đàn, sân khấu giao lưu và họp mặt:

- Kỷ niệm 15 năm Chương trình tiếp sức mùa thi

- Kỷ niệm 10 năm Chiến dịch Thanh niên công nhân tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”.

- Kỷ niệm 5 năm Chiến dịch “Hành quân xanh”.

- Triển lãm ảnh “khoảnh khắc tình nguyện” về hoạt động các Chiến dịch tình nguyện Hè 2011.

- Lập kỷ lục Guiness “Lưu bút những người tình nguyện”.

- Hội thi những hình ảnh, câu chuyện, sản phẩm ấn tượng của các Chiến dịch tình nguyện, được thực hiện bằng các chất liệu từ các địa bàn tổ chức Chiến dịch tình nguyện - Guiness Hè tình nguyện 2011;

- Các trò chơi dân gian, trò chơi tập thể, giao lưu văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao cho người tình nguyện tham gia.

- Phố khao quân năm 2011.

5. Tổ chức chương trình Tổng kết chiến dịch tình nguyện hè năm 2011 và khen thưởng 10 năm phong trào thanh niên công nhân tình nguyện Kỳ nghỉ hồng:

- Thời gian: Từ 19g00 đến 21g30.

- Địa điểm: Sân khấu nhạc nước Công viên văn hoá Đầm Sen.

- Nội dung:

- Đánh giá công tác triển khai thực hiện các hoạt động tình nguyện trong hè 2011, khen thưởng các cá nhân tập thể xuất sắc trong hoạt động tình nguyện hè 2011.

- Tổng kết, khen thưởng 15 năm chương trình tiếp sức mùa thi, 10 năm phong trào thanh niên công nhân tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” và 5 năm Chiến dịch ‘Hành quân xanh”.

- Chương trình văn hóa nghệ thuật, sân khấu hóa.

- Giao lưu với các tập thể, cá nhân tiêu biểu của phong trào tình nguyện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Thành lập Ban Tổ chức:

* Trưởng ban: Đ/c Bùi Tá Hoàng Vũ – Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP

* Phó ban Thường trực: Đ/c Nguyễn Cao Lễ - UVTV, Trưởng Ban CNLĐ Thành Đoàn

* Phó ban:

- Đ/c Nguyễn Thanh Đoàn – UVTV, Trưởng ban TNTH Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên TP

- Đ/c Phạm Hồng Sơn – UVTV, Phó ban MT – ANQP – ĐBDC Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN TP.

* Cùng các thành viên:

- Đ/c Lê Văn Minh – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn

- Đ/c Bùi Thị Ngọc Hiếu – UVTV, Trưởng ban Kiểm tra Thành Đoàn

- Đ/c Nguyễn Hoàng Nguyên – UVTV, Chánh Văn phòng Thành Đoàn

- Đ/c Huỳnh Nguyễn Lộc – UVBCH, Phó ban CNLĐ Thành Đoàn

- Đ/c Đoàn Hùng Vũ Hưng – UVBCH TĐ, Phó Ban Tuyên giáo Thành Đoàn

- Đ/c Phạm Kiều Hưng – Phó ban TNTH Thành Đoàn

- Đ/c Trần Bá Cường – Giám đốc Trung tâm CTXH Thanh niên

- Đ/c Nguyễn Tri Quang – Giám đốc Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên

- Đ/c Quách Hải Đạt – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên Thành phố

- Đ/c Huỳnh Ngô Tịnh – Giám đốc Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân

- Đ/c Nguyễn Việt Quế Sơn – Phó ban MT – ANQP – ĐBDC Thành Đoàn

- Đ/c Dương Ngọc Tuấn –Phó ban Thiếu nhi Thành Đoàn

- Đ/c Trần Thị Huỳnh Yến – Cán bộ Văn phòng Thành Đoàn

- Đ/c Bùi Thị Kim Chi – Cán bộ Trung tâm công tác xã hội thanh niên TP

- Đ/c Nguyễn Ngọc Quỳnh Yến – Chánh Văn phòng Hội LHTN Thành phố

- Các đồng chí Thường trực BCH các chiến dịch tình nguyện Hè năm 2011, cán bộ Thành Đoàn, Thường trực cơ sở Đoàn (có thông báo sau)

* Nhiệm vụ của Ban Tổ chức:

- Khảo sát, hướng dẫn, triển khai tổ chức các hoạt động cấp thành.

- Khảo sát các cơ sở xã hội, đối tượng đặc biệt trên địa bàn Thành phố cần hỗ trợ.

- Phối hợp với các đơn vị có chức năng cùng tham gia thực hiện chương trình Ngày hội.

- Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, vận động các cá nhân, đơn vị tham gia các hoạt động của Ngày hội.

- Lập dự toán kinh phí, vận động nguồn lực hỗ trợ tổ chức chương trình.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý, xin phép tổ chức chương trình.

- Tổ chức thực hiện chương trình Ngày hội.

2. Phân công các cơ sở Đoàn – Hội trực thuộc:

- Các cơ sở Đoàn khu vực địa bàn dân cư: có thể chọn 1 khu phố, ấp tổ chức ngày cùng hành động vì khu phố sạch đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; chăm sóc người già neo đơn.

- Các cơ sở Đoàn khu vực trường học: tập trung chăm lo cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường, tổ chức các hoạt động tại các nhà mở, mái ấm, viện dưỡng lão…

- Các cơ sở Đoàn khu vực công nhân lao động: tổ chức các hoạt động chăm sóc y tế, tư vấn sức khỏe, tư vấn an toàn vệ sinh thực phẩm, vận động học bổng tiếp sức đến trường. Hoạt động đồng hành chăm lo thanh niên công nhân, người lao động có thu nhập thấp tại các khu lưu trú, khu chế xuất, khu công nghiệp, tổ chức bán hàng lưu động, hàng bình ổn giá.

- Các cơ sở Đoàn khu vực LLVT: Tập trung hoạt động sơn sửa trường học chuẩn bị bước vào năm học mới.

3. Tiến độ thực hiện

- Ngày 27/7 đến 10/8/2011: Công tác vận động nguồn lực hỗ trợ; tiến hành khảo sát 26 xã xây dựng nông thôn mới và các cơ sở xã hội.

- Ngày 01/8/2011 : Thông qua thường trực Thành Đoàn.

- Ngày 03/8/2011 : Họp BTC và các bộ phận liên quan thống nhất phân công thực hiện.

- 03/8 đến 10/8/2011: Công tác tổng hợp tài liệu tổng kết, hồ sơ khen thưởng.

- Ngày 03/8 đến 12/8/2011: Tập trung tuyên truyền mời gọi các đối tượng tham gia ngày hội. Các cá nhân phụ trách từng nội dung thực hiện các công tác chuẩn bị.

- Ngày 09/8/2011: Hội nghị báo chí giới thiệu về ngày hội.

- Ngày 14/8/2011: Các hoạt động của Ngày hội.

- Ngày 30/8/2011: Họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- TW Đoàn: Ban Bí thư, VP, Ban TG, Ban TNTH, Ban CNĐT,

Ban ĐKTHTN, Phòng Công tác phía Nam;

- TƯ Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam;

- Thành ủy: Thường trực, VP, Ban Dân vận, Tuyên giáo;

- UBNDTP: Thường trực, Văn phòng;

- BTV Thành Đoàn, UBHLHTNTP, BCH HSVTP;

- Các Sở, Ban ngành Thành phố (có liên quan);

- Hội Chữ thập đỏ Thành phố;

- BGĐ, Đảng ủy ĐHQG TP.HCM, Đảng ủy Khối ĐH-CĐ-THCN,

- Đảng ủy, BGH các trường;

- Quận-huyện ủy- UBND quận huyện;

- Đoàn, Hội khu vực Quận huyện, LLVT, CNLĐ, ĐHCN, PTTH;

- Thành viên BCH Chiến dịch cấp thành;

- BTC Ngày hội cấp thành;

- Đảng ủy – UBND 26 xã xây dựng nông thôn mới;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ

(Đã ký)

Bùi Tá Hoàng Vũ