| #### ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH TP. HỒ CHÍ MINH *** Số: 51/KH-ĐTN | TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 năm 2011 |
| --- | --- |

#### KẾ HOẠCH

##### Tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh

##### lần thứ IX nhiệm kỳ 2012 - 2017

____

Căn cứ kế hoạch số 298-KH/TWĐTN ngày 14/7/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Thành Đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX nhiệm kỳ 2012 – 2017, với những nội dung cụ thể như sau:

### I. MỤC ĐÍCH -YÊU CẦU.

1. Mục đích:

- Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII nhiệm kỳ 2007 - 2012, những thuận lợi khó khăn, những mặt được, hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ vừa qua; xây dựng Phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố nhiệm kỳ IX (2012 - 2017) gắn với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Thành phố và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố.

- Kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành Đoàn nhiệm kỳ VIII (2007 – 2012); chuẩn bị và bầu cử nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ IX (2012 – 2017) đảm bảo đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đề ra.

- Chuẩn bị cho các nội dung chuyên đề tham gia góp ý cho văn kiện Đại hội, báo cáo sửa đổi Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn, bầu cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2012 – 2017.

2. Yêu cầu:

- Công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự, chương trình Đại hội đảm bảo đúng điều lệ Đoàn, sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Thành ủy, những định hướng, chỉ đạo của Trung ương Đoàn và đảm bảo thực chất, hiệu quả, tiết kiệm.

- Tạo một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, có sức lan tỏa trong xã hội trên cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, thi đua sôi nổi trước, trong và sau Đại hội, phát huy cao nhất trí tuệ và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, tranh thủ ý kiến đóng góp của các giới, các ngành và thanh thiếu nhi cho nội dung văn kiện đại hội.

- Ban Chấp hành Thành Đoàn khóa IX nhiệm kỳ 2012 – 2017 đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn chức danh, có số lượng và cơ cấu hợp lý phù hợp Quy chế Cán bộ Đoàn và các quy định khác của Trung ương Đoàn; việc bầu cử đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2012 – 2017 đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn và cơ cấu.

### II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI.

1. Thời gian:

- Thảo luận các nội dung văn kiện tại cơ sở: từ ngày 26/9 – 29/9/2012

- Đại hội chính thức: trong tuần thứ 2 của tháng 10/2012.

2. Địa điểm:	Hội trường Thành phố (111 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3)

III. SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU:

1. Đại biểu khách mời: dự kiến là 200 đại biểu gồm:

- Các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, Ba má Phong trào.

- Lãnh đạo Trung ương Đoàn, lãnh đạo các tỉnh thành Đoàn cụm miền Đông Nam Bộ.

- Lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố và các sở ban ngành đoàn thể thành phố.

- Ban Thường vụ Thành Đoàn các thời kỳ.

- Điển hình thanh thiếu nhi trên các lĩnh vực, phóng viên báo đài.

2. Đại biểu chính thức: 450 đại biểu, bao gồm đại biểu đương nhiên, đại biểu bầu chọn và đại biểu chỉ định (có thông báo phân bổ cụ thể riêng).

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

1. Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố nhiệm kỳ VIII (2007 – 2012).

2. Kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành Đoàn nhiệm kỳ VIII (2007 – 2012).

3. Xây dựng mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố nhiệm kỳ IX (2012 – 2017).

4. Bầu Ban Chấp hành Thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IX (2012 – 2017).

5. Bầu đoàn đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Hồ Chí Minh tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2012 - 2017.

6. Thảo luận, đóng góp ý kiến cho văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2012 - 2017và báo cáo sửa đổi Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

### V. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Thành lập Ban tổ chức Đại hội:

Ban Chấp hành Thành Đoàn phân công tập thể Ban Thường vụ Thành Đoàn tham gia Ban tổ chức Đại hội. Thường trực Ban Tổ chức Đại hội là các đồng chí Thường trực Thành Đoàn:

- Đ/c Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành Đoàn 	- Trưởng ban

- Đ/c Lê Quốc Phong, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn	- Phó ban thường trực

- Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, Phó Bí thư Thành Đoàn	- Phó ban

- Đ/c Trần Thị Diệu Thúy, Phó Bí thư Thành Đoàn	- Phó ban

- Đ/c Bùi Tá Hoàng Vũ, Phó Bí thư Thành Đoàn	- Phó ban

* Ban Tổ chức có nhiệm vụ:

- Lãnh đạo và tổ chức thực hiện tổng thể quá trình chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội.

- Xin ý kiến Trung ương Đoàn và Thành ủy trong suốt quá trình chuẩn bị nội dung, nhân sự Đại hội.

- Chỉ đạo, điều hành hoạt động các tiểu ban phục vụ Đại hội.

- Xây dựng kế hoạch làm việc chi tiết của Ban tổ chức Đại hội từ khi ban hành kế hoạch này đến thời điểm tổ chức đại hội, duy trì chế độ giao ban định kỳ với trưởng, phó các tiểu ban.

2. Thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội: gồm 4 tiểu ban

a) Tiểu ban Nội dung: gồm các đồng chí có tên sau

- Đ/c Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành Đoàn 	- Trưởng tiểu ban

- Đ/c Lê Quốc Phong, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn	- Phó tiểu ban

- Đ/c Trần Thị Diệu Thúy, Phó Bí thư Thành Đoàn	- Phó Tiểu ban

- Đ/c Bùi Tá Hoàng Vũ, Phó Bí thư Thành Đoàn	- Phó tiểu ban

- Thành viên bao gồm các đồng chí :

+ Nguyễn Cao Lễ, UVTV, Trưởng ban CNLĐ Thành Đoàn

+ Nguyễn Thanh Đoàn, UVTV, Trưởng ban TNTH Thành Đoàn

+ Nguyễn Minh Nhựt, UVTV Thành Đoàn, Giám đốc Nhà Xuất Bản Trẻ

+ Vũ Anh Tuấn, UVTV Thành Đoàn, Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng

+ Nguyễn Hoàng Nguyên, UVTV, Chánh Văn phòng Thành Đoàn

+ Vương Thanh Liễu, UVBCH, Phó Ban Tổ chức Thành Đoàn

+ Đoàn Hùng Vũ Hưng, UVBCH, Phó Ban Tuyên giáo Thành Đoàn

+ Tăng Hữu Phong, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ

+ Nguyễn Khắc Cường, Tổng Biên tập Báo Khăn Quàng Đỏ

+ Đoàn Kim Thành, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ

+ Nguyễn Tri Quang, Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp, Dạy nghề và Giới thiệu việc làm thanh niên.

+ Quách Hải Đạt, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Thành phố.

+ Trương Lý Hoàng Phi, Quyền Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

+ Huỳnh Ngô Tịnh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP.

+ Trần An Phong, Phó Ban Biên tập Website Thành Đoàn.

* Nhiệm vụ: tham mưu chuẩn bị dự thảo văn kiện đại hội gồm các nội dung sau:

- Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ VIII nhiệm kỳ 2007 – 2012.

- Dự thảo chủ đề Đại hội, xây dựng dự thảo mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố nhiệm kỳ IX (2012 – 2017).

- Tham mưu, chuẩn bị và tổ chức thực hiện các chuyên đề, các tham luận phục vụ Đại hội.

- Tổ chức các hình thức tổng hợp thông tin, lấy ý kiến góp ý từ cơ sở, đoàn viên, thanh niên, các ngành, các giới; xây dựng các chuyên đề nghiên cứu sâu lấy ý kiến góp ý của lãnh đạo các ngành, các cấp ủy Đảng, các nhà khoa học, các đối tượng thanh niên… cho nội dung văn kiện Đại hội.

- Tổ chức khảo sát tình hình thanh niên xây dựng chuyên đề phục vụ Đại hội

- Tham mưu nội dung Chương trình lãnh đạo thành phố gặp gỡ đối thoại với đại biểu Đại hội.

b) Tiểu ban Nhân sự: gồm các đồng chí có tên sau

- Đ/c Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành Đoàn 	- Trưởng tiểu ban

- Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, PBT, Trưởng BTC Thành Đoàn 	- Phó tiểu ban

- Thành viên bao gồm các đồng chí:

+ Bùi Thị Ngọc Hiếu, UVTV, Trưởng Ban Kiểm tra Thành Đoàn

+ Nguyễn Thanh Hải, UVBCH, Phó Ban Tổ chức

+ Đặng Phi Công, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Thành Đoàn

+ Nguyễn Khắc Quang, Cán bộ Ban Kiểm tra Thành Đoàn

+ Lê Thanh Xuân Huy, Cán bộ Ban Tổ chức Thành Đoàn

Nhiệm vụ:

- Tham mưu kế hoạch phân bổ đại biểu tham dự Đại hội và theo dõi quá trình bầu chọn đại biểu từ cơ sở.

- Dự thảo báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Thành Đoàn khóa VIII.

- Tham mưu đề án nhân sự Ban Chấp hành Thành Đoàn khóa IX (2012 - 2017), tổ chức thực hiện quy trình chuẩn bị nhân sự trình Đại hội.

- Tham mưu nhân sự các bộ phận điều hành Đại hội (Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban kiểm phiếu…).

c) Tiểu ban Tuyên truyền - hoạt động:

- Đ/c Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn 	- Trưởng tiểu ban

- Đ/c Bùi Tá Hoàng Vũ, Phó Bí thư Thành Đoàn	- Phó tiểu ban

- Đ/c Trần Thị Diệu Thúy, Phó Bí thư Thành Đoàn	- Phó tiểu ban

- Thành viên bao gồm các đồng chí:

+ Đinh Thị Phương Thảo, UVTV, Trưởng Ban Quốc tế Thành Đoàn

+ Phạm Hồng Sơn, UVTV, Phó Ban MT– ANQP – ĐBDC Thành Đoàn

+ Huỳnh Nguyễn Lộc, UVBCH, Phó Ban Công nhân lao động Thành Đoàn

+ Trần Bá Cường, UVBCH, Giám đốc Trung tâm CTXH Thanh niên TP

+ Hồ Thị Đan Thanh, Phó Văn phòng Thành Đoàn

+ Dương Ngọc Tuấn, Phó Ban Thiếu nhi Thành Đoàn

+ Nguyễn Thị Hương, Phó Ban Tuyên giáo Thành Đoàn

+ Phạm Kiều Hưng, Phó Ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn

+ Bùi Thanh Liêm, Giám đốc Nhà Văn hoá Thanh niên

+ Lê Thế Chữ, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ

+ Trần Gia Bảo, Phó Tổng Biên tập Báo Khăn Quàng Đỏ

+ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Sinh viên

+ Nguyễn Ngọc Quỳnh Yến, Cán bộ Ban MT - ANQP - ĐBDC Thành Đoàn

+ Phạm Đại Anh Tuấn, Cán bộ Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn

+ Võ Trần Tuấn Thanh, Cán bộ Ban Công nhân lao động Thành Đoàn

Nhiệm vụ:

- Tham mưu kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; tổ chức hướng dẫn cơ sở thực hiện các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội đến chi đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi; tổ chức thi thiết kế biểu trưng – biểu tượng, bài hát, khẩu hiệu hành động… của Đại hội Đoàn Thành phố.

- Tham mưu chương trình chi tiết Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ IX nhiệm kỳ 2012 – 2017.

d) Tiểu ban hậu cần, an ninh:

- Đ/c Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn 	- Trưởng tiểu ban

- Đ/c Nguyễn Hoàng Nguyên, UVTV, CVP Thành Đoàn	- Phó tiểu ban

- Thành viên gồm các đồng chí:

+ Lương Thị Yến, Phó Văn phòng Thành Đoàn

+ Nguyễn Việt Quế Sơn, Phó Ban Mặt trận - ANQP - ĐBDC Thành Đoàn

+ Nguyễn Việt Hòa, Cán bộ Văn phòng Thành Đoàn

+ Trần Ngọc Tuấn Anh, Cán bộ Ban Mặt trận – ANQP - ĐBDC Thành Đoàn.

+ Cùng các đồng chí cán bộ Văn phòng Thành Đoàn.

Nhiệm vụ:

- Tham mưu kinh phí và trang bị cơ sở vật chất phục vụ quá trình tổ chức Đại hội.

- Tham gia phục vụ công tác hậu cần, đảm bảo an ninh trật tự trong các ngày diễn ra Đại hội.

3. Nội quy, trang phục và chế độ tài chính của đại hội:

a. Nội quy đại hội: do Đại hội thông qua và được phổ biến tới từng đại biểu của Đại hội.

b. Trang phục tại Đại hội: Thực hiện theo quy định của Ban Tổ chức Đại hội.

4. Tài liệu Đại hội: Ban Tổ chức Đại hội có trách nhiệm chuẩn bị chu đáo các loại tài liệu, tặng phẩm Đại hội phục vụ đại biểu và khách mời, ban hành quy định việc sử dụng và lưu hành tài liệu trong Đại hội.

5. Phát biểu của lãnh đạo Trung ương Đoàn, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố:

- Đại hội trân trọng kính mời đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu tại phiên khai mạc.

- Đại hội trân trọng kính mời đồng chí Bí thư Thành ủy phát biểu tại phiên khai mạc.

- Đại hội trân trọng kính mời lãnh đạo Thành phố gặp gỡ và đối thoại với đại biểu Đại hội: thông tin tình hình kinh tế xã hội thành phố thời gian qua và định hướng phát triển kinh tế xã hội thành phố thời gian tới, những vấn đề giao nhiệm vụ của lãnh đạo thành phố đối với tuổi trẻ trong việc tham gia góp phần phát triển kinh tế xã hội thành phố.

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Tháng 9/2011: Xây dựng kế hoạch, xin ý kiến Ban Chấp hành Thành Đoàn; xin ý kiến Ban Dân vận, Ban tổ chức và Thường trực Thành ủy; báo cáo Trung ương Đoàn và triển khai kế hoạch đến các cơ sở, các bộ phận liên quan.

- Tháng 12/2011: Triển khai thực hiện các chuyên đề (cấp thành và cơ sở) phục vụ Đại hội.

- Quý I/2012: Tiến hành lấy ý kiến thăm dò nhân sự Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Thành Đoàn; Triển khai thực hiện các công tác chuẩn bị cho Đại hội.

- Tháng 4/2012: Tổ chức triển khai góp ý kiến cho văn kiện Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ IX nhiệm kỳ 2012 – 2017.

- Tháng 7 – 8/2012:

+ Triển khai lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; dự thảo báo cáo sửa đổi Điều lệ Đoàn và Điều lệ Đoàn sửa đổi tại cơ sở.

+ Báo cáo Ban Dân vận Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy về tổng thể công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ IX nhiệm kỳ 2012 – 2017, công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành Đoàn khóa IX và nhân sự đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

+ Báo cáo nhóm Thành ủy viên phụ trách khối Dân vận – Mặt trận về công tác chuẩn bị nội dung Đại hội.

+ Báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Bí thư Trung ương Đoàn về tổng thể công tác chuẩn bị Đại hội.

- Tháng 9 - 10/2012:

+ Hoàn thiện công tác đại biểu và nhân sự Đại hội

+ Hoàn thiện các văn kiện để trình Đại hội

+ Hội nghị thông tin Chương trình làm việc của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Hồ Chí Minh lần thứ IX nhiệm kỳ 2012 – 2017.

+ Các đại biểu thảo luận văn kiện tại cơ sở.

+ Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Hồ Chí Minh lần thứ IX nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị các tiểu ban Đại hội, lãnh đạo các ban, trung tâm, các bộ phận, cá nhân có liên quan và các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt kế hoạch đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX nhiệm kỳ 2012 - 2017, đảm bảo đúng tiến độ và các yêu cầu đã đặt ra.

| Nơi nhận: - Trung ương Đoàn: Ban Bí thư, VP, Ban TC, Ban Tuyên giáo, Ban TNTH, Ban TNCNĐT, Ban Kiểm tra, Phòng Công tác Đoàn phía Nam; - Thành ủy: Thường trực, Ban Dân vận, Ban Tổ chức, VP; - Các đ/c UV.BCH Thành Đoàn; - Đảng ủy Cơ quan Thành Đoàn; - Các đ/c thành viên các tiểu ban; - Các đơn vị Doanh nghiệp, Sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn; - Quận huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn; - Lưu. | TM. BAN CHẤP HÀNH THÀNH ĐOÀN BÍ THƯ (Đã ký) Nguyễn Văn Hiếu |
| --- | --- |