ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TP. HỒ CHÍ MINH

***	                               TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2012

Số: 80/KH-ĐTN

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CHĂM LO TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ TỴ - NĂM 2013

_______

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Chăm lo, động viên tinh thần, giúp thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, nạn nhân các vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra vui Tết cổ truyền của dân tộc.

- Thể hiện tinh thần xung kích, chia sẻ cùng cộng đồng của thanh niên thành phố, góp phần ổn định an sinh xã hội.

2. Yêu cầu:

- Các nội dung chăm lo phải thiết thực, mang giá trị động viên và được dư luận xã hội ủng hộ.

- Đảm bảo “Vui tươi, tiết kiệm, lành mạnh, an toàn”, đúng đối tượng, tiến độ thực hiện.

II. ĐỐI TƯỢNG – NỘI DUNG:

1. Đối tượng chăm lo:

- Công nhân, sinh viên, học sinh trung cấp chuyên nghiệp có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê vui Tết. Tập trung chăm lo các đối tượng thanh niên công nhân, sinh viên khó khăn đang học tập, làm việc trên địa bàn thành phố.

- Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, con em của công nhân vệ sinh tham gia công tác vệ sinh môi trường phục vụ Tết

- Cán bộ Đoàn - Hội - Đội có hoàn cảnh khó khăn.

- Thanh niên lực lượng vũ trang, gia đình chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại các vùng biển đảo.

- Gia đình chính sách, người già neo đơn.

2. Thời gian tổ chức: Từ ngày 26/01 đến ngày 09/02/2013

(Nhằm ngày 15/12 đến ngày 29/12 âm lịch)

3. Nội dung thực hiện:

3.1. Đối với thiếu nhi:

- Tổ chức “Tổ ấm ngày xuân” dành cho 1.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các nhà mở mái ấm.

- Vận động tặng 2.000 phần quà cho thiếu nhi nghèo tại các xã xây dựng nông thôn mới tại của 5 huyện: Củ Chi, Cần Giờ, Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè.

- Tổ chức chương trình “Búp Mai Vàng” cho thiếu nhi khuyết tật.

3.2. Đối với Sinh viên- học sinh trung cấp chuyên nghiệp:

- Vận động 2.500 vé xe miễn phí cho sinh viên, học sinh về quê trong dịp Tết.

- Giới thiệu 2.000 việc làm tết cho sinh viên, học sinh.

- Tổ chức họp mặt 1.000 sinh viên, học sinh xa nhà vui tết.

- Thăm và tặng quà cho sinh viên, học sinh đón tết tại các KTX và sinh viên, học sinh ngoại trú 20 Ký túc xá.

3.3. Đối với Công nhân:

- Vận động hỗ trợ 3.500 vé xe cho thanh niên công nhân khó khăn về quê ăn tết.

- Vận động và thăm tặng 300 phần quà cho thanh niên công nhân khó khăn; thăm, tặng quà động viên 500 thanh niên công nhân trực tết.

- Tổ chức 05 chương trình giao lưu văn nghệ phục vụ cho khoảng 10.000 thanh niên công nhân tại các Khu chế xuất, Khu công nghiệp.

- Tổ chức ngày hội mua sắm, bán hàng bình ổn giá cho thanh niên công nhân vào dịp cuối năm.

3.4. Đối với hoạt động đền ơn đáp nghĩa và chăm lo gia đình chính sách:

- Tổ chức hành trình “Về với Mẹ” thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng của cơ sở đoàn nhận phụng dưỡng suốt đời tại Bến Tre  và thành phố Hồ Chí Minh.

- Tổ chức thăm và tặng quà cho gia đình các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại các vùng biển đảo.

- Thăm vùng căn cứ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh tại các tỉnh và khu vực ngoại thành thành phố: tổ chức các đoàn cán bộ Thành Đoàn các thời kỳ về nguồn thăm lại các vùng căn cứ kháng chiến cũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh, kết hợp khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

- Tham gia đình chính sách của Thành Đoàn trong nội thành Thành phố Hồ Chí Minh

3.5. Đối với gia đình khó khăn:

- Tổ chức chương trình “Cây mùa xuân” thăm và tặng quà cho tại các gia đình khó khăn vùng lũ gia đình nghèo, neo đơn tại các tỉnh thành.

- Tổ chức các chương trình đưa hàng bình ổn giá đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thành lập Ban tổ chức

- Đ/c Phạm Hồng Sơn – Phó Bí thư Thành Đoàn 	- Trưởng ban

- Đ/c Trần Bá Cường – Gíam đốc TT. Công tác xã hội  	- Phó ban TT

- Đ/c Huỳnh Nguyễn Lộc – UVTV, Trưởng ban CNLĐ	- Phó ban

- Đ/c Trần Hoàng Khánh Vân, UVTV, Phó ban MT – ANQP – ĐBDC

- Thành viên

- Đ/c Bùi Thanh Liêm – Giám đốc Nhà văn hóa thanh niên	- Thành viên

- Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương –  PGĐ Nhà văn hóa sinh viên	- Thành viên

- Đ/c Phạm Ngọc Tuyền – Giám đốc Nhà thiếu nhi Thành phố	- Thành viên

- Đ/c Khưu Thiên Tinh - Phó giám đốc TT HN, DG và GTVL 	- Thành viên

- Đ/c Phạm Kiều Hưng – UVBCH Thành Đoàn, Phó ban TNTH	- Thành viên

- Đ/c Dương Ngọc Tuấn – UVBCH Thành Đoàn, Phó banThiếu nhi-

Thành viên

- Đ/c Quách Hải Đạt – Giám đốc TT. Hỗ trợ Học sinh, Sinh viên	- Thành viên

- Đ/c Huỳnh Ngô Tịnh – Giám đốc TT. Hỗ trợ TNCN 	- Thành viên

- Đ/c Phan Văn Đắc – Phó Ban công tác xã hội Báo Tuổi trẻ	- Thành viên

- Đ/c Bùi Thị Kim Chi – Cán bộ TT. Công tác xã hội TN TP 	-Thành viên

- Đ/c  Hoàng Văn Linh – Cán bộ Văn phòng Thành Đoàn 	- Thành viên

- Đ/c Trương Minh Tước Nguyên – Cán bộ Ban Tuyên giáo	      - Thành viên

* Nhiệm vụ

- Phát động chương trình “ Ấm tình mùa xuân” tạo nguồn lực từ đoàn viên, thanh niên thành phố để chăm lo cho các đối tượng theo kế hoạch

- Tham mưu cho Ủy ban MTTQ Thành phố ủy thác và tổ chức một số hoạt động chăm lo Tết cho các đối tượng thanh thiếu niên.

- Vận động các mạnh thường quân, các doanh nghiệp hỗ trợ cho các hoạt động chăm lo Tết.

- Tham mưu kế hoạch hoạt động chi tiết và điều hành các hoạt động xác định trong kế hoạch.

- Chỉ đạo hệ thống cơ sở trực thuộc tổ chức các hoạt động chăm lo cho Tết

- Tổng hợp báo cáo các hoạt động chăm lo Tết của các cơ sở trực thuộc và các hoạt động cấp thành.

2. Phân công thực hiện:

2.1. Các Ban trực thuộc Thành Đoàn:

- Tham mưu danh sách các đối tượng cần hỗ trợ trong dịp tết nguyên đán 2012.

- Vận động nguồn lực, phối hợp với các đơn vị sự nghiệp thực hiện các nội dung của kế hoạch, phù hợp với đối tượng, lĩnh vực phụ trách.

2.2 Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn:

2.2.1. Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên Thành phố:

- Tổ chức thăm hỏi chúc Tết, tặng quà Trung tâm nuôi dưỡng cha mẹ liệt sĩ, Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, Nhà nuôi người già, các hộ gia đình nghèo tại căn cứ cách mạng; vận động nguồn lực chăm lo cho thanh niên khuyết tật, thanh niên sau cai, cán bộ Đoàn khu vực Quận-Huyện, Lực lượng vũ trang, có hoàn cảnh khó khăn, bộ đội các đơn vị kết nghĩa với Đoàn TNCS Thành phố.

- Tổ chức vận động các đơn vị, mạnh thường quân chuẩn bị kế hoạch tổ chức “Ngày hội vui Tết cổ truyền” cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các cơ sở xã hội, con em công nhân vệ sinh, con em cán bộ công nhân viên ban quản trang các nghĩa trang liệt sĩ.

-  Văn phòng kết nối tình nguyện liên hệ 10 đội nhóm tình nguyện tổ chức 10 chương trình hoạt động tình nguyện chăm lo cho các đối tượng xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán

- Phối hợp với Báo Tuổi Trẻ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Cây mùa xuân”, thăm tặng 2.000 phần quà và tổ chức khám chữa bệnh tại các xã xây dựng nông thôn mới; Hỗ trợ các huyện ngoại thành có xã nông thôn mới chăm lo Tết cho thanh thiếu nhi nghèo

2.2.2. Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên:

- Phối hợp với các ngành chức năng hỗ trợ các bạn sinh viên về quê ăn tết, giới thiệu việc làm Tết cho sinh viên. Phấn đấu vận động 2.500 vé xe miễn phí cho sinh viên về quê trong dịp Tết và bán vé xe giá rẻ (30 xe có vé giảm giá 10 – 15%) về quê ăn Tết an toàn cho sinh viên.

- Phối hợp với Nhà Văn hóa Sinh viên tổ chức các chương trình giao lưu văn nghệ, tặng quà, động viên tinh thần sinh viên không có điều kiện về quê vui Tết cùng gia đình hiện đang ở các ký túc xá, nhà trọ.

- Thăm và tặng quà cho 20 ký túc xá trên địa bàn thành phố và sinh viên ngoại trú.

2.2.3. Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân:

- Tổ chức tặng 2.500 vé xe hỗ trợ thanh niên công nhân về quê ăn Tết và bán 1.000 vé xe giảm giá cho thanh niên công nhân.

- Tổ chức 5 chương trình văn hóa văn nghệ, ẩm thực dân gian, tạo sân chơi lành mạnh cho thanh niên công nhân ở các khu lưu trú trong dịp Tết.

- Tổ chức “Hội chợ xuân” bán hàng bình ổn giá phục vụ cho thanh niên công nhân, tặng quà cho người lao động nghèo tại khu chế xuất, khu công nghiệp và 20 điểm lưu trú công nhân.

- Tổ chức 10 chương trình họp mặt cuối năm cho thanh niên công nhân tại các khu văn hóa lưu trú

- Phối hợp với Nhà văn hóa Thanh niên tổ chức chương trình “Thanh niên công nhân vì biên giới hải đảo”

- Vận động 500 phần quà, tổ chức thăm hỏi động viên, tặng quà cho thanh niên công nhân tham gia phục vụ xã hội trước Tết và trong Tết (công nhân vệ sinh, công nhân ngành cấp, thoát nước, công nhân công viên cây xanh, thợ điện, các đơn vị y tế, trường – trung tâm cai nghiện ma túy…). Vận động nguồn lực tổ chức thăm và tặng quà Tết cho đoàn viên, hội viên, thanh niên công nhân đang lao động tại các công trình xa, thanh niên tại đơn vị đang gặp khó khăn. Gặp gỡ, động viên, tặng quà cho cán bộ Đoàn khu vực công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

2.2.4. Trung tâm Hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm:

- Trao 100 phần quà và 100 học bổng học nghề cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các quận - huyện.

- Giới thiệu 3.000 việc làm Tết cho thanh niên.

2.2.5.  Báo Tuổi Trẻ:

- Tặng 50 phần quà, 5000 đĩa chương trình “Góp đá xây Trường Sa”, chăm lo cho gia đình bộ độ đang công tác làm nhiệm vụ tại Quần đảo Trường Sa, Dàn DK1, các vùng biên giới khó khăn với tổng kinh phí là 500 triệu đồng.

- Tổ chức tặng 1500 suất quà tặng cho học sinh, giáo viên nghèo tại các tỉnh biên giới Bắc Trung Bộ.

- Chăm lo cho thiếu nhi nghèo hành nghề bán báo, bán vé số, đánh giày và một số hộ gia đình đặc biệt khó khăn ở các tình thành bạn với tổng kinh phí 100 triệu đồng.

2.2.6. Báo Khăn Quàng Đỏ:

- Vận động nguồn lực cùng phối hợp với Hội Đồng đội Thành phố chăm lo các đối tượng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, con bộ đội chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết

- Tổ chức thăm hỏi động viên bộ đội chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các vùng biên giới của Tổ quốc.

- Tổ chức chương trình vui xuân cho trẻ em vùng sâu, vùng xa.

2.2.7. Nhà Văn hóa Thanh niên:

- Tổ chức các hoạt động vui chơi cho thanh thiếu nhi trong dịp Tết, chú trọng các loại hình hoạt động giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống trong Tết cổ truyền của dân tộc.

- Tổ chức các đợt biểu diễn, vận động kinh phí nguồn lực chăm lo các đối tượng thanh thiếu nhi vùng ngoại thành.

- Phối hợp Báo tuổi Trẻ tổ chức Ngày hội “Mùa xuân biển đảo”.

2.2.8. Nhà Thiếu nhi Thành phố:

- Tổ chức tuần lễ “Ngày hội Tết quê em”, trong đó có gian hàng do trẻ em khuyết tật thành phố chịu trách nhiệm, tổ chức liên hoan “Búp Mai Vàng”.

- Vận động tặng 2.000 phần quà chăm lo cho thiếu nhi trại phong Bến Sắn và thiếu nhi nghèo xã xây dựng nông thôn mới tại Huyện Củ Chi, Cần Giờ, Bình Chánh và Hóc Môn.

- Chăm lo cho tổng phụ trách Đội có hoàn cảnh khó khăn.

2.2.9. Nhà Văn hóa Sinh viên:

- Tổ chức tặng 200 phần quà cho sinh viên nghèo không về quê đón Tết tại Nhà thi đấu Phú Thọ.

- Tặng 50 phần quà cho trẻ em nghèo ở các xã xây dựng nông thôn mới.

- Tổ chức 3 đêm văn nghệ vui xuân phục vụ sinh viên tại Nhà Văn hóa sinh Viên.

2.3. Cơ sở Đoàn:

2.3.1. Quận - Huyện Đoàn: Vận động các nguồn lực chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, các đối tượng xã hội, hộ gia đình đoàn viên, thanh niên khó khăn tại địa phương, trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Chú ý đối tượng thanh niên tái hòa nhập cộng đồng, tổ chức thăm tặng quà, động viên tinh thần, mời gọi tham gia các hoạt động công tác xã hội trong dịp Tết Nguyên đán tại địa phương.

2.3.2. Khu vực Công nhân lao động:

- Đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đoàn Lực lượng Thanh niên Xung phong phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng liên quan, các Quận - Huyện Đoàn tổ chức các buổi hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ “Mừng năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân” tại các Trung tâm bảo trợ xã hội, các Trường, Trung tâm cai nghiện ma túy, các mái ấm nhà mở trực thuộc.

- Đoàn các Khu chế xuất – Khu công nghiệp phối hợp với các công ty liên doanh tổ chức các chương trình hoạt động văn vóa văn nghệ chào mừng Tết Nguyên đán tại các Khu công nghiệp - Khu chế xuất, hỗ trợ thanh niên công nhân gặp khó khăn có điều kiện để cùng vui Tết.

- Các đơn vị khác chủ động thực hiện các nội dung theo định hướng của kế hoạch, tham gia vận động nguồn lực thực hiện các nội dung do cấp thành phân công.

2.3.3. Khu vực Trường học:

- Tổ chức các chương trình giao lưu, tặng quà các bạn sinh viên - học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

- Hội sinh viên các trường tham gia tích cực chiến dịch “Xuân tình nguyện”, tổ chức chương trình giao lưu thăm hỏi, tặng quà tại các nhà mở mái ấm và Trường, Trung tâm cai nghiện ma túy.

- Tham mưu với Ban Giám hiệu hỗ trợ sinh viên – học sinh khó khăn về quê vui Tết cùng gia đình.

2.3.4. Khu vực Lực lượng vũ trang:

- Tâp trung phối hợp với các đơn vị, cơ quan thực hiện chương trình chăm lo cho bộ đội, chiến sĩ biên giới, hải đảo,chương trình Xuân biên giới.

- Chăm lo cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc không về vui Tết cùng gia đình, chia sẻ tinh thần giúp các bạn có những ngày vui xuân thật ấm cúng.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Tháng 11/2012: Xây dựng kế hoạch, trình Thường trực Thành Đoàn.

- Ngày 07/12/2012: Triển khai cơ sở.

- Ngày 07/12 đến 25/01/2013: vận động các nguồn lực

- Từ 26/01 - 9/02/2013: Tổ chức thực hiện kế hoạch.

- Ngày 18/02/2013: Báo cáo kết quả thực hiện.

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

BÍ THƯ

Nơi nhận:

- TWĐ: Ban BT; Ban TNTH, VP, VP phía Nam;

- Thành ủy: VP, Ban dân vận, Ban tuyên giáo;

- UBNDTP: Đ/c Hứa Ngọc Thuận, VP;

- Ban Thường vụ Thành Đoàn;

- Hội LHTN, Hội Sinh viên, Hội đồng Đội;

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn;

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc;

- Ban Tổ chức;
- Lưu

(đã ký)

Lê Quốc Phong