| THÀNH ĐOÀN – BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số: 06/KHLT-TĐ-BĐBP |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2012 |
| --- | --- | --- |

KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH

Tổ chức Hội trại truyền thống “Tuổi trẻ giữ biển” năm 2012

Chủ đề: “Thanh niên Thành phố Anh hùng đoàn kết, xung kích vì biển đảo quê hương”

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 37 năm ngày thành lập Bộ đội Biên phòng Thành phố (7/5/1975 – 7/5/2012), 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2012), Thành Đoàn và Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội trại truyền thống “Tuổi trẻ giữ biển” với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục truyền thống anh hùng của lực lượng Bộ đội Biên phòng, ý nghĩa lịch sử của Ngày Miền nam hoàn toàn giải phóng - thống nhất đất nước; tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng, giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc Việt Nam của Bác Hồ; qua đó xây dựng niềm tin, lòng tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; đồng thời, xây dựng bản lĩnh, lập trường, ý chí quyết tâm sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

- Tìm hiểu truyền thống giữ biển của quân - dân cả nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, qua đó xây dựng ý thức trách nhiệm, phong trào hành động thiết thực, cụ thể góp phần bảo vệ, giữ gìn biển đảo, chủ quyền quốc gia.

- Thể hiện lòng biết ơn, tình cảm của tuổi trẻ Thành phố với những đóng góp, hy sinh của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách.

- Tổ chức các hoạt động giao lưu giữa đoàn viên, thanh niên với lực lượng vũ trang thành phố, các đơn vị kết nghĩa; qua đó, tăng cường mối quan hệ gắn bó, tạo điều kiện giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, rèn luyện các kỹ năng cần thiết trong hoạt động Đoàn.

2. Yêu cầu:

- Công tác chuẩn bị và tổ chức phải chu đáo, chặt chẽ, thực hiện tốt với phương châm “An toàn -  Hiệu quả - Tiết kiệm”.

- Các đơn vị tham gia phải nghiêm túc tuân thủ thời gian, quy định, phân công của Ban Tổ chức Hội trại.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Tên gọi: Hội trại truyền thống “Tuổi trẻ giữ biển”

2. Thời gian: Từ 06g00 ngày 12/5/2012 đến 9g00 ngày 13/5/2012

3. Địa điểm: Sân vận động huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh.

4. Đối tượng tham dự: đoàn viên, thanh niên trên địa bàn Thành phố, mời lực lượng Hải quân Vùng 2, Lữ đoàn 125 Hải quân và lực lượng Cảnh sát biển cùng tham dự.

5. Số lượng: 1.600 trại sinh.

6. Trại ca: Hành quân xa – Nhạc và lời: Đỗ Nhuận

7. Lễ khai mạc Hội trại “Tuổi trẻ giữ biển”, các hoạt động “Tuổi trẻ Thành phố vì người dân vùng biển” tổ chức các hoạt động thi đua, rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng sinh hoạt dã ngoại:

7.1. Thời gian: 6g00 - 18g30 ngày 12/5/2012

(Lễ khai mạc vào lúc 7g00 ngày 12/5/2012)

7.2. Nội dung:

- Hội thi thiết kế cổng, lều trại,  bếp Hoàng Cầm, các trò chơi vận động;

- Hội thi “Tôi là Lê Anh Nuôi”;

- Tổ chức các hoạt động giáo dục “Quốc phòng toàn dân”;

- Hội thi tìm hiểu lịch sử truyền thống xây dựng và giữ gìn chủ quyền biên giới biển đảo, chủ đề “Biển đảo quê hương”;

- Hội thi tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng, giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc Việt Nam của Bác Hồ;

- Thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng;

- Tổ chức chăm sóc, tặng quà cho các em thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, gia đình bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 1.

8. Lễ tuyên dương các gương điển hình trong phong trào “Tuổi trẻ giữ biển”, ký kết liên tịch, các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ:

8.1 Thời gian: 19g00 – 21g30 ngày 12/5/2012

(Lễ tuyên dương vào lúc 19g30 ngày 12/5/2012)

8.2. Nội dung:

- Tổ chức ký kết Kế hoạch liên tịch “Phối hợp tổ chức hoạt động giữa Thành Đoàn và Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 – 2017”;

- Tuyên dương các gương điển hình trong phong trào “Tuổi trẻ giữ biển”;

- Chương trình giao lưu văn nghệ, chủ đề “Tình yêu biển đảo”.

9. Tổ chức “Thắp nến tri ân” tại Nghĩa trang Liệt sỹ Rừng Sác:

9.1. Thời gian: từ 22g00 ngày 12/5/2012 – 24g00 ngày 12/5/2012

9.2. Nội dung thực hiện:

- Tổ chức Lễ dâng hương, thắp nến tri ân tại các mộ Anh hùng Liệt sỹ.

10. Lễ bế mạc Hội trại:

10.1. Thời gian: từ 7g30 đến 9g00 ngày 13/5/2012.

10.2. Nội dung thực hiện:

- Tổng kết, trao giải các phần thi.

- Thu dọn, tổng vệ sinh khu vực trại, di chuyển về đơn vị.

III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban Chỉ đạo cấp thành:

- Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Phó Bí thư Thành đoàn.

- Đồng chí Đại tá Trần Xuân Lịch, Phó Chính ủy BĐBP Thành phố.

2. Ban Tổ chức cấp thành:

2.1. Đồng Trưởng ban:

- Đ/c Phạm Hồng Sơn, UVTV, Trưởng Ban MT – ANQP – ĐBDC Thành Đoàn

- Đ/c Thượng tá Nguyễn Duy Thắng, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Thành phố.

2.2. Đồng Phó ban:

+ Đ/c Trần Hoàng Khánh Vân, Phó Ban MT-ANQP-ĐBDC Thành Đoàn.

+ Đ/c Thượng tá Nguyễn Văn Trung, Phó chủ nhiệm Chính trị BĐBP Thành Phố.

2.3. Các thành viên:

+ Đ/c Phan Thị Thanh Phương, Phó Ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn.

+ Đ/c Lâm Mỹ Trinh, Phó Ban Công nhân Lao động Thành Đoàn.

+ Đ/c Quách Duy, Cán bộ Ban Mặt trận – ANQP – ĐBDC Thành Đoàn.

+ Đ/c Thiếu tá Bùi Công Tú, Trưởng Ban Thanh niên Công an Thành Phố.

+ Đ/c Thiếu tá Lê Mạnh Hà, Bí thư Đoàn Sở Cảnh sát PC&CC Thành Phố.

+ Đ/c Đại úy Nguyễn Huy Mỹ, Trợ lý Thanh niên BĐBP Thành Phố.

+ Đ/c Trung úy Nguyễn Hoàng Hà, Trợ lý Thanh niên Bộ Tư lệnh Thành Phố.

* Nhiệm vụ:

- Chịu trách nhiệm chung về công tác tổ chức Hội trại.

- Thực hiện chế độ báo cáo tiến trình Hội trại về lãnh đạo, chỉ huy đơn vị.

- Duy trì và đảm bảo các hoạt động Hội trại.

3. Phân công trách nhiệm:

3.1. Bộ đội Biên phòng Thành phố:

- Đảm bảo các điều kiện hậu cần, vật chất phục vụ Hội trại: xe đưa đón trại sinh, lều trại, điện, nước, công tác an ninh trật tự, ăn uống của các trại sinh.

- Chuẩn bị và phát hành thư mời lãnh đạo Thành phố, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố, Công an Thành phố, Sở Cảnh sát PC&CC Thành phố, Vùng 2 Hải quân, Cảnh sát biển.

- Đảm bảo công tác tuyên dương khen thưởng cho các gương điển hình trong phong trào “Tuổi trẻ giữ biển”.

- Đảm bảo đề cương tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện trên.

- Cử lực lượng quay phim, chụp ảnh và đưa tin tuyên truyền.

3.2. Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh:

- Xây dựng kịch bản chi tiết các chương trình của Hội trại, phụ trách các hoạt động của Hội trại.

- Viết bài phát biểu khai mạc Hội trại, tuyên dương thanh niên tiêu biểu trong phong trào “Tuổi trẻ giữ biển”.

- Triển khai nội dung hoạt động cho các đơn vị tham gia Hội trại.

- Cử lực lượng quay phim, chụp ảnh và đưa tin tuyên truyền.

- Mời phóng viên báo đài đưa tin về Hội trại.

3.3. Cơ sở Đoàn tham gia Hội trại:

- Chuẩn bị 01 phần quà trị giá 500.000đ để tặng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 1.

- Chuẩn bị 500 tập trắng để tặng các em thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, gia đình bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 1.

- Căn cứ theo nội dung hoạt động của Hội trại các đơn vị chuẩn bị chu đáo nội dung để tham gia.

- Đảm bảo phương tiện đưa đón trại sinh tham gia Hội trại.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Từ ngày 16/4 - 24/4/2012: xây dựng Kế hoạch, xin ý kiến Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố và Thường trực Thành Đoàn.

- Từ ngày 25/4 – 26/4/2012: xin ý kiến lãnh đạo thành phố.

- Ngày 27/4/2012: tổ chức họp triển khai Kế hoạch.

- Từ ngày 28/4/ - 9/5/2012: chuẩn bị công tác tổ chức Hội trại.

- Ngày 10/5/2012: họp Ban Tổ chức tổng hợp nội dung.

-  Từ ngày 11/5 – 13/5/2012: Tổ chức Hội trại “Tuổi trẻ giữ biển”.

- Ngày 16/5/2012: Họp rút kinh nghiệm.

| TM. BTV THÀNH ĐOÀN PHÓ BÍ THƯ (Đã ký) Trần Thị Diệu Thúy |  | TM. BCH BĐBP THÀNH PHỐ PHÓ CHÍNH ỦY (Đã ký) Đại tá Trần Xuân Lịch |
| --- | --- | --- |

| Nơi nhận: - Thành ủy: TT, BDV, BTG, TP; Báo cáo - UBND Thành phố: TT, VP; - CCT, Thường trực CCT; - Thủ trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP.TP; - Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố; Theo dõi, chỉ đạo - Ban Giám đốc Công an TP; - Ban Giám đốc Sở Cảnh sát PC&CC.TP; - Thường trực Thành Đoàn; - Các cơ quan, đơn vị và Ban CHQS 24 Quận (Huyện); - Các cơ sở Đoàn có tên trên; - Các đồng chí có tên trên; - Lưu: VT/BPTP.TP, VT/TĐ, TLTN/BPTP.TP.M100. |  | Phối hợp thực hiện |
| --- | --- | --- |