ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TP. HỒ CHÍ MINH

*** 	                                      TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2012

Số: 61/KH-ĐTN

KẾ HOẠCH

Tổ chức “Chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á 2012”

(SSEAYP 2012) tại Thành phố Hồ Chí Minh

______

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương Đoàn, theo chương trình hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á hằng năm.

- Giới thiệu cho thanh niên các nước Đông Nam Á và Nhật Bản về lịch sử, văn hóa, đất nước, con người và sự nghiệp đổi mới của Việt Nam và của Thành phố Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân và thanh niên các nước ASEAN và Nhật Bản, phù hợp với phương châm đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

- Tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh thiếu niên Thành phố Hồ Chí Minh có cơ hội giao lưu, tìm hiểu và trao đổi với thanh niên các nước ASEAN và Nhật Bản về hoạt động của thanh niên, nâng cao khả năng giao tiếp quốc tế, bản lĩnh chính trị và thể hiện tinh thần tình nguyện phục vụ vì sự phát triển của thanh niên, vì sự phát triển của thành phố.

2. Yêu cầu:

- An ninh, an toàn.

- Đón tiếp chân tình, hữu nghị và tạo ấn tượng tốt.

- Chương trình hấp dẫn, trẻ trung và tiết kiệm.

II. THỜI GIAN – THÀNH PHẦN – CÁC NỘI DUNG CHÍNH:

1. Thời gian: Từ 06g00 ngày 9/11 (thứ sáu) đến 16g00 ngày 12/11/2012 (thứ hai).

2. Thành phần tham gia:

- Đại biểu thanh niên tham gia tàu Thanh niên Đông Nam Á: 329 người (gồm 10 nước ASEAN và Nhật Bản, mỗi nước gồm 29 đại biểu, riêng Nhật Bản gồm 39 đại biểu).

- Lực lượng tình nguyện viên tham gia phục vụ chương trình: 150 người.

- Gia đình nuôi nhận đại biểu về nhà: Khoảng 160 gia đình (mỗi gia đình nhận 02 đại biểu).

- Lực lượng khối đông tham gia hỗ trợ chương trình: 1.000 người (tham gia lễ đón, lễ tiễn, chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ và các hoạt động tại các đơn vị trong thời gian diễn ra chương trình tại Thành phố Hồ Chí Minh).

3. Các nội dung chính:

- Chương trình lễ đón và lễ tiễn chính thức tại Cảng Sài Gòn.

- Chương trình chào xã giao lãnh đạo thành phố.

- Chương trình giao lưu văn hóa tại Hội trường Thành phố.

- Lễ nhận gia đình nuôi tại Hội trường Thành phố và chương trình ở nhà dân.

- Chương trình tham quan và giao lưu tại các cơ sở Đoàn.

III. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

1. Ngày thứ nhất: ngày 09/11/2012 (thứ sáu)

1.1. Lễ đón tàu:

- Thời gian: Từ 15g00 đến 16g00, ngày 09/11/2012.

- Địa điểm: Cảng Sài Gòn.

- Thành phần tham dự :

+ Đại diện Trung ương Đoàn, đại diện Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

+ Lãnh đạo thành phố.

+ Đại diện lãnh sự quán các nước tham gia SSEAYP.

+ Ban Tổ chức đón tiếp.

+ Tình nguyện viên và khối đông.

- Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Đinh Thị Phương Thảo – UVBTV, Trưởng Ban Quốc tế và Đ/c Nguyễn Hồng Phúc – Trưởng phòng Dịch vụ và tổ chức sự kiện Nhà văn hóa Thanh niên.

* Lưu ý: Phương án trời mưa, lễ đón sẽ diễn ra trên tàu.

1.2. Chương trình chào xã giao lãnh đạo thành phố:

- Thời gian: Từ 17g00 đến 18g00, ngày 09/11/2012.

- Địa điểm: Trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố.

- Thành phần tham dự :

+ Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố.

+ Đại diện Trung ương Đoàn, Thường trực Thành Đoàn.

+ Ban điều hành tàu (COC).

+ Lãnh đạo quốc gia của các đoàn đại biểu (NL).

+ Ban Tổ chức đón tiếp.

- Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Hoàng Nguyên – UVBTV, Chánh Văn phòng.

1.3. Tiệc chiêu đãi đại biểu chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á:

- Thời gian: Từ 18g15 đến 19g20, ngày 09/11/2012.

- Địa điểm: Tại Hội trường Thành phố.

- Thành phần tham dự: khoảng 450 đại biểu

+ Lãnh đạo Trung ương Đoàn, lãnh đạo thành phố, Ban Thường vụ Thành Đoàn.

+ Đại biểu tàu.

+ Ban điều hành tàu (COC).

+ Ban Tổ chức đón tiếp.

+ Tình nguyện viên.

- Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Hoàng Nguyên – UVBTV, Chánh Văn phòng và Tổ Tài chính Thành Đoàn.

1.4. Chương trình biểu diễn văn nghệ, giao lưu văn hóa giữa đại biểu tàu Thanh niên Đông Nam Á và thanh niên thành phố:

- Thời gian: Từ 19g30 đến 21g00, ngày 9/11/2012

- Địa điểm: Tại Hội trường Thành phố.

- Thành phần tham dự :

+ Đại diện lãnh đạo thành phố.

+ Đại diện Trung ương Đoàn, Thành Đoàn.

+ Ban Tổ chức đón tiếp.

+ Đại diện lãnh sự quán các nước tham gia SSEAYP.

+ Đại biểu Tàu, Ban điều hành Tàu.

+ Các cựu thành viên SSEAYP.

+ Tình nguyện viên và khối đông.

- Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Lâm Đình Thắng – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo và đ/c Nguyễn Hồng Phúc – Trưởng phòng Dịch vụ và tổ chức sự kiện Nhà văn hóa Thanh niên.

2. Ngày thứ hai: ngày 10/11/2012 (thứ bảy)

2.1. Chương trình tham quan và giao lưu tại 08 đơn vị:

- Thời gian: Từ 10g00 đến 12g00, ngày 10/11/2012.

- Địa điểm: tại các điểm giao lưu (đoàn di chuyển theo nhóm thảo luận – Discussion Group - DG).

* Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Lâm Đình Thắng – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn và các đ/c cán bộ Thành Đoàn phụ trách cụ thể các điểm:

+ DG 1: Báo Tuổi trẻ (Chủ đề: “Đóng góp cho xã hội của các đơn vị”) - Cán bộ Thành Đoàn phụ trách: Đ/c Nguyễn Thị Hương – UVBCH, Phó Ban Tuyên giáo.

+ DG 2: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (Chủ đề: “Xúc tiến trao đổi xuyên văn hóa”) - Cán bộ Thành Đoàn phụ trách: Đ/c Phan Thị Thanh Phương – UVBCH, Phó Ban Thanh niên trường học.

+ DG 3: Quận Đoàn 2 (Chủ đề: “Môi trường – Biến đổi khí hậu”) - Cán bộ Thành Đoàn phụ trách: Đ/c Trần Hoàng Khánh Vân  – UVBCH, Phó Ban MT-ANQP-ĐBDC.

+ DG 4: Đoàn Tổng Cty Du lịch Sài Gòn (Chủ đề: “Giáo dục về thức ăn và dinh dưỡng”) - Cán bộ Thành Đoàn phụ trách:  Đ/c Lâm Mỹ Trinh  – UVBCH, Phó Ban CNLĐ.

+ DG 5: Đoàn Sở Y tế thành phố (Chủ đề: “Giáo dục sức khỏe y tế - Phòng chống HIV/AIDS”) - Cán bộ Thành Đoàn phụ trách: Đ/c Hồ Thị Đan Thanh – UVBCH, Phó Văn phòng.

+ DG 6: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Chủ đề: “Quan hệ quốc tế - Sự hợp tác giữa Nhật Bản – ASEAN”) - Cán bộ Thành Đoàn phụ trách: Đ/c Nguyễn Thanh Hải – UVBCH, Phó Ban Tổ chức.

+ DG 7: Trường Đại học Bách khoa (Chủ đề: “Giáo dục trường học”) - Cán bộ Thành Đoàn phụ trách: Đ/c Trần Hải Đoàn  – Cán bộ Ban MT-ANQP-ĐBDC.

+ DG 8: Đoàn Tổng công ty Bến Thành (Chủ đề: “ Phát triển kĩ năng lãnh đạo của thanh niên”) - Cán bộ Thành Đoàn phụ trách: Đ/c Đoàn Kim Thành – UVBCH, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và công nghệ Trẻ.

2.2. Lễ nhận gia đình nuôi và chương trình ở gia đình nuôi:

2.2.1. Lễ nhận gia đình nuôi:

- Thời gian: Từ 14g30 đến 16g00, ngày 10/11/2012.

- Địa điểm: Hội trường Thành phố.

- Thành phần:

+ Lãnh đạo Trung ương Đoàn, Thường trực Thành Đoàn.

+ Ban điều hành tàu.

+ Trưởng đoàn 11 nước.

+ Ban Tổ chức đón tiếp.

+ Đại biểu tàu SSEAYP.

+ Các gia đình nuôi.

+ Phụ trách chương trình ở gia đình nuôi của các quận.

+ Tình nguyện viên.

- Chịu trách nhiệm chương trình lễ: Đ/c Đinh Thị Phương Thảo – UVBTV, Trưởng Ban Quốc tế Thành Đoàn.

* Lưu ý: Các quận tuyệt đối không tổ chức chương trình đón tiếp đại biểu tại địa phương, đại biểu phải về thẳng nhà dân khi chương trình lễ nhận gia đình nuôi kết thúc.

2.2.2. Chương trình ở gia đình nuôi:

- Thời gian: Từ 16g00, ngày 10/11/2012 đến 12g00, ngày 12/11/2012.

- Địa điểm: Các Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Bình Tân.

- Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Phạm Hồng Sơn– UVBTV, Trưởng Ban MT-ANQP-ĐBDC Thành Đoàn chịu trách nhiệm các nội dung liên quan đến chương trình ở gia đình nuôi tại các quận, phối hợp đi khảo sát và lựa chọn gia đình nuôi. Và các thành viên sau:

+ Đ/c Lý Thành Tiến	- Cán bộ Ban Công nhân lao động phụ trách Quận 1.

+ Đ/c Quách Duy 	- Cán bộ Ban MT-ANQP-ĐBDC phụ trách Quận 2.

+ Đ/c Trần Đức Sự 	- Cán bộ Trung tâm PT KHCN Trẻ phụ trách Quận 3.

+ Đ/c Hoàng Hoài Linh 	- Cán bộ Văn phòng phụ trách Quận 4.

+ Đ/c Trần Ngọc Tuấn 	- Cán bộ Ban Tổ chức phụ trách Quận 5.

+ Đ/c Nguyễn Thị Bích Liên 	- Cán bộ Ban TNTH phụ trách Quận 6.

+ Đ/c Dương Ngọc Tuấn 	- UVBCH, Phó Ban Thiếu nhi phụ trách Quận 7.

+ Đ/c Nguyễn Khắc Quang 	- Cán bộ Ban Kiểm tra phụ trách Quận 10.

+ Đ/c Vương Thanh Liễu 	- UVBCH, Phó Ban Tổ chức phụ trách Quận 11.

+ Đ/c Lê Nguyễn Nam 	- Cán bộ Ban TNTH phụ trách Quận Bình Thạnh.

+ Đ/c Phạm Đỗ Quỳnh Chi 	- Cán bộ Ban Tuyên giáo phụ trách Quận Phú Nhuận.

+ Đ/c Trương Minh Tước Nguyên	- Cán bộ Ban Tuyên giáo phụ trách Quận Tân Bình.

+ Đ/c Phạm Thị Thu Hiền 	- Cán bộ Ban Tuyên giáo phụ trách Quận Bình Tân.

2.3 Tiệc chiêu đãi của Ban Thường vụ Thành Đoàn:

- Thời gian: Từ 17g00 đến 19g00, ngày 10/11/2012

- Địa điểm: Nhà hàng Hoa Hồng

- Thành phần:

+ Đại diện Ban điều hành Tàu.

+ Trưởng đoàn 11 nước.

+ Lãnh đạo Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Thành Đoàn.

- Chịu trách nhiệm chính:  Đ/c Nguyễn Hoàng Nguyên – UVBTV, Chánh Văn phòng Thành Đoàn và Tổ Tài chính Thành Đoàn.

* Lưu ‎‎ý: Sau tiệc chiêu đãi, Ban điều hành tàu và trưởng đoàn 11 nước sẽ đi tham quan thành phố về đêm trước khi trở về tàu. Phân công Đ/c Trần Minh Thảo - Cán bộ Ban Quốc tế và tình nguyện viên chịu trách nhiệm nội dung này.

3. Ngày thứ ba: Ngày 11/11/2012 (chủ nhật)

3.1. Chương trình tham quan thành phố dành cho các Trưởng đoàn và Ban điều hành tàu:

- Thời gian: Từ 09g30 đến 16g30, ngày 11/11/2012.

- Địa điểm: Tham quan các bảo tàng, và mua sắm tại Chợ Bến Thành.

- Thành phần:

+ Ban điều hành tàu.

+ Các trưởng đoàn các nước.

+ Tình nguyện viên.

- Chịu trách nhiệm: Đ/c Trần Minh Thảo – Cán bộ Ban Quốc tế và lực lượng tình nguyện viên.

3.2. Chương trình họp mặt cựu thành viên trên tàu và Tiệc chiêu đãi của Tàu:

- Thời gian: Từ 18g00 đến 21g00, ngày 11/11/2012.

- Địa điểm: Tàu SSEAYP (Cảng Sài Gòn).

- Thành phần:

+ Ban điều hành tàu.

+ Trưởng đoàn các nước.

+ Ban Tổ chức đón tiếp.

+ Cựu thành viên.

+ Đại diện gia đình nuôi.

+ Khách mời.

- Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Đinh Thị Phương Thảo – UVBTV, Trưởng Ban Quốc tế phối hợp với cựu thành viên tàu SSEAYP.

4.  Ngày thứ tư: Ngày 12/11/2012 (thứ hai)

4.1. Gia đình nuôi đưa đại biểu trở về tàu:

- Thời gian: Từ 11g00 đến 12g00, ngày 12/11/2012.

- Địa điểm: Các gia đình nuôi đưa đại biểu về Cảng Sài Gòn đúng thời gian quy định, phụ trách chương trình homestay điểm danh đại biểu.

- Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Phạm Hồng Sơn – UVBTV, Trưởng Ban Mặt trận – An ninh Quốc phòng – Địa bàn dân cư  và các đ/c phụ trách chương trình ở nhà dân.

4.2. Chương trình tham quan tàu:

- Thời gian: Từ 13g00 đến 14g00, ngày 12/11/2012.

- Địa điểm: Tàu SSEAYP (Cảng Sài Gòn).

- Thành phần:

+ Đại biểu Tàu SSEAYP.

+ Đại diện các gia đình nuôi.

+ Ban Tổ chức đón tiếp.

+ Khách mời.

- Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Việt Quế Sơn – UVBCH, Phó Ban Mặt trận – An ninh Quốc phòng – Địa bàn dân cư.

4.3. Lễ tiễn tàu:

- Thời gian: Từ 14g30 đến 15g30, ngày 12/11/2012.

- Địa điểm: Cảng Sài Gòn.

- Thành phần tham dự :

+ Đại diện Trung ương Đoàn, đại diện Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, lãnh đạo Thành phố.

+ Ban Thường vụ Thành Đoàn.

+ Đại diện lãnh sự quán các nước tham gia SSEAYP.

+ Các cựu thành viên SSEAYP.

+ Thành viên Ban tổ chức.

+ Gia đình nuôi.

+ Tình nguyện viên và khối đông.

- Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Đinh Thị Phương Thảo – UVBTV, Trưởng Ban Quốc tế Thành Đoàn và Đ/c Nguyễn Hồng Phúc – Trưởng phòng Dịch vụ và tổ chức sự kiện Nhà văn hóa Thanh niên.

* Lưu ý: Phương án trời mưa, lễ tiễn sẽ diễn ra trên tàu.

IV. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC:

1. Phân công đ/c Lê Quốc Phong – Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á 2011 tại thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thành lập các bộ phận tổ chức thực hiện:

* Trưởng Ban tổ chức – Phụ trách chung:

Đ/c Đinh Thị Phương Thảo – UVBTV, Trưởng Ban Quốc tế Thành Đoàn

2.1. Phụ trách nội dung – hoạt động: Đ/c Đinh Thị Phương Thảo – UVBTV, Trưởng Ban Quốc tế - Trưởng nhóm và các đồng chí:

- Đ/c Lâm Đình Thắng 	- UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo

- Đ/c Huỳnh Nguyễn Lộc 	- UVBTV, Trưởng Ban Công nhân lao động.

- Đ/c Nguyễn Việt Quế Sơn	-UVBCH, Phó Ban MT-ANQP-ĐBDC.

- Đ/c Nguyễn Hồng Phúc 	- Trưởng phòng DV và Tổ chức sự kiện NVHTN.

- Đ/c Trần Minh Thảo 	- Cán bộ Ban Quốc tế

* Nhiệm vụ:

+ Thiết kế chương trình lễ đón, lễ tiễn, lễ chào xã giao lãnh đạo thành phố.

+ Thiết kế chương trình giao lưu văn hóa.

+ Thiết kế chương trình lễ đón về nhà dân, phối hợp với các Quận đoàn triển khai việc thông báo và chọn gia đình nuôi, sắp xếp đại biểu về các gia đình nuôi.

+ Thiết kế chương trình tham quan, giao lưu và làm đầu mối điều hành các chương trình.

+ Kế hoạch tổ chức tuyển chọn, tập huấn tình nguyện viên và gia đình nuôi.

2.2. Phụ trách công tác thông tin – tuyên truyền:

- Đ/c Đoàn Hùng Vũ Hưng 	– UVBCH, Phó Ban Tuyên giáo - Trưởng nhóm.

- Đ/c Trần An Phong 	– Phó Ban biên tập website.

- Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Trang 	– Cán bộ Ban Tuyên giáo

- Đ/c Phạm Thị Thu Thủy 	– Biên tập viên website Thành Đoàn

- Đ/c Chế Hồng Trung 	– Cán bộ Văn phòng.

- Ban Biên tập Truyền hình Thanh niên, Ban Biên tập Website Thành Đoàn.

* Nhiệm vụ:

+ Đề xuất nội dung, hình thức băng – rôn giới thiệu về chương trình tại trung tâm thành phố và các nơi diễn ra hoạt động của đại biểu tàu; thực hiện kế hoạch tổ chức thông tin tuyên truyền trên báo, đài về chương trình và tổ chức họp báo giới thiệu về chương trình.

+ Phụ trách tổng hợp danh sách phóng viên đăng k‎ý tham gia các chương trình.

+ Phụ trách chụp ảnh toàn bộ hoạt động của chương trình và thực hiện CD ảnh gửi tặng cho các đại biểu tại Lễ tiễn; đưa thông tin về chương trình trên website Thành Đoàn, Truyền hình Thanh niên và phối hợp trong công tác tuyên truyền chung.

2.3. Phụ trách công tác an toàn, an ninh, lực lượng:

- Đ/c Nguyễn Việt Quế Sơn – UVBCH, Phó Ban MT-ANQP-ĐBDC – Trưởng nhóm. Và các thành viên:

- Đ/c Dương Ngọc Tuấn 	– UVBCH, Phó Ban Thiếu nhi.

- Đ/c Lại Minh Tú	– Phó Ban Kiểm tra.

- Đ/c Bùi Thế Dương 	– Cán bộ Văn phòng.

- Đ/c Vũ Nhật Quang 	– Cán bộ Văn phòng.

- Đ/c Nguyễn Xuân Diện 	– Cán bộ Văn phòng.

- Đ/c Trương Quốc Đạt 	– Cán bộ Văn phòng.

- Đ/c Hồ Minh Quân 	– Cán bộ Ban CNLĐ

- Đ/c Trương Tấn Nghiệp	– CTV Ban Thiếu nhi

- Đ/c Bùi Xuân Thời 	– Cán bộ TT CTXH Thanh niên TP.

* Nhiệm vụ:

+ Kế hoạch phối hợp với Cảng Sài Gòn, Bộ đội Biên phòng, Hải quan đón đoàn và làm thủ tục cho đoàn tại phao số 0.

+ Kế hoạch thiết kế sơ đồ các tuyến đường cho các xe chở đại biểu di chuyển theo chương trình.

+ Kế hoạch phối hợp với công an thành phố về bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho toàn bộ chương trình hoạt động, kể cả việc tổ chức an ninh tại các địa phương đón đại biểu về ở lại.

+ Kế hoạch phối hợp với các Ban đối tượng huy động lực lượng cho lễ đón (1.000 người), lễ tiễn (1.000 người) và đêm giao lưu văn hóa (500 người).

2.4. Phụ trách công tác hậu cần – tài chính – cơ sở vật chất: Đ/c Nguyễn Hoàng Nguyên – UVBTV, Chánh Văn phòng; đ/c Nguyễn Hoàng Thạch – Cán bộ Văn phòng Thành Đoàn và Văn phòng Thành Đoàn.

* Nhiệm vụ:

+ Chuẩn bị đầy đủ công tác hậu cần và cơ sở vật chất cho toàn bộ chương trình hoạt động của các bộ phận đã được duyệt.

+ Phụ trách phương tiện di chuyển cho khối đông trong quá trình hoạt động.

+ Chuẩn bị in ấn, phát hành các tài liệu, thư mời, bảng hiệu… liên quan đến chương trình.

+ Lập dự trù kinh phí tổng thể, thanh quyết toán theo các nội dung chương trình đã được duyệt.

3. Tiến độ thực hiện:

+ 15/9 – 20/9: Thường trực thông qua kế hoạch

+ Từ 20/9 – 25/9/2012: Trình xin chủ trương Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND thành phố.

+ 20/9 - 25/9/2012: Họp BTC đón tiếp, phân công công việc cụ thể.

+ 25/9/2012: Họp các cơ sở Đoàn triển khai chương trình homestay.

+ 20/9 – 15/10/2012: Làm việc với các đơn vị liên quan đến việc đón Tàu.

+ 15/10 – 20/10/2012: Họp BTC đón tiếp.

+ 1/11/2012: Tổ chức họp báo giới thiệu chương trình.

+ 9/11 – 12/11/2012: Tổ chức đón Tàu theo kế hoạch.

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

BÍ THƯ

Nơi nhận:

- TW Đoàn: Ban Bí thư, Ban Quốc tế, TNTH, VP;

- Thành ủy: Thường trực, Ban Dân vận, Tuyên giáo, VP;

- UBNDTP: Đ/c Hứa Ngọc Thuận, VP;	(đã ký)

- Sở ngành TP: Công an, Sở Ngoại vụ, Cảng Sài Gòn;

- Ban Thường vụ Thành Đoàn;

- Các Ban – Trung tâm Thành Đoàn;

- Các đồng chí cán bộ Thành Đoàn có liên quan;			Nguyễn Văn Hiếu

- Cơ sở Đoàn được phân công;

- Lưu VP, BQT.