ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TP. HỒ CHÍ MINH

***	                             TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2013

Số: 78/KH-ĐTN

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CHĂM LO TẾT NGUYÊN ĐÁN - NĂM 2014

_______

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nhằm kịp thời quan tâm, chăm lo các gia đình chính sách, động viên tinh thần, giúp thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, nạn nhân các vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra vui Tết cổ truyền của dân tộc.

- Góp phần giáo dục truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, thể hiện tinh thần trách nhiệm, chia sẻ cùng cộng đồng của đoàn viên, thanh niên thành phố.

2. Yêu cầu:

- Các nội dung chăm lo thiết thực, hiệu quả.

- Đảm bảo “Vui tươi, tiết kiệm, lành mạnh, an toàn”, đúng đối tượng, tiến độ thực hiện.

II. ĐỐI TƯỢNG – NỘI DUNG:

1. Đối tượng chăm lo:

- Thanh niên công nhân, sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê vui Tết. Tập trung chăm lo các đối tượng thanh niên công nhân, sinh viên khó khăn đang học tập, làm việc trên địa bàn thành phố.

- Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Cán bộ Đoàn - Hội - Đội có hoàn cảnh khó khăn.

- Gia đình chính sách Thành Đoàn, người già neo đơn.

2. Thời gian tổ chức: Từ ngày 13/01 đến ngày 29/01/2014

(Nhằm ngày 13/12 đến ngày 29/12 âm lịch)

3. Nội dung thực hiện:

3.1. Đối với trẻ em:

- Tổ chức “Tổ ấm ngày xuân” dành cho 1.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các nhà mở, mái ấm.

- Vận động tặng 2.000 phần quà cho thiếu nhi nghèo tại các xã xây dựng nông thôn mới của 5 huyện ngoại thành: Củ Chi, Cần Giờ, Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè.

- Tổ chức chương trình “Búp Mai Vàng” cho thiếu nhi khuyết tật.

3.2. Đối với sinh viên - học sinh trung cấp chuyên nghiệp:

- Vận động 2.500 vé xe miễn phí cho sinh viên, học sinh về quê trong dịp Tết.

- Giới thiệu 2.000 việc làm thêm ngày tết cho sinh viên, học sinh.

- Tổ chức họp mặt 1.000 sinh viên, học sinh xa nhà vui tết.

- Thăm và tặng quà cho sinh viên, học sinh đón tết tại 20 Ký túc xá.

3.3. Đối với công nhân:

- Vận động hỗ trợ 3.500 vé xe cho thanh niên công nhân khó khăn về quê ăn tết.

- Vận động 1.300 phần quà cho thanh niên công nhân khó khăn; thăm, tặng quà động viên 500 thanh niên công nhân trực tết.

- Tổ chức 10 chương trình văn hóa nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân phục vụ 10.000 lượt thanh niên công nhân.

- Thực hiện các chuyến bán hàng bình ổn giá góp phần thực hiện bình ổn thị trường phục vụ cho 10.000 lượt thanh niên công nhân và người dân.

3.4. Đối với các gia đình chính sách:

- Tổ chức hành trình “Về với Mẹ” thăm và tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng tại Bến Tre và Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tổ chức thăm và tặng quà cho gia đình các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại các vùng biên giới, biển đảo.

- Thăm và tặng 2.000 phần quà tại vùng căn cứ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh tại các tỉnh và khu vực ngoại thành thành phố: tổ chức các đoàn cán bộ Thành Đoàn các thời kỳ về nguồn thăm lại các vùng căn cứ kháng chiến cũ, kết hợp khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

3.5. Đối với các gia đình khó khăn:

- Tổ chức chương trình “Cây mùa xuân” thăm và tặng quà cho 1.000 hộ gia đình vùng lũ có hoàn cảnh khó khăn.

- Tổ chức các chương trình đưa hàng bình ổn giá đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn.

3.6. Đối với cán bộ Đoàn,  Hội, Đội khó khăn:

- Thăm hỏi và động viên 500 cán bộ Đoàn, Hội, Đội có hoàn cảnh khó khăn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thành lập Ban tổ chức

- Đ/c Phạm Hồng Sơn – Phó Bí thư Thành Đoàn 	- Trưởng ban

- Đ/c Trần Bá Cường – Giám đốc Trung tâm CTXH thanh niên Thành phố 			- Phó ban Thường trực

- Đ/c Huỳnh Nguyễn Lộc – UVBTV, Trưởng Ban CNLĐ	- Phó ban

Các thành viên

- Đ/c Hồ Thị Đan Thanh – UVBTV, Chánh Văn phòng Thành Đoàn

- Đ/c Trần Hoàng Khánh Vân – UVBTV, Phó ban MT-ANQP-ĐBDC Thành Đoàn

- Đ/c Nguyễn Thanh Hải – UVBCH, Phó Ban Tổ chức Thành Đoàn

- Đ/c Phạm Kiều Hưng – UVBCH, Phó ban Thanh niên trường học Thành Đoàn	- Đ/c Nguyễn Ngọc Nhung – UVBCH, Phó BanThiếu nhi Thành Đoàn

- Đ/c Bùi Thanh Liêm – Giám đốc Nhà văn hóa thanh niên

- Đ/c Phạm Ngọc Tuyền – Giám đốc Nhà thiếu nhi Thành phố

- Đ/c Quách Hải Đạt – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, Sinh viên

- Đ/c Huỳnh Ngô Tịnh – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân

- Đ/c Khưu Thiên Tinh – UVBCH Thành Đoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp Dạy nghề và Giới thiệu việc làm thanh niên

- Đ/c Phan Văn Đắc – Trưởng Ban Công tác xã hội Báo Tuổi trẻ

- Đ/c Bùi Thị Kim Chi – Cán bộ Trung tâm CTXH Thanh niên Thành phố

- Đ/c  Phan Thị Ngọc Châu – Cán bộ Ban Tuyên giáo Thành Đoàn

* Nhiệm vụ

- Phát động chương trình, vận động, tạo nguồn lực từ đoàn viên, thanh niên thành phố để chăm lo cho các đối tượng theo kế hoạch.

- Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố ủy thác và tổ chức một số hoạt động chăm lo Tết cho các đối tượng thanh thiếu niên.

- Vận động các mạnh thường quân, các doanh nghiệp hỗ trợ cho các hoạt động chăm lo Tết.

- Tham mưu kế hoạch hoạt động chi tiết và điều hành các hoạt động xác định trong kế hoạch.

- Chỉ đạo hệ thống cơ sở Đoàn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tổ chức các hoạt động chăm lo cho Tết.

- Tổng hợp báo cáo các hoạt động chăm lo Tết của các cơ sở trực thuộc và các hoạt động cấp thành.

2. Phân công thực hiện:

2.1. Ban công nhân Lao động, Ban MT - ANQP – ĐBDC, Ban Thanh niên Trường học, Ban Tổ chức, Văn phòng Thành Đoàn: Tham mưu phối hợp tổ chức các nội dung theo phân công.

2.2. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn:

2.2.1. Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên Thành phố:

- Tổ chức thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà Trung tâm nuôi dưỡng cha mẹ liệt sĩ, Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, nhà nuôi người già, các hộ gia đình nghèo tại căn cứ cách mạng; vận động nguồn lực chăm lo cho thanh niên khuyết tật, thanh niên sau cai nghiện, cán bộ Đoàn khu vực Quận-Huyện, Lực lượng vũ trang, có hoàn cảnh khó khăn, bộ đội các đơn vị kết nghĩa với Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh.

- Vận động các đơn vị, mạnh thường quân chuẩn bị nguồn lực tổ chức “Ngày hội vui Tết cổ truyền” cho 1.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các cơ sở xã hội, con em công nhân vệ sinh, con em cán bộ công nhân viên ban quản trang các nghĩa trang liệt sĩ.

-  Chỉ đạo Văn phòng Kết nối tình nguyện liên hệ 10 đội nhóm tình nguyện tổ chức 10 chương trình hoạt động tình nguyện chăm lo cho các đối tượng xã hội nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ.

- Phối hợp với Báo Tuổi Trẻ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh vận động một số đơn vị tổ chức chương trình “Cây mùa xuân”, thăm và tặng 1.000 phần quà kết hợp với tổ chức khám chữa bệnh, hỗ trợ chăm lo Tết cho thanh thiếu nhi nghèo tại các xã xây dựng nông thôn mới.

2.2.2. Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, Sinh viên:

* Chương trình “Việc làm Tết cho Sinh viên”: phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp để giới thiệu việc làm Tết cho sinh viên, đảm bảo chi phí cho sinh viên làm thêm.

* Chương trình “Tặng vé xe cho sinh viên về quê đón Tết”: vận động, hỗ trợ 2.500 vé xe miễn phí cho 2.500 sinh viên các tỉnh có hoàn cảnh khó khăn đang học tập ở với tổng kinh phí là 1,2 tỷ đồng. Đặc biệt ưu tiên cho sinh viên các tỉnh bị thiệt hại do các trận bão lụt năm 2013.

* Chương trình “Họp mặt Sinh viên xa nhà vui Tết”: tổ chức họp mặt, giao lưu văn nghệ, tiệc tất niên và tặng 1.000 phần quà Tết cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê ăn Tết cùng gia đình.

* Thăm và tặng quà cho sinh viên đón Tết tại các ký túc xá và sinh viên ngoại trú: thăm, chúc tết, động viên và tặng quà cho những sinh viên không có điều kiện về quê đón Tết đang ở tại các Ký túc xá trên địa bàn trong Thành phố.

2.2.3. Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân:

- Tổ chức 10 sân chơi, giao lưu, gặp gỡ cuối năm cho thanh niên công nhân tại các khu lưu trú văn hóa thanh niên công nhân.

- Tổ chức 05 đợt bán hàng lưu động phục vụ thanh niên công nhân vào dịp cuối năm.

- Vận động hỗ trợ 500 vé xe Tết cho Thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết.

- Vận động 500 phần quà, tổ chức thăm hỏi động viên, tặng quà cho thanh niên công nhân đang lao động, tham gia phục vụ xã hội trước Tết và trong Tết (công nhân vệ sinh, công nhân ngành cấp, thoát nước, công nhân công viên cây xanh, thợ điện, các đơn vị y tế, trường – trung tâm cai nghiện ma túy…); vận động nguồn lực tổ chức thăm và tặng quà Tết cho đoàn viên, hội viên, thanh niên công nhân đang lao động tại các công trình xa, thanh niên tại đơn vị đang gặp khó khăn; Gặp gỡ, động viên, tặng quà cho cán bộ Đoàn khu vực công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

2.2.4. Trung tâm Hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm:

- Trao 100 phần quà và 40 học bổng học nghề cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các quận - huyện.

- Giới thiệu 3.000 việc làm Tết cho thanh niên.

2.2.5.  Báo Tuổi Trẻ:

- Tổ chức chương trình “Cây mùa xuân”, chăm lo Tết cho trẻ em nghèo.

- Vận động 1.000 phần quà xuân cho bệnh nhi ung thư.

- Vận động 500 phần quà xuân cho sinh viên, học sinh các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại do bão lũ năm 2013.

2.2.6. Báo Khăn Quàng Đỏ:

- Vận động nguồn lực và phối hợp cùng Hội Đồng đội Thành phố chăm lo các đối tượng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, con các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết.

- Tổ chức thăm hỏi động viên các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các vùng biên giới của Tổ quốc.

- Tổ chức chương trình vui xuân cho trẻ em vùng sâu, vùng xa.

2.2.7. Nhà Văn hóa Thanh niên:

- Tổ chức các hoạt động vui chơi cho thanh thiếu nhi Thành phố trong dịp Tết Nguyên Đán, chú trọng các loại hình hoạt động văn hóa, dân gian góp phần giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống trong Tết cổ truyền của dân tộc.

- Tổ chức chương trình "Tết Việt" với các hoạt động như: Triển lãm Phố Ông đồ, văn nghệ, biểu diễn võ thuật, biểu diễn Lân Sư Rồng, thể dục cổ động, đá cầu mây…

- Vận động kinh phí tổ chức các đợt biểu diễn và chăm lo các đối tượng thanh thiếu nhi khu vực ngoại thành.

- Phối hợp Báo tuổi Trẻ tổ chức Chương trình "Mùa Xuân Biển Đảo".

2.2.8. Nhà Thiếu nhi Thành phố:

-  Tổ chức tuần lễ "Ngày hội Tết quê em".

- Tổ chức Liên hoan văn nghệ "Búp Mai Vàng" dành cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn thành phố.

- Tổ chức thăm và tặng quà Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, Khu điều trị Phong Bến Sắn.

2.2.9. Nhà Văn hóa Sinh viên:

- Tổ chức chương trình gặp mặt, tặng 200 phần quà cho sinh viên nghèo không có điều kiện về quê đón Tết tại Nhà thi đấu Phú Thọ.

- Tổ chức 05 đêm văn nghệ vui xuân phục vụ sinh viên tại Nhà Văn hóa sinh Viên.

2.3. Các cơ sở Đoàn:

2.3.1. Quận - Huyện Đoàn: Vận động nguồn lực chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, các đối tượng xã hội, hộ gia đình đoàn viên, thanh niên và trẻ em khó khăn tại địa phương. Chú ý tổ chức hoạt động chăm lo, động viên tinh thần và mời gọi đối tượng thanh niên tái hòa nhập cộng đồng tham gia các hoạt động công tác xã hội trong dịp Tết Nguyên đán tại địa phương.

2.3.2. Cơ sở Đoàn khu vực Công nhân lao động:

- Đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đoàn Lực lượng Thanh niên Xung phong Thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan, các Quận - Huyện Đoàn tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ “Mừng năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân” tại các Trung tâm bảo trợ xã hội, các Trường, Trung tâm cai nghiện ma túy, các mái ấm nhà mở trực thuộc.

- Đoàn các Khu chế xuất – Khu công nghiệp phối hợp với các công ty liên doanh tổ chức các chương trình giao lưu, biểu diễn văn hóa văn nghệ chào mừng Tết Nguyên đán tại các Khu công nghiệp - Khu chế xuất, hỗ trợ thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn được vui Tết.

- Các đơn vị khác chủ động thực hiện các nội dung theo định hướng của cấp Thành, vận động nguồn lực thực hiện các nội dung do cấp thành phân công.

2.3.3. Cơ sở Đoàn khu vực Trường học:

- Tổ chức các chương trình giao lưu, tặng quà Tết cho sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

- Hội sinh viên các trường tích cực tham gia Chiến dịch “Xuân tình nguyện”; tổ chức các chương trình giao lưu, thăm hỏi, tặng quà tại nhà mở, mái ấm, các Trường, Trung tâm cai nghiện ma túy.

- Tham mưu với Ban Giám hiệu hỗ trợ sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn về quê vui Tết cùng gia đình.

2.3.4. Cơ sở Đoàn khu vực Lực lượng vũ trang: Tâp trung phối hợp với các đơn vị, cơ quan thực hiện chương trình “Xuân biên giới” chăm lo Tết và động viên tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương Tổ quốc tại các vùng biên giới, hải đảo, không về quê vui Tết cùng gia đình.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Tháng 11/2013: Xây dựng kế hoạch, trình Thường trực Thành Đoàn.

- Ngày 13/11/2013: Triển khai cơ sở.

- Ngày 14/11 đến 30/12/2013: Vận động nguồn lực và các điều kiện vật chất để thực hiện công tác chăm lo Tết.

- Từ 13/01 – 29/01/2014: Tổ chức thực hiện kế hoạch.

- Ngày 10/02/2014: Báo cáo kết quả thực hiện.

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Nơi nhận:

- TWĐ: Ban BT; Ban TNCN và ĐT, VP,

Phòng Công tác phía Nam TW Đoàn;

- Thành ủy: VP, Ban dân vận, Ban tuyên giáo;

- UBNDTP: Đ/c Hứa Ngọc Thuận, VP;

- Ban Thường vụ Thành Đoàn;

- Hội LHTN, Hội Sinh viên, Hội đồng Đội;

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn;

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc;

- Ban Tổ chức;
- Lưu.

(Đã ký)

Nguyễn Mạnh Cường