THÀNH ĐOÀN–HỘI LHTN–HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

*** 		           TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2013

Số: 22/KHLT-TĐ-HLHTN-HSV

KẾ HOẠCH

Tổ chức “Ngày hội của những người tình nguyện” lần VII - năm 2013

________

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần IX, phát huy tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ thành phố tham gia góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Thành phố và các địa phương, đơn vị; hỗ trợ thiết thực cho thanh thiếu nhi, người có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố.

- Thiết thực kỷ niệm 20 năm chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên thành phố, tạo nên hình ảnh và ghi dấu ấn đẹp của thanh niên thành phố trong các hoạt động tình nguyện.

- Ghi nhận, biểu dương, khen thưởng các chiến sĩ tình nguyện, đơn vị, tập thể, cá nhân đã tham gia, hỗ trợ các hoạt động tình nguyện của thanh niên Thành phố năm 2013.

2. Yêu cầu:

- Tuyên truyền rộng rãi để thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia. Tập trung vận động yêu thích, có nhu cầu tham gia hoạt động tình nguyện trên mạng internet tham gia ngày hội.

- Đảm bảo an toàn, hiệu quả, ấn tượng, tiết kiệm.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM - ĐỐI TƯỢNG:

1. Thời gian: Từ 06g00 – 20g30, ngày 18/8/2013 (chủ nhật)

2.  Địa điểm:

- Địa bàn 24 quận – huyện, cơ sở xã hội.

- Công viên văn hoá Đầm Sen.

3. Đối tượng: Đoàn viên, hội viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện hè năm 2013, các nhóm tình nguyện và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

III. NỘI DUNG:

1. Chương trình đi bộ đồng hành “Tiếp sức đến trường”

- Thời gian: Từ 06g00 đến 07g30.

- Địa điểm: Khu đô thị Phú Mỹ Hưng – Quận 7.

- Thành phần tham dự:

+ Đại diện lãnh đạo Thành phố.

+ Đại diện các Sở, Ban, Ngành Thành phố.

+ Ban Thường vụ Thành đoàn.

+ Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam thành phố.

+ Ban Biên tập báo Tuổi trẻ.

+ Ban chỉ huy các chương trình, chiến dịch tình nguyện Hè 2013 cấp Thành, cơ sở.

+ Đại diện các đơn vị phối hợp, hỗ trợ.

+ 5.000 chiến sĩ tình nguyện Hè 2013.

- Nội dung: Đi bộ đồng hành kết hợp trao tặng học bổng, xe đạp, máy vi tính, dụng cụ học tập cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

2. Chương trình “Những người tình nguyện – Vì an sinh xã hội”:

- Thời gian: Từ 08g00 đến 12g00.

- Địa điểm: Các Quận, Huyện; nhà mở, mái ấm, cơ sở xã hội nuôi dưỡng trẻ em tàn tật, bệnh nhi ung thư.

- Nội dung:

+ Cấp thành: Tổ chức các điểm khám bệnh, phát thuốc cho 1.500 lượt người tại 5 huyện ngoại thành; Tổ chức chăm lo cho 1.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn dân cư, các mái ấm, nhà mở, 100 bệnh nhi ung thư tại bệnh viện ung bướu thành phố; chăm lo, tặng quà cho 200 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn trên địa bàn thành phố.

+ Cơ sở: Mỗi cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn đăng ký và thực hiện ít nhất 01 hoạt động an ninh xã hội tại cơ sở.

3. Chương trình “Những người tình nguyện - Vì văn minh đô thị”

- Thời gian: Từ 08g00 đến 12g00.

- Địa điểm: 320 phường, xã, thị trấn.

- Nội dung:

+ Cấp thành: Tổ chức trao tặng và trang bị 200 thùng rác phân loại rác tại nguồn cho quận 5; trang bị 24 pano tuyên truyền về văn minh đô thị và an toàn giao thông cho 24 quận – huyện; Ra quân xóa các bảng quảng cáo, rao vặt sai qui định tại các tuyến đường 20 tuyến đường lớn trên địa bàn thành phố; Tổ chức 20 đội hình diễu hành tuyên truyền nếp sống văn minh đô thị; Ra quân thực hiện “Ngày không rác trong công viên” tại 05 công viên lớn trên địa bàn thành phố (Hoàng Văn Thụ, Lê Văn Tám, Lê Thị Riêng, 23/9, 30/4).

+ Cơ sở: Mỗi cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn đăng ký và thực hiện ít nhất 01 hoạt động văn minh đô thị tại cơ sở.

4. Chương trình “Hội ngộ những người tình nguyện năm 2013”

- Thời gian: Từ 10g00 đến 16g30.

- Địa điểm: Công viên văn hoá Đầm Sen.

- Nội dung:

+ Triển lãm ảnh “Khoảnh khắc tình nguyện” Hè 2013 và 20 năm chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên thành phố.

+ Trưng bày kỷ vật, tư liệu về các chiến dịch tình nguyện hè, giai đoạn 1994 – 2013 chủ đề “Dấu ấn thanh niên tình nguyện thành phố anh hùng”.

+ Khu vực chiến sĩ đóng góp ý tưởng cho các phong trào tình nguyện trong thời gian tới.

+ Khu vực ghi nhận cảm xúc của chiến sĩ khi tham gia ngày hội.

+ Chương trình nhảy giao lưu dân vũ.

+ Thực hiện xếp, trang trí và bán 20.000 túi giấy bảo vệ môi trường, gây quỹ chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn.

+ Hoạt động chiến sĩ tình nguyện hướng về biển đảo quê hương.

+ Tổ chức các sân chơi dân gian, trò chơi tập thể, giao lưu văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao cho chiến sĩ tình nguyện.

+ Phố khao quân.

5. Chương trình Tổng kết các hoạt động tình nguyện hè năm 2013

- Thời gian: Từ 14g00 đến 15g30.

- Địa điểm: Sân khấu Ốc Đảo – Đầm Sen.

- Nội dung: Đánh giá kết quả thực hiện, khen thưởng các cá nhân, tập thể xuất sắc trong hoạt động tình nguyện hè 2013.

6. Chương trình Kỷ niệm 20 năm chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên thành phố

- Thời gian: Từ 18g30 đến 20g30.

- Địa điểm: Công viên Đầm Sen.

- Nội dung:

+ Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp cho thành công của các chiến dịch tình nguyện hè trong 20 năm qua.

+ Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 20 năm chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên thành phố.

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Cấp Thành:

1.1. Thành lập Ban Tổ chức:

* Trưởng ban: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố.

* Phó ban Thường trực: Đ/c Phạm Hồng Sơn – Phó Bí thư Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố.

* Phó ban:

- Đ/c Trần Thị Diệu Thúy, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP

- Đ/c Lâm Đình Thắng – Phó Bí thư Thành Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Thành Đoàn.

* Cùng các thành viên:

- Đ/c Nguyễn Thanh Đoàn - UVTV, Trưởng ban TNTH Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố.

- Đ/c Huỳnh Nguyễn Lộc - UVTV, Trưởng Ban CNLĐ Thành Đoàn.

- Đ/c Bùi Thị Ngọc Hiếu - UVTV, Trưởng ban Kiểm tra Thành Đoàn.

- Đ/c Hồ Thị Đan Thanh - UVTV, Chánh Văn phòng Thành Đoàn.

- Đ/c Nguyễn Việt Quế Sơn - UVTV, Trưởng ban Quốc tế Thành Đoàn.

- Đ/c Trần Hoàng Khánh Vân - UVTV, Phó Ban MT-ANQP-ĐBDC Thành Đoàn.

- Đ/c Dương Ngọc Tuấn - Phó Ban MT-ANQP – ĐBDC Thành Đoàn.

- Đ/c Lâm Mỹ Trinh - Phó Ban MT-ANQP-ĐBDC Thành Đoàn.

- Đ/c Đoàn Hùng Vũ Hưng - Phó Ban tuyên giáo Thành Đoàn.

- Đ/c Phạm Kiều Hưng - Phó Ban TNTH Thành Đoàn

- Đ/c Phan Thị Thanh Phương - Phó Ban TNTH Thành Đoàn.

- Đ/c Phùng Thái Quang - Phó Ban Công nhân lao động Thành Đoàn.

- Đ/c Nguyễn Ngọc Nhung - Phó Ban Thiếu nhi Thành Đoàn.

- Đ/c Phạm Văn Linh - Phó Ban TNTH Thành Đoàn.

- Đ/c Nguyễn Đức Tèo - Phó Chánh Văn phòng Thành Đoàn.

- Đ/c Trần Bá Cường - Giám đốc TT CTXH Thanh niên Thành phố.

- Đ/c Quách Hải Đạt - Giám đốc TT Hỗ trợ Học sinh, Sinh viên Thành phố.

- Đ/c Huỳnh Ngô Tịnh - Giám đốc Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân TP.

- Đ/c Nguyễn Minh Đỗi - Phó Chánh Văn phòng Hội Sinh viên Thành phố.

- Đ/c Trần Thu Hà - Phó Chánh Văn phòng Hội LHTN VN Thành phố.

- Đ/c Trần Thị Huỳnh Yến - Cán bộ Văn phòng Thành Đoàn.

- Đ/c Bùi Thị Kim Chi - Cán bộ TT CTXH thanh niên Thành phố.

1.2. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức:

- Tham mưu ban hành thông báo phân công cán bộ Thành Đoàn tham gia thực hiện các chương trình Ngày hội.

- Khảo sát, hướng dẫn, triển khai tổ chức các hoạt động cấp thành.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý, xin phép tổ chức chương trình. Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện Ngày hội.

- Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các cá nhân, đơn vị tham gia các hoạt động của Ngày hội.

- Lập dự toán kinh phí, vận động nguồn lực hỗ trợ tổ chức chương trình.

- Tổ chức thực hiện chương trình Ngày hội.

2. Cơ sở Đoàn – Hội trực thuộc:

Xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể gắn với đặc thù của từng địa phương, đơn vị. Các đơn vị báo cáo các nội dung sẽ thực hiện trong Ngày hội những người tình nguyện lần VII - năm 2013 theo các tuyến:

- Cơ sở Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận, huyện; Đoàn các đơn vị lực lượng vũ trang: gửi về Ban Mặt trận - An ninh quốc phòng - Địa bàn dân cư Thành Đoàn; Văn phòng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố (Số 05  Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao,  Quận 1).

- Cơ sở Đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam các trường Đại học - Cao đẳng - TCCN: gửi về Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn, Văn phòng Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố (Số 01 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1).

- Cơ sở Đoàn khu vực Công nhân lao động: gửi về Ban Công nhân lao động Thành Đoàn (Số 01 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1).

3. Tiến độ thực hiện

- Ngày 18/7/2013: Triển khai kế hoạch.

- Ngày 18/7 - 17/8/2013: Công tác chuẩn bị.

- Ngày 18/8/2013: Các hoạt động của Ngày hội.

- Ngày 20/8/2013: Họp rút kinh nghiệm.

Nơi nhận:

- TW Đoàn: Ban Bí thư, Văn phòng, Ban TNTH,

CNĐT, TNXP, TG;

- TW Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam;

- Thành ủy: Thường trực, VP, Ban DV, Ban TG;

- UBNDTP: đ/c Hứa Ngọc Thuận, Văn phòng;

- BTV Thành Đoàn, BTK Hội LHTN TP, BTK Hội SV TP;

- Các Sở, Ban, Ngành Thành phố (có liên quan);

- Đảng ủy ĐHQG, Đảng ủy Khối ĐH-CĐ-TCCN,

Quận-huyện ủy; UBND quận, huyện;

- Cấp ủy các đơn vị khu vực CNLĐ;

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn;

- Cơ sở Đoàn- Hội;

- BTC Ngày hội;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

BÍ THƯ

(Đã ký)

Lê Quốc Phong