TT  HIẾN MÁU NHÂN  ĐẠO  - THÀNH ĐOÀN 	CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ  TP. HỒ CHÍ MINH 	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

***

Số: 01 - KHLT/TTHMNĐ-ĐTN-SYT 	TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 3  năm 2014

KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH

Giữa Trung tâm Hiến máu Nhân đạo Thành phố, Thành Đoàn và Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh về vận động hiến máu tình nguyện năm 2014

-----------

Căn cứ vào Quyết định số 06/2007/QĐ-BYT ngày 19/01/2007 của Bộ Y tế về việc Ban hành Qui chế Truyền máu;

Căn cứ Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND ngày 03/01/2014 của UBND Thành phố về việc tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2014;

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố.

Trung tâm Hiến máu Nhân đạo Thành phố phối hợp với Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh trên cơ sở tiếp tục phát huy những thành quả đạt được về công tác hiến máu tình nguyện trong những năm qua, xây dựng kế hoạch liên tịch năm 2014, với những nội dung cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân đặc biệt là giới trẻ, thanh niên, sinh viên tham gia phong trào hiến máu cứu người, khơi dậy lòng nhân ái, tự nguyện của mọi người biết chia sẻ những giọt máu nghĩa tình, giúp cho người bệnh vượt qua cơn bệnh hiểm nghèo. Qua đó góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu cho cấp cứu và chữa trị tại các bệnh viện trong Thành phố.

2. Phối hợp triển khai thực hiện truyền thông, vận động hiến máu và tiếp nhận máu đúng quy định, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người hiến máu và phấn đấu đảm bảo vận động được 180.000 đơn vị máu trong năm 2014, đồng thời không để xảy ra tình trạng thiếu máu, dư máu.

3. Đổi mới và đa dạng hóa phương thức tuyên truyền vận động theo tiêu chí “Sâu về nội dung, đa dạng về hình thức”, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

4. Triển khai thực hiện “Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng” năm 2014.

II. TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN:

1. Trung tâm Hiến máu Nhân đạo Thành phố:

1.1. Chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ các Quận, Huyện vận động đối tượng là người dân, các ban ngành chức năng, đoàn thể, thanh niên địa phương tham gia hiến máu đảm bảo chỉ tiêu và số lượng được giao là 112.000 đơn vị máu.

1.2. Vận động người dân, công chức, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố tham gia hiến máu, đảm bảo số lượng và chỉ tiêu được giao là 30.000 đơn vị máu.

1.3. Thống nhất với Thành Đoàn và Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh về các vấn đề có liên quan đến việc tổ chức. Đảm bảo chế độ, quyền lợi của người hiến máu và đơn vị tổ chức theo đúng quy định hiện hành.

1.4. Giới thiệu chi tiết hồ sơ hiến máu cá nhân và cung cấp hồ sơ hiến máu trước để Thành Đoàn giao cho người hiến máu khai.

1.5. Phân công bác sĩ kiểm tra sức khỏe, kết luận việc tuyển chọn người hiến máu theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Đồng thời đảm bảo an toàn trong quá trình tiếp nhận máu, cùng với Thành Đoàn chăm sóc và sơ cứu khi người hiến máu có sự cố xảy ra.

1.6. Chuẩn bị xe (đội lưu động) lấy máu đến địa điểm và thời gian đúng qui định đã ký thỏa thuận hợp đồng giữa hai bên.

1.7. Phối hợp và hỗ trợ Bệnh viện Truyền máu Huyết học trong các hoạt động tổ chức tiếp nhận hiến máu và chuyển giao máu đúng quy định và chuyên môn kỹ thuật.

1.8. Giao cho bộ phận Nghiệp vụ là bộ phận thường trực (Địa chỉ: 106 (số cũ 60-62) Thiên Phước, Phường 9, Quận Tân Bình; điện thoại: 08 38.685.508, email: tthienmau@vnn.vn hoặc tthienmau@gmail.com).

2. Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh:

2.1. Tổ chức vận động đối tượng là học sinh, sinh viên trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện hiến máu đảm bảo mục tiêu số lượng đề ra là 38.000 đơn vị (số liệu được tính cho Trung tâm Hiến máu Nhân đạo Thành phố). Thời gian tổ chức hiến máu tập trung vào tháng Thanh niên (tháng 3/2014) là 13.500 đơn vị máu, hoạt động các chiến dịch hè vào các tháng 7, 8, 9/2014 mỗi tháng 7.000 đơn vị máu và các đợt hoạt động cao điểm khác 3.500 đơn vị máu.

2.2. Chỉ đạo các Quận, Huyện Đoàn vận động đoàn viên, thanh niên, người dân địa phương phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các Quận, Huyện tổ chức hiến máu (số liệu được tính cho Hội chữ thập đỏ của Quận, Huyện).

2.3. Đẩy mạnh công tác tổ chức tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh niên, sinh viên có sức khỏe tham gia hiến máu, góp phần nâng cao nhận thức trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân Thành phố về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc tham gia hiến máu tình nguyện.

2.4. Trong quá trình tổ chức hiến máu có trách nhiệm hướng dẫn người hiến máu ghi đầy đủ thông tin vào hồ sơ cá nhân, chuẩn bị đủ nước trà đường cho người hiến máu uống trước và sau khi hiến máu, nhận quà bồi dưỡng, tiền xe đi lại cho người hiến máu theo quy định, hướng dẫn sơ đồ địa điểm tổ chức hiến máu cho Trung tâm Hiến máu Nhân đạo Thành phố đến đúng địa chỉ và thời gian theo hợp đồng.

2.5. Giao Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên Thành phố là bộ phận thường trực (Địa chỉ: Số 5 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1; điện thoại: 08 38.239.735; email: vpketnoitinhnguyen@gmail.com).

3. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh:

3.1. Tổ chức vận động đối tượng là cán bộ, nhân viên ngành y tế và các Sở, ban, ngành của Thành phố hiến máu đảm bảo mục tiêu, số lượng đề ra là 20.000 đơn vị máu.

Thời gian tổ chức hiến máu vào các tháng 1, 2, 7, 8, 9, 12 trong năm 2014 (mỗi tháng 3.500 đơn vị máu).

3.2. Đẩy mạnh công tác tổ chức truyền thông, vận động cán bộ, nhân viên có sức khỏe tham gia hiến máu, góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, nhân viên và nhân dân Thành phố về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc tham gia hiến máu tình nguyện.

3.3. Phối hợp và hỗ trợ cho Trung tâm Hiến máu Nhân đạo Thành phố trong các hoạt động tổ chức tiếp nhận hiến máu và chuyển giao máu đúng quy định và chuyên môn kỹ thuật.

3.4. Đảm bảo chế độ, quyền lợi của người hiến máu và đơn vị tổ chức theo đúng quy định hiện hành.

3.5. Giao Đoàn Thanh niên Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh là bộ phận thường trực (Địa chỉ: 59 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1; điện thoại: 08 39.309.931; email: dtnsyttphcm2007@gmail.com).

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Thành lập Tổ công tác thực hiện các nội dung liên tịch. Mỗi đơn vị cử 03 đồng chí tham gia tổ công tác, trong đó phải có một đồng chí lãnh đạo đơn vị. Tổ công tác có nhiệm vụ xây dựng chương trình chi tiết, hoàn chỉnh phương thức thực hiện, triển khai.

2. Định kỳ hàng quý, tổ công tác họp, đánh giá kết quả thực hiện nội dung liên tịch. 6 tháng tổ chức sơ kết, đến hết tháng 12/2014 tổ chức tổng kết và xây dựng chương trình liên tịch năm 2015.

3. Lễ ký kết liên tịch vào ngày 08/3/2014 (Thứ bảy) tại Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên Thành phố (Số 05 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1) nhằm hưởng ứng Lễ hội Xuân hồng, số lượng hiến máu dự kiến hơn 200 đơn vị máu, phối hợp Trung tâm Hiến máu nhân đạo và Bệnh viện Truyền máu Huyết học thành phố tổ chức thực hiện.

TT HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO TP 	KT. GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 	TM. BTV THÀNH ĐOÀN

PHÓ GIÁM ĐỐC 	PHÓ GIÁM ĐỐC 	PHÓ BÍ THƯ

(đã ký)	(đã ký)	(đã ký)

BS. Phạm Văn Quân 	TS Tăng Chí Thượng	Phạm Hồng Sơn

Nơi nhận:

- TWĐ: BBT, VP, Ban TNCN&ĐT, phòng công tác phía Nam;

- Thành ủy: VP, Ban Dân vận;

- UBND TP: Thường trực, VP;

- Các Sở, ban, ngành Thành phố;

- TT Hiến máu nhân đạo TP, Sở Y tế, BTV Thành Đoàn;

- UBND 24 Quận – Huyện;

- Các Ban, VP Thành Đoàn;

- 24 Quận – Huyện Đoàn và tương đương;

- Các Đoàn trường TCCN, CĐ, ĐH trực thuộc Thành Đoàn;

- Lưu VT-LT, TTCTXH.