|  |  |
| --- | --- |
| **BCH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH**  \*\*\*  Số: 453-BC/TĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC | **ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH**  *TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2015* |

**BÁO CÁO TỔNG KẾT**

**CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN HÀNH QUÂN XANH LẦN 09 - NĂM 2015**

**Từ ngày 21/6 đến 26/7/2015**

**\_\_\_\_\_\_\_**

Thực hiện Kế hoạch số 220 -KH/TĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc tổ chức Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh Lần 09 - Năm 2015, sau 01 tháng triển khai thực hiện từ cơ sở đến cấp Thành, Ban Thường vụ Thành Đoàn báo cáo kết quả đạt được cụ thể như sau:

**I. THỜI GIAN, ĐỊA BÀN, LỰC LƯỢNG:**

**1. Thời gian:** từ 21/6/2015 đến 26/7/2015

**2. Địa bàn:** Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Phước

**3. Lực lượng:** 16.159 chiến sĩ.

**II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO CHIẾN DỊCH:**

Thành Đoàn tiến hành khảo sát nhu cầu từ cơ sở, xác lập chỉ tiêu và nội dung công trình, chương trình trọng điểm, ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện và lịch hoạt động cụ thể trong toàn chiến dịch; phân công Ban chỉ huy chiến dịch cấp Thành để phụ trách thực hiện các nội dung đề ra, chỉ đạo các tổ chức hoạt động điểm, phân công đơn vị đăng cai tổ chức hoạt động cấp Thành;

Phối hợp cùng các đơn vị thiết lập phương án, thống nhất nguồn lực thực hiện các công trình, chương trình và nội dung trong chiến dịch; tổ chức triển khai cho Quận Huyện Đoàn và Đoàn 4 đơn vị LLVT chỉ đạo thành lập các Ban chỉ huy chiến dịch tại cơ sở, xây dựng lịch hoạt động trong suốt chiến dịch; mời các đơn vị LLVT trú đóng trên địa bàn triển khai và xác lập nội dung phối hợp hoạt đông trong chiến dịch;

Tổ chức thông tin cho báo chí về nội dung chiến dịch, phối hợp cùng các báo đài chuẩn bị cho công tác truyền thông, đồng thời mời gọi đội ngũ nhạc sĩ, hoạ sĩ sáng tác bài hát và logo cho chiến dịch Hành quân xanh, tiến tới chào mừng kỷ niệm chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh TP. Hồ Chí Minh lần thứ 10 (2006 - 2016).

**III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:**

**1. Các nội dung chương trình, công trình trọng điểm cấp Thành:**

***1.1 Lễ ra quân chiến dịch Hành quân xanh:*** Ngày 21/6/2015, tại Nhà Văn hoá thanh niên Thành phố, Thành Đoàn tổ chức Lễ ra quân chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh lần thứ 09 - năm 2015 với sự tham gia của hơn 2.000 chiến sĩ tình nguyện. Trong lễ ra quân, Thành Đoàn đã giới thiệu các chỉ tiêu, công trình, chương trình trọng điểm, tiến hành ra mắt 10 đội hình chuyên của thanh niên tại các đơn vị LLVT Thành phố tham gia thực hiện nhiêm vụ xuyên suốt trong chiến dịch; ra mắt và tặng bộ 2 tài liệu về huấn luyện cứu hộ cứu nạn, phòng chống cháy nổ tặng và mô hình phòng chống tội phạm trên địa bàn dân cư cho 24 Quận Huyện; trao tặng 25 xe đạp cho 25 em thiếu nhi khó khăn của 5 huyện ngoại thành. Sau lễ ra quân, Ban chỉ huy cấp Thành đã triển khai 9 đội hình điều phối giao thông trực xuyên suốt tại 9 điểm đen tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố và 3 đội hình chuyên tuyên truyền phòng chống cháy nổ, hỗ trợ người dân đi lại đường dây điện, hướng dẫn sử dụng gas và điện an toàn... tại 3 khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao ở Quận 3 và Bình Thạnh. Ngoài ra, Ban chỉ huy chiến dịch cũng đã tổ chức khởi công 3 nhà đồng đội, huấn luyện kỹ năng chống đuối nước, cứu đuối nước cho hơn 200 thiếu nhi và chiến sĩ Hoa phượn đỏ, huấn luyện kỹ năng tự vệ cho hưn 100 nữ thanh niên; khởi công thực hiện công trình nâng cấp và bê tông hoá đường giao thông nông thôn tại huyện Nhà Bè; thăm tặng quà cho 5 chiến sĩ Hành quân xanh có hoàn cảnh khó khăn và 5 gia đình khó khăn có con em đang thực hiện nhiệm vụ tại vùng biên giới, biển, đảo. Bên cạnh đó, Ban chỉ huy cấp Thành cũng đã khai giảng các lớp ôn tập anh văn và tin học cho thiếu nhi ở các vùng ven sông không có điều kiện tham gia các lớp ôn tập hè và triển khai ra quân kiểm tra, tuyên truyền về an toàn giao thông đường thuỷ nội địa tại các bến khách ngang sông, bến đò ngang an toàn trên địa bàn Thành phố.

***1.2. Tổ chức 04 chương trình huấn luyện kỹ năng thực hành xã hội miễn phí cho thiếu nhi:*** Thành Đoàn phối hợp cùng Bộ đội biên phòng, Bộ Tư lệnh, Công an và Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố tổ chức 4 chương trình: “Em học làm chiến sĩ Bộ đội Biên phòng”, “Học kỳ trong Quân đội”, “Em học làm chiến sĩ Công an nhân dân”, “Em học làm chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy” cho gần 400 em thiếu nhi là con cán bộ chiến sĩ tại các đơn vị LLVT, con công nhân viên chức và người lao động có hoàn cảnh khó khan đã vượt khó vươn lên đạt được những thành tích cao trong học tập. Chương trình do các chiến sĩ tình nguyện hành quân xanh tạo 4 đơn vị trực tiếp tham gia huấn luyện cho các em với nhiều nội dung thiết thực: huấn luyện kỹ năng quân sự và kỹ năng trong đời sống quân ngũ cho các em; huấn luyện các kỹ năng tự chăm sóc bản thân và phụ giúp cha mẹ ở gia đình, huấn luyện cho các em một số kỹ năng mềm xử ý tình huống thường gặp trong đời sống hang ngày và quan trọng hơn là giáo dục các em bày tỏ cũng như gắn kết tình yêu thương với cha mẹ trong đời sống hiện đại… Chương trình được sự đồng thuận và đánh giá cao của các bậc cha mẹ có con em tham gia.

***1.3. Chương trình “Hành trang tiếp bước - Lần 2”***: Tiếp tục phát huy hiệu quả chương trình hỗ trợ cho thanh niên chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng, Ban chỉ huy chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh tổ chức chương trình “Hành trang tiếp bước - Lần 2” trong 2 ngày 07 và 08/7/2015 tại Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh tỉnh Bình Phước và Trung tâm giáo dục dạy nghề, giới thiệu việc làm số 3 tỉnh Bình Dương với sự tham gia của gần 100 chiến sĩ Hành quân xanh là công an khu vực 24 Quận, huyện cùng các chuyên viên tư vấn tâm lý đã đến tư vấn các thủ tục hành chính liên quan đến việc chuẩn bị hồi gia cho thanh niên, tư vấn nghề nghiệp, việc làm; báo cáo chuyên đề tâm lý “Tự tin sau vấp ngã” và giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cùng các bạn học viên, Chương trình cũng đã và tặng quà cho Trung tâm, tặng nhu yếu phẩm cho 894 bạn học viên, trao 24 phần học bổng “Thanh niên rèn luyện, học tập tốt” cho các bạn học viên đại diện 24 quận, huyện. Hoạt động này đã phần nào tạo điều kiện cho 24 Quận, Huyện Đoàn nắm bắt danh sách của các bạn thanh niên trên địa bàn chuẩn bị hồi gia để có phương pháp hỗ trợ kịp thời, bên cạnh đó cũng giúp cho các bạn thanh niên chuẩn bị tốt tâm lý, điều kiện cho con đường sắp tới khi tái hòa nhập cộng đồng.

***1.4. Chương trình “Hành trình thắp sáng niềm tin - Lần 2”:*** Tiếp tục phát huy hiệu quả hình của chương trình trong chiến dịch Hành quân xanh năm 2014, ngày 17/7/2015 tại Trung tâm giáo dục dạy nghề thanh thiếu niên Thành phố, Ban Chỉ huy Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh Thành phố đã tổ chức cho hơn 70 chiến sĩ Hành quân xanh tại 24 Quận Huyện và 4 đơn vị LLVT đến thực hiện chương trình ***“Hành trình thắp sáng niềm tin - Lần 2”***. Trong chương trình các chiến sĩ đã tham gia dạy võ tự vệ cho thiếu niên; hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra sự cố cháy nổ và thực hành trực tiếp với bình chữa cháy; cải tạo, thay mới cát trong khu vực sân chơi của trẻ; thực hiện dọn dẹp vệ sinh quanh khuôn viên trường, cải tạo bể cá; hỗ trợ nấu và chuẩn bị 250 phần ăn cho trẻ và thầy cô tại Trung tâm… Bên cạnh đó, các chiến sĩ cũng đã tham gia giao lưu văn nghệ với các em thiếu nhi, ăn chung bữa cơm với các em và nắm bắt ước mơ của các em để lập kế hoạch hỗ trợ khi các em cần thông qua hành động viết thông điệp lên “vườn cây mơ ước” do các chiến sĩ thiết kế và trao tặng. Ban chỉ huy chiến dịch cũng đã trao tặng quà cho Trung tâm, nhu yếu phẩm cho 200 em thiếu nhi và 10 phần học bổng “Thiếu nhi vượt khó, học tập tốt” cho các gương tiêu biểu.

***1.5. Chương trình “Chiến sĩ Hành quân xanh vì biên giới, biển đảo quê hương”:*** Nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên LLVT Thành phố, Ban chỉ huy chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh năm 2015 đã tổ chức chương trình ***“Chiến sĩ Hành quân xanh vì biên giới, biển đảo quê hương”*** tại xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, Bình Phước vào ngày 07/7/2015 trong khuôn khổ chiến dịch. Trong chương trình, Ban chỉ huy cấp Thành đã tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho 320 người dân, trao 50 phần học bổng cho các em thiếu nhi, 30 bình xịt phân bón cho các hộ dân, trao 10 phần quà cho các gia đình chính sách, trao 02 bộ máy tính cho 2 đồn biên phòng Tà Vát, Tà Vét.

***1.6. Chương trình “Chiến sĩ Hành quân xanh thắp sáng ước mơ thiếu nhi”****:* Nhằmtiếp tục tăng cường chăm lo cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vào ngày 12/7/2015 Ban chỉ huy chiến dịch cấp Thành đã tổ chức chương trình ***“Chiến sĩ Hành quân xanh thắp sáng ước mơ thiếu nhi”*** tại Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, huyện Củ Chi cho 300 em thiếu nhi đến từ 24 Quận huyện và giao lưu với gần 400 em thiếu nhi tiêu biểu được tham gia các chương trình huấn luyện kỹ năng thực hành xã hội của Thành phố trong hè. Trong chương trình, Ban chỉ huy chiến dịch đã tổ chức cho các em dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đền Bến Dược, tham qua khu căn cứ kháng chiến địa đạo Củ Chi và vùng giải phóng; tổ chức giao lưu với gương thiếu nhi tiêu biểu vượt khó vươn lên trong cuộc sống; trao quà cho 300 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và 28 phần học bổng cho các em thiếu nhi vượt khó học tốt.

***1.7. Hội thi “Đội thanh niên xung kích Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ giỏi” năm 2015:*** Nhằm pháthuy các đội thanh niên xung kích phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được thành lập trong chiến dịch Hành quân xanh năm 2014, trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cho các thành viên trong đội và tạo sân chơi thi đua lành mạnh, Ban chỉ huy chiến dịch cấp Thành đã tổ chức ***Hội thi “Đội thanh niên xung kích Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ giỏi”*** vào ngày 22/7/2015 tại Trung tâm Đào tạo huấn luyện PCCC và cứu nạn cứu hộ Thành phố. Hội thi thu hút 21 đội hình thanh niên của các đơn vị quận huyện, LLVT với hơn 200 chiến sĩ Hành quân xanh tham gia. Hội thi bao gồm các nội dung thi kiến thức và xử lý tình huống, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ thực tế do Ban tổ chức chuẩn bị. Kết thúc Hội thi, Ban Chỉ huy Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh đã trao thưởng cho 8 đội đạt thành tích xuất sắc nhất và trao tặng 21 bình chữa cháy cho các đội hình tham gia Hội thi. Đây là một nội dung thiết thực trong chiến dịch góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp xử lý bước đầu các vụ việc liên quan đến cháy nổ tại các khu dân cư trên địa bàn Thành phố.

***1.8. Chương trình “Nghĩa tình Hành quân xanh”:*** Nhằm đẩy mạnh các hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7 đồng thời phát huy tính xung kích tình nguyện của thanh niên LLVT trong các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, Ban chỉ huy Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh cấp Thành đã chỉ đạo cơ sở tổ chức thực hiệnchương trình ***“Nghĩa tình Hành quân xanh”*** cao điểm vào ngày 26/7/2015 trên địa bàn 24 Quận, huyện. Tham gia hoạt động này,chiến sĩ hành quân xanh sẽ đến với gia đình mẹ VNAH, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.. có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài việc thăm hỏi, tặng quà, các chiến sĩ Hành quân xanh còn tự tay hỗ trợ dọn dẹp nhà, sơn sửa lại bàn thờ, trồng cây xanh hoặc hoa quanh nhà, sửa chữa điện, nước, nấu bữa cơm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh và cùng ăn cơm với các mẹ VNAH, các gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách. Đây là một hoạt động Ban chỉ huy chiến dịch mong muốn tạo sự gắn kết giữa các chiến sĩ Hành quân xanh với các gia đình có con hy sinh trong chiến tranh nhằm an ủi phần nào những mất mát đã qua và giúp cho các bạn thanh niên hiểu thêm về những hy sinh to lớn của nhân dân ta trong công cuộc đấu tranh giữ nước.

***1.9. Chương trình “Dấn ấn Hành quân xanh”*:** Nhằm giúp cho các chiến sĩ Hành quân xanh tại các đơn vị giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong quá trình hoạt động, Ban Chỉ huy Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh đã tổ chức chương trình ***“Dấn ấn Hành quân xanh”*** với các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho Ban chỉ huy chiến dịch tại cơ sở cũng như các chiến sĩ Hành quân xanh vào ngày 25/7/2015 tại Trường Đại học Trần Đại Nghĩa. Sân chơi đã thu hút hơn 500 chiến sĩ tham gia và Ban chỉ huy chiến dịch đã trao 15 giải thưởng cho các đơn vị xuất sắc nhất trong các hoạt động.

***1.10. Công trình “Lắp đặt cống thoát nước cho đường giao thông nông thôn”:*** Nhằm tham gia tích cực vào việc xây dựng nông thôn mới, Ban chỉ huy chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh năm 2015 đã phối hợp cùng các đơn vị hỗ trợ tiến hành thực hiện công trình lắp đặt hơn 200m cống thoát nước tại xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ với sự tham gia của hơn 200 lượt chiến sĩ Hành quân xanh. Đây là khu vực thường xuyên xảy ra ngập úng trong mùa mưa và khi thủy triều lên, gây khó khăn cho người dân trong quá trình đi lại. Sau khi thực hiện, Ban chỉ huy chiến dịch đã tổ chức bàn giao lại địa phương để đưa và sử dụng, bảo trì và kiểm tra thường xuyên để đảm bảo không xảy ra tình trạng ngập úng trong thời gian tới.

***1.11. Công trình “Lắp đặt trụ đèn và đèn chiếu sáng cho đường giao thông nông thôn”:*** Với mong muốn hỗ trợ cho người dân khu vực xung quanh trạm biên phòng Lý Nhơn thuận tiện trong sinh hoạt đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ tại trạm biên phòng Lý Nhơn và Đồng Hòa có điều kiện tốt hơn để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, canh gác, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; Ban chỉ huy Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh Thành phố đã phối hợp cùng Sở Giao thông vận tải, Công ty đầu tư tài chính Thành phố thực hiện công trình lắp 9 bộ đèn và trụ đèn chiếu sáng trong khu vực đường dẫn vào trạm biên phòng Lý Nhơn và tại trạm biên phòng Đồng Hòa. Sau khi hoàn tất thi công, công trình đã được đưa vào sử dụng và bàn giao cho Ban quản lý giao thông đô thị số 4 để đưa vào hệ thống quản lý chung của Thành phố thực hiện công tác bảo trì, thay mới và duy trì hoạt động trong thời gian tới.

***1.12. Công trình nâng cấp và bê tông hoá đường giao thông nông thôn và bê tông hoá tuyến hẻm đô thị:*** Trên cơ sở nguồn lực vận động từ các đơn vị, Ban chỉ huy Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh Thành phố đã tiến hành thực hiện nâng cấp và bê tông hóa hơn 200m đường giao thông nông thôn tại huyện Nhà Bè và bê tông hóa hơn 100m tuyến hẻm tại Quận 9. Công trình được thực hiện với sự tham gia của hơn 200 chiến sĩ Hành quân xanh thành phố với hơn 10 ngày công đến nay đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng hiệu quả.

**2. Phối hợp cùng các chiến dịch tình nguyện khác tham gia thực hiện 3 ngày hoạt động cao điểm:**

***2.1. Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ Hành quân xanh hành động vì trẻ em” (12/7/2015):*** Ban chỉ huy chiến dịch tại cơ sở đã xác lập nhiều nội dung thực hiện nhằm chăm lo thiết thực nhất cho các em thiếu nhi: duy trì hơn 390 chiến sĩ Hành quân xanh tham gia ôn tập hè cho thiếu nhi tại 34 điểm, trao tặng 800 bộ dụng cụ học tập, 950 suất học bổng, trao tặng 2.000 phần quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 82 lớp huấn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho 7367 em thiếu nhi với sự tham gia của 1.500 chiến sĩ Hành quân xanh…

***2.2. Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ Hành quân xanh chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” (19/7/2015):*** Ban chỉ huy chiến dịch tạo cơ sở đã tổ chức 81 buổi tuyên truyền về bảo vệ môi trường với hơn 2.000 chiến sĩ tham gia, phát hơn 27.000 bộ tài liệu cho người dân, tập trung ở các khu vực ven kênh rạch, khu vực tập trung đông các cơ sở sản xuất, khu vực gần nghĩa trang, bến xe… Tổ chức 144 lần ra quân làm sạch môi trường, xóa 50 điểm đen ôn nhiễm, dọn rác trên 19 tuyến kênh, thu gom hơn 450 tấn rác thải; tổ chức trồng mới 3.800 cây xanh, chăm sóc 8.700 cây xanh tại 90 điểm trên địa bàn 24 Quận Huyện, đồng thời thực hiện 117 công trình xanh sạch đẹp. Hoạt động thu hút hơn 7.000 lượt chiến sĩ tham gia.

***2.3 Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ Hành quân xanh uống nước nhớ nguồn, hành động vì an sinh xã hội” (26/7/2015):*** Công tác chăm lo cho các gia đình khó khăn được quan tâm thực hiện thông qua việc hỗ trợ sửa chữa, kiểm tra an toàn điện và phòng cháy chữa cháy cho hơn 500 hộ dân, khám bệnh, phát thuốc tặng quà chơn hơn 1.000 người, trao tặng quà cho hơn 500 người dân có hoàn cảnh khó khăn; hiến hơn 700 đơn vị máu; xây mới và sữa chữa 20 căn nhà tình bạn, nhà đồng đội; tặng hơn 100 suất học bổng học nghề, hỗ trợ cho 8 thanh niên vay vốn; tập huấn kỹ năng thực hành xã hội cho hơn 2.500 thanh niên… Bên cạnh đó, các đơn vị còn thăm hỏi, tặng quà hơn 500 gia đình chính sách, Mẹ VNAH, tổ chức hơn 50 bữa cơm nghĩa tình, sửa chữa và xây tặng 31 căn nhà tình nghĩa, khám bệnh phát thuốc cho hơn 200 gia đình chính sách, Mẹ VNAH; tổ chức 65 buổi gặp gỡ giao lưu cùng các nhân vật lịch sử; trao tặngg gần 500 suất học bổng cho con em gia đình chính sách.. Hoạt động thu hút hơn 3.000 chiến sĩ tham gia.

**3. Các nội dung tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn:**

Chiến sĩ Hành quân xanh là Công an, dân quân thường trực các phường trên địa bàn Thành phố cũng đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng tổ chức các đội tuần tra canh gác tại những khu vực trọng điểm, công viên nhằm phòng chống tội phạm, đua xe trái phép, tụ tập hút chích ma túy; tiếp tục phát huy hiệu quả các đội hình phản ứng nhanh trên địa bàn 24 quận/huyện nhằm giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Chiến sĩ Hành quân xanh Công an Quận 5 thực hiện công trình “Bảng thông tin đường dây nóng xử lý tội phạm” cho các hộ dân nhằm tăng cường công tác phối hợp thông tin về tình hình an ninh trật tự trên trên địa bàn Quận cho lực lượng chức năng; Chiến sĩ Hành quân xanh Quận 10 tổ chức duy tu, sơn sửa, vận động trang thiết bị hỗ trợ cho 15 chốt dân phòng trên địa bàn Quận nhằm đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho dân phòng trực đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Quận...

Ngoài ra, chiến sĩ Hành quân xanh là lực lượng dân quân thường trực còn phối hợp cùng chiến sĩ Hành quân xanh cảnh sát giao thông tổ chức hướng dẫn giao thông tại các vị trí hay ùn tắc trong các giờ cao điểm; phối hợp tổ chức tuyên truyền Luật an toàn giao thông về đường bộ, đường sắt cho thanh thiếu nhi tại các trường học, các điểm sinh hoạt hè thông qua hình thức: Ngày hội an toàn giao thông, hội thi, báo cáo chuyên đề, các phiên tòa giả định… Tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông đường thủy, trang bị phao cứu sinh cho các bến đò ngang tại trên địa bàn Thành phố; ra mắt đội hình thanh niên xung kích cứu nạn cứu hộ trên sông; ra quân sơn sửa hành lang an toàn đường sắt trên địa bàn các Quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận; tổ chức cho thanh niên công nhân thi và cấp giấy phép lái xe và hướng dẫn đổi giấy phép lái xe bằng thẻ từ…

Chiến sĩ Hành quân xanh Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã phối hợp tổ chức tuyên truyền an toàn phòng chống cháy nổ cho 6 chợ trọng điểm trên địa bàn Quận 3, 4, 5, 6, 10 và Bình Thạnh cho tiểu thương với nhiều nội dung: kiểm tra các thiết bị phòng cháy tại các sạp, hướng dẫn bố trí các thiết bị phòng cháy đảm bảo an toàn và khoa học, hướng dẫn xử lý các tình huống cháy có thể xảy ra trong chợ.. Ngoài ra, cũng đã phối hợp cùng Ban chỉ huy Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh 24 Quận Huyện tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại các Trung tâm mua sắm, các cao ốc, khu vực tập trung đông dân cư, khu lưu trú thanh niên công nhân với các nội dung: hướng dẫn cách thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ, tuyên truyền cách thức phòng chống cháy nổ cho thanh thiếu nhi và người dân trong khu vực. Tổ chức tặng bình chữa cháy, xây tặng bếp an toàn cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện bố trí các thiết bị đảm bảo an toàn cháy nổ trong gia đình.

**4. Công tác xây dựng lực lượng:**

Trong 5 tuần tổ chức thực hiện chiến dịch Hành quân xanh, đã có 132 chiến sĩ tình nguyện Hành quân xanh được kết nạp Đảng, 402 chiến sĩ được kết nạp vào Đoàn.

**IV. NHẬN ĐỊNH:**

**1. Mặt được:**

Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh năm 2015 có đầu tư thực hiện được một số điểm mới, cụ thể:

- Có sự đầu tư để phát động sáng tác logo và bài hát riêng cho chiến dịch thiết thực hướng đến chào mừng chiến dịch Hành quân xanh lần 10 - năm 2016.

- Các nội dung có quan tâm tập trung thực hiện tại những điểm khó của thành phố như: các điểm đen tai nạn giao thông và các khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao;

- Có quan tâm chỉ đạo thành một chương trình lớn trong chiến dịch để xây dựng ý thức và hình ảnh của người chiến sĩ LLVT Thành phố thông qua Chương trình nghĩa tình Hành quân xanh gắn với hoạt động đền ơn đáp nghĩa;

- Phát huy đưược vai trò của cơ sở trong tham mưu đăng cai tổ chức các hoạt động cấp Thành đạt hiệu quả cao;

- Có quan tâm duy trì những hoạt động có hiệu quả từ các mùa chiến dịch trước và đầu tư, nâng chất cho hoạt động mùa chiến dịch này như đội thanh niên xung kích PCCC và cứu nạn cứu hộ, các chương trình hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoan2 cảnh đặc biệt…

Công tác chuẩn bị về nguồn lực và lực lượng thực hiện chiến dịch từ cơ sở đến cấp Thành tốt, việc triển khai thực hiện các chương trình lớn, đồng bộ của chiến dịch được triển khai sớm để cơ sở chủ động;

Các công trình, chương trình trọng điểm trong chiến dịch được đầu tư thực hiện có hiệu quả cao, mang nét riêng của chiến dịch;

Công tác kết nối với Ban chỉ huy các chiến dịch khác được chú trọng, đặc biệt là việc đẩy hoạt động và nguồn lực thực hiện 3 ngày hoạt động cao điểm trong hè;

Ban chỉ huy chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh tại cơ sở có quan tâm xác lập nhiều nội dung mới, sáng tạo trên mặt trận khó, phát huy được vai trò của thanh niên lực lượng vũ trang trong tham gia thực hiện chiến dịch.

**2. Hạn chế:**

Lực lượng Ban chỉ huy chuyên trách cấp Thành quá mỏng nên việc tham gia hoạt động cùng cơ sở còn hạn chế;

Một số Ban chỉ huy chiến dịch cơ sở chưa đảm bảo tốt công tác thông tin báo cáo về các nội dung thực hiện tại đơn vị cũng như lịch hoạt động trong chiến dịch; một số đơn vị chưa có sự đầu tư thực hiện những công trình, phần việc mới, chưa chủ động tham mưu thực hiện những nội dung theo chỉ đạo của cấp Thành;

Trong 3 ngày hoạt động cao điểm, vẫn còn có một số đơn vị chưa thực hiện đồng loạt theo chỉ đạo của cấp Thành, vẫn còn tổ chức lệch ngày hoặc không đảm bảo nội dung đúng theo tinh thần chỉ đạo;

Công tác truyền thông cho chiến dịch tuy được chú trọng nhưng chưa đạt hiệu quả như mong muốn; hình ảnh xuất hiện của Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh chưa có độ phủ cao, đặc biệt là hoạt động tại cơ sở.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện của Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh năm 2015 của Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN**

PHÓ BÍ THƯ

**Nơi nhận:**

- TWĐ: VP, Ban ĐKTHTN;

- TĐ: BTV, VP, Ban MT.ANQP.ĐBDC;

- Lãnh đạo Công an, Cảnh sát PC&CC, Bộ Tư lệnh, Bộ đội biên phòng thành phố;

- Cơ sở Đoàn: Quận, Huyện & đơn vị LLVT;

- Lưu: VT, LT;

*(Đã ký)*

**Phạm Hồng Sơn**