BCH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH 	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

***

Số: 215-KH/TĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC 	TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2015

## KẾ HOẠCH

Tổ chức Chương trình giao lưu giữa tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh

với cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân và Lữ đoàn tàu ngầm 189

nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam

(07/5/1955 - 07/5/2015)

__________

Căn cứ chương trình phối hợp số 14-CTPH/TWĐTN-BTLHQ ngày 16/6/2014 về “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo giai đoạn 2014 - 2018” của Trung ương Đoàn và Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân;

Căn cứ chỉ đạo của Thường trực Thành Đoàn và chỉ đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, hỗ trợ cho chiến sĩ Hải quân và Lữ đoàn tàu ngầm 189;

Nhằm chuẩn bị cho công tác sơ kết chương trình “Tuổi trẻ thành phố vì biên giới, biển, đảo” giai đoạn 2013 - 2017 của Ban Chấp hành Thành Đoàn; thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (07/5/1955 - 07/5/2015) và 40 năm ngày thành lập Vùng duyên hải 4 thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân - nay là Vùng 4 Hải quân (26/10/1975 - 26/10/2015), Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức Chương trình giao lưu giữa tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân và Lữ đoàn tàu ngầm 189, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Giáo dục cho tuổi trẻ của ba đơn vị về truyền thống vẻ vang 60 năm của lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam Anh hùng .

- Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, từ đó giúp tuổi trẻ ba đơn vị hiểu thêm về vai trò nhiệm vụ của người chiến sĩ hải quân, nâng cao ý thức về lòng yêu nước, yêu biển đảo quê hương, đồng thời xác định trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên thành phố trong việc tham gia giữ gìn chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức các hoạt động hiệu quả và có ý nghĩa thiết thực;

- Các đơn vị tham gia đầy đủ chương trình giao lưu với tinh thần tự giác, có trách nhiệm cao; chấp hành tốt quy định chung, tuân thủ sự điều động của Ban Tổ chức và của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn tàu ngầm 189 nhằm đảm bảo an toàn trong suốt thời gian diễn ra hoạt động giao lưu.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG:

1. Thời gian: ngày 14 và 15/5/2015 (Thứ năm và thứ sáu).

2. Địa điểm: Trụ sở Vùng 4 Hải quân (Cam Ranh - Khánh Hòa).

3. Thành phần, số lượng:

3.1. Số lượng: 150 người

3.2. Thành phần:

- Mời lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Sở Tài chính Thành phố;

- Ban Thường vụ Thành Đoàn;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị doanh nghiệp, sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn, các đơn vị hỗ trợ;

- Ban Tổ chức chương trình;

- Đại diện cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn;

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Nội dung:

- Thông tin tình hình biển, đảo nước ta trong giai đoạn hiện nay;

- Tổ chức chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ chào mừng 60 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam;

- Tặng cờ Tổ quốc, cờ Đoàn và quà cho cán bộ chiến sĩ Vùng 4 Hải quân và Lữ đoàn tàu ngầm 189;

- Tham quan Vùng 4 và Lữ đoàn tàu ngầm 189.

2. Chương trình chi tiết: (Đính kèm kế hoạch)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Cấp Thành:

1.1 Thành lập Ban Tổ chức:

- Trưởng ban: Đ/c Phạm Hồng Sơn - Phó Bí thư, Trưởng Ban MT-ANQP-ĐBDC Thành Đoàn

- Phó ban: Đ/c Lâm Mỹ Trinh - UVBCH, Phó Ban MT-ANQP-ĐBDC Thành Đoàn

- Các thành viên:

+ Đ/c Mai Xuân Thanh, Phó ban CNLĐ Thành Đoàn

+ Các đ/c cụm trưởng các cụm cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn

+ Đ/c Quách Duy, Cán bộ Ban MT-ANQP-ĐBDC Thành Đoàn

+ Đ/c Nguyễn Hoàng Cương, Cán bộ Ban MT-ANQP-ĐBDC Thành Đoàn

+ Đ/c Lê Mạnh Linh, Cán bộ Ban MT-ANQP-ĐBDC Thành Đoàn

+ Đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy, Cán bộ Ban Tuyên giáo Thành Đoàn

+ Đ/c Lê Phú Lâm, Cán bộ Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn

1.2 Nhiệm vụ:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, trình Thường trực Thành Đoàn, chịu trách nhiệm về công tác tuyên truyền, thông tin về ý nghĩa của chương trình;

- Thiết kế phương án tổ chức chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, lửa trại cho thanh niên 3 đơn vị;

- Phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng 4, Lữ đoàn tàu ngầm 189 chuẩn bị nội dung thực hiện;

- Chịu trách nhiệm kinh phí thực hiện công tác tổ chức; tham mưu phương án huy động kinh phí tặng quà cho cán bộ chiến sĩ Vùng 4 và Lữ đoàn 189.

2. Cơ sở Đoàn:

- Tăng cường công tác tuyên truyền về truyền thống 60 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam, tập trung các hoạt động hướng về biên giới, biển đảo trong đoàn viên thanh niên đơn vị;

- Mỗi cơ sở Đoàn đảm bảo cử 01 đại biểu tham gia và đóng góp kinh phí để chuẩn bị quà tặng cho hai đơn vị Vùng 4 Hải quân và Lữ đoàn tàu ngầm 189, cụ thể 1.500.000đ/đơn vị.

- Danh sách đăng ký tham gia gửi về Thành Đoàn (Liên hệ Đ/c Lê Mạnh Linh, Cán bộ Ban MT-ANQP-ĐBDC Thành Đoàn, ĐT: 0975.342.496); kinh phí đóng về tổ tài chính Thành Đoàn hoàn tất trước ngày 10/5/2015.

3. Tiến độ tổ chức thực hiện:

-  Ngày 06 và 07/5/2015: tiền trạm chuẩn bị các nội dung;

- Ngày 13/5/2015: nhóm chuẩn bị công tác tổ chức di chuyển đến Vùng 4;

- Ngày 14 và 15/5/2015: tổ chức chương trình.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Chương trình giao lưu giữa tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh với cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân và Lữ đoàn tàu ngầm 189, đề nghị các cá nhân, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đúng theo tinh thần của kế hoạch.

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

Lâm Đình Thắng

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

(Đính kèm kế hoạch  215/KH-TĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC ngày 05/5/2015)

| Ngày 14/5/2015 |
| --- |
| Thời gian | Nội dung |
| 05g30 - 15g30 | Tập trung lực lượng di chuyển đến Vùng 4 Hải quân |
| 15g30 - 16g00 | Nhận phòng, nghỉ ngơi |
| 16g00 - 17g30 | Giới thiệu và tham quan Lữ đoàn tàu ngầm 189 |
| 17g30 - 19g30 | Ăn chiều, công tác chuẩn bị |
| 19g30 - 21g30 | Chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ, lửa trại: + Phát biểu ôn truyền thống 60 năm Ngày thành lập Hải quân Viêt Nam; + Biểu diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam + Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà cho Tuổi trẻ Vùng 4 Hải quân và Lữ đoàn tàu ngầm 189 + Giao lưu lửa trại |
| 21g30 | Ăn tối và nghỉ ngơi |
| Ngày 15/5/2015 |
| 5g30 - 07g00 | Báo thức, ăn sáng |
| 07g00 - 08g30 | Giao lưu thể dục thể thao |
| 08g30 - 9g00 | Công tác chuẩn bị |
| 09g00 - 11g00 | Báo cáo tình hình biển, đảo hiện nay Giới thiệu các đơn vị trực thuộc vùng 4 Hải quân Tham quan các đơn vị trực thuộc Vùng 4 Hải quân |
| 11g00 - 22g00 | Ăn trưa, trở về thành phố |

# Text boxes

Nơi nhận:

- TW Đoàn: BBT, VP, BTG, Ban TNCN&ĐT,

VP phía Nam;

- Ban Dân vận Thành ủy;

- UBMTTQ VN TP;

- Thành Đoàn: TT, VP, các Ban;

- Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Hải quân;

- Vùng 4 Hải quân: Thủ trưởng, VP, Ban TN;

- Lữ đoàn Tàu ngầm 189: Thủ trưởng, VP, Đoàn TN;

- Thành viên BTC;

- Các cơ sở Đoàn được phân công;

- Lưu.