**THÀNH ĐOÀN TP.HCM - SƯ ĐOÀN BB5** **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

## \*\*\* Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 103-KHPH/TĐTN-SĐ5 *TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2015*

**KẾ HOẠCH**

**Phối hợp tổ chức hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa**

**nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Sư đoàn Bộ binh 5**

***(23/11/1965 – 23/11/2015)***

\_\_\_\_\_\_\_

Căn cứ Kế hoạch số 534/KH-SĐ5 ngày 19/3/2015 của Sư đoàn Bộ binh 5 (Sư đoàn BB5) về tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Sư đoàn đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phê duyệt; Căn cứ kết quả cuộc họp phối hợp công tác giữaSư đoàn BB5 với Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh ngày 04 tháng 6 năm 2015; Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Sư đoàn BB5 và Ban Thường vụ Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Sư đoàn (23/11/1965 – 23/11/2015), cụ thể như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:**

**1. Mục đích:**

- Tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa Sư đoàn và tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh; góp phần củng cố tăng cường tình đoàn kết quân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Thông qua các hoạt động, giáo dục cho đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, đền ơn đáp nghĩa.

- Xây dựng hình ảnh người “Bộ đội Cụ Hồ” với các phẩm chất cao đẹp.

**2. Yêu cầu:**

**-** Công tác tổ chức và công tác phối hợp được thực hiện chặt chẽ.

- Các nội dung hoạt động mang tính giáo dục cao; hình thức phong phú; tạo được ấn tượng tốt về đợt hoạt động.

- Bảo đảm phương châm: an toàn, hiệu quả, tiết kiệm.

**II. NỘI DUNG:**

**1. Tổ chức hoạt động về nguồn, tri ân, làm công tác dân vận:**

***- Thời gian:*** Tháng 7,8/2015.

***- Địa điểm:***

+ Huyện Châu Thành, Tân Châu, Tân Biên, Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh;

+ Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;

+ Huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

+ Huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

***- Nội dung:***

+ Dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ: tổ chức tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước; huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

+ Trao nhà tình nghĩa: 14 căn, thực hiện tại 07 huyện.

+ Trao tặng thiết bị y tế tại trạm y tế xã: 01 bộ/huyện, thực hiện tại 06 huyện.

+ Khám, phát thuốc, tặng quà cho người dân: 100 suất/huyện, thực hiện tại 06 huyện.

+ Thăm, tặng quà gia đình chính sách, trẻ em nghèo học giỏi: 25 gia đình chính sách /huyện, 25 trẻ em/huyện, thực hiện tại 06 huyện.

*\* Riêng huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai chỉ thực hiện nội dung xây nhà tình nghĩa.*

**2. Xây dựng nhà đồng đội:**

***- Thời gian:*** Từ tháng 7/2015 đến tháng 10/2015.

***- Đối tượng:*** Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

***- Số lượng:*** 08 nhà (60.000.000đ/nhà).

**3. Xây dựng Công trình Câu lạc bộ Quân nhân Trung đoàn BB4:**

***- Thời gian:*** Từ tháng 7/2015 đến tháng 10/2015.

***- Địa điểm:*** Trung đoàn BB4, Sư đoàn BB5.

**4. Hội trại “Tiếp lửa truyền thống”:**

***- Thời gian:*** Tháng 10/2015.

***- Đối tượng:*** Chiến sĩ Sư đoàn BB5, đoàn viên thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, mời tổ chức Đoàn trên địa bàn đóng quân và đơn vị kết nghĩa.

***- Số lượng:*** 800 người.

***- Nội dung:***

**+** Giao lưu văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao;

+ Tổ chức trò chơi vận động;

+ Hội thi tìm hiểu về truyền thống Sư đoàn.

**5. Chương trình giao lưu văn nghệ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Sư đoàn Bộ binh 5 (23/11/1965 – 23/11/2015):**

***- Thời gian:*** Tháng 11/2015.

***- Đối tượng:*** Chiến sĩ Sư đoàn BB5, đoàn viên thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, mời tổ chức Đoàn trên địa bàn đóng quân và đơn vị kết nghĩa.

**III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:**

**1. Ban Chỉ đạo:**

-Ban Thường vụ Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Sư đoàn;

- Ban Thường vụ Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh.

**2. Ban Tổ chức** *(có Quyết định kèm theo):*

- Đ/c Phó Chính ủy Sư đoàn Đồng Trưởng ban

- Đ/c Phó Bí thư Thành đoàn Đồng Trưởng ban

- Đ/c Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn Phó ban TT

- Đ/c Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn Phó ban

- Đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn Phó ban

*Cùng các thành viên:*

- Phó Chủ nhiệm Chính trị, Chủ nhiệm Hậu cần, Kỹ thuật Sư đoàn BB5; Trưởng các Ban: Tác huấn, Hành chính, Tuyên huấn, Dân vận, Doanh trại, Tài chính; Trợ lý Chính sách, Trợ lý Thanh niên/Phòng Chính trị;

- Chính ủy Trung đoàn 4, 5, 271;

- Đ/c đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng Thành Đoàn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn: Ban Mặt trận - An ninh quốc phòng - Địa bàn dân cư, Ban Tuyên giáo, Ban Thanh niên Trường học, Ban Công nhân lao động, Nhà văn hóa Thanh niên, Nhà văn hóa Sinh viên;

Trân trọng kính mời đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Đồng Nai và lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy quân sự các huyện: Châu Thành, Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh; Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước; Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai tham gia thành viên Ban Tổ chức.

**3. Nhiệm vụ Ban Tổ chức:**

***3.1. Sư đoàn BB5:***

- Tiến hành khảo sát thống nhất địa điểm, nội dung chương trình hoạt động cụ thể; bảo đảm công tác tuyên truyền; giới thiệu các đồng chí Cựu chiến binh và chuẩn bị nội dung nói chuyện truyền thống; phân công 01 tổ Quân y, điều động phương tiện, trang thiết bị y tế tham gia thực hiện chương trình tại các điểm.

- Đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết đối với các hoạt động diễn ra tại Sư đoàn.

- Tổng hợp danh sách được hỗ trợ xây nhà tình nghĩa; khám bệnh, phát thuốc; trẻ em nghèo học giỏi; xã được trang bị thiết bị y tế.

- Tiến hành các bước xây dựng Câu lạc bộ quân nhân tại Trung đoàn BB4.

- Mời đại biểu tham dự các hoạt động; liên hệ với cơ quan báo đài tham dự và đưa tin tuyên truyền.

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác khảo sát và tổ chức hoạt động.

- Tham gia vận động kinh phí tổ chức các hoạt động.

***3.2. Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh:***

- Phối hợp với Sư đoàn BB5 và các lực lượng liên quan khảo sát và phân công cán bộ tham gia tổ chức thực hiện các nội dung theo kế hoạch.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức Hội trại “Tiếp lửa truyền thống”, chương trình giaolưu văn nghệ.

- Lập dự trù kinh phí, tham gia vận động kinh phí tổ chức các hoạt động.

**4. Kinh phí:** tổng kinh phí tổ chức chương trình: 5.289.100.000đ *(dự trù kinh phí đính kèm)* doBộ Chỉ huy Sư đoàn BB5, Ban Thường vụ Thành đoàn chịu trách nhiệm phối hợp vận động.

Trên đây là Kế hoạch phối hợp tổ chức đợt hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Sư đoàn BB5 (23/11/1965 – 23/11/2015), đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện./.

**TM. BỘ CHỈ HUY SƯ ĐOÀN BB5 TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN**

CHÍNH ỦYBÍ THƯ

*(Đã ký) (Đã ký)*

**Đại tá Phan Văn Xựng Nguyễn Mạnh Cường**

***Nơi nhận*:**

- Trung ương Đoàn: BBT, Ban ĐKTH TN, Ban TNCN&ĐT, VP;

- QK7: Bộ Tư lệnh, Cục Chính trị, Cục hậu cần kỹ thuật, VP;

- Thành ủy: Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, VP,

- Đ/c Tất Thành Cang - PCT UBND TP; VP UBND TP;

- Thường trực UB MTTQ VN TP.HCM;

- Sư đoàn BB5: các Phòng-Ban, các đồng chí có tên;

- Thành Đoàn: BTV, các Ban, VP, NVHTN, NVHSV;

- BTV tỉnh Đoàn Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Phước;

- UBND, BCHQS các huyện thuộc các tỉnh có tên;

- Lưu (VT).