|  |  |
| --- | --- |
| **BỘ TƯ LỆNH - THÀNH ĐOÀN**  **THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Số: 161/KHLT-TĐTN-BTL | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2016* |

**KẾ HOẠCH**

**Tổ chức Hội trại truyền thống “Tuổi trẻ giữ nước” năm 2016**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Thực hiện Chương trình liên tịch số 576/CTLT-BTL-TĐ ngày 11 tháng 4 năm 2016 về việc phối hợp hoạt động giữa Bộ Tư lệnh Thành phố và Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2016.

Nhằm hoạt động Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2016) và 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2016).

Ban Thường vụ Thành Đoàn và Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội trại truyền thống *“Tuổi trẻ giữ nước”* năm 2016 cụ thể sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:**

**1. Mục đích:**

- Tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục truyền thống anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, LLVT Quân Khu 7 nói chung và LLVT Thành phố nói riêng; tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng, giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc Việt Nam của Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp; qua đó xây dựng niềm tin, lòng tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; đồng thời, xây dựng bản lĩnh, lập trường, ý chí quyết tâm sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

- Tìm hiểu truyền thống giữ nước của quân và nhân dân cả nước nói chung, truyền thống hào hùng bất khuất của quân và nhân dân địa danh Tam Giác Sắt *“Củ Chi - Bến Cát - Trảng Bàng”* nói riêng, qua đó xây dựng ý thức trách nhiệm, phong trào hành động thiết thực, cụ thể góp phần gìn giữ và bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

- Thể hiện lòng biết ơn, tình cảm của tuổi trẻ Thành phố với những đóng góp, hy sinh của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, các cô chú Cựu Chiến binh là nhân chứng lịch sử, các gia đình có công với cách mạng.

- Tổ chức các hoạt động giao lưu giữa đoàn viên, thanh niên với lực lượng vũ trang thành phố, các đơn vị kết nghĩa; qua đó, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó, tạo điều kiện giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, rèn luyện các kỹ năng cần thiết trong hoạt động Đoàn.

**2. Yêu cầu:**

- Công tác chuẩn bị phải chu đáo, chặt chẽ, thực hiện tốt với phương châm ***“Vinh dự, tự hào, vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, an toàn và tiết kiệm”***.

- Các đơn vị tham gia phải nghiêm túc tuân thủ thời gian, quy định, phân công của Ban Tổ chức Hội trại.

**II. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN:**

**1. Nội dung thực hiện:**

- Tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đền Bến Dược Địa đạo Củ Chi.

- Tổ chức thăm hỏi và tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, các cô chú Cựu Chiến binh là nhân chứng lịch sử địa danh Tam Giác Sắt.

- Tổ chức Hội thi dựng cổng trại và trang trí lều trại.

- Tổ chức Thao trường quốc phòng toàn dân: tháo, ráp súng AK 47, chạy vũ trang 500m, di chuyển qua các địa hình, ném lựu đạn không thuốc nổ…

- Tuyên truyền, giáo dục, ôn lại truyền thống cách mạng, truyền thống giữ nước kiên cường, bất khuất của quân và nhân dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc xâm lược thông qua việc tổ chức các hoạt động như: sưu tập hình ảnh, thiết kế báo tường, trang trí cổng và khu vực của Cụm trại.

- Tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, TDTT, lửa trại…

**2. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian:Ngày 17, 18/12/2016 *(Thứ bảy, Chủ nhật).*

- Địa điểm:tại Sân bóng Khu di tích lịch sử Địa Đạo - Củ Chi.

**III. THÀNH PHẦN VÀ SỐ LƯỢNG THAM GIA.**

**1. Thành phần tham gia:** đoàn viên thanh niên Thành phố; mời thanh niên các đơn vị lực lượng vũ trang tham gia: Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Cảnh sát biển, Lữ đoàn 189 Hải quân, Lữ đoàn 681 Hải quân, Lữ Đoàn 125 Hải quân, Quân Đoàn 4, Quân khu 7, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm Số 2 – BCA, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam TP. Hồ Chí Minh – BCA, Sư đoàn Phòng không 367, Sư đoàn Không quân 370, Trường Đại học Trần Đại Nghĩa, Bệnh viện Quân đội 175, Bệnh viện Y dược học Quân đội…

**2. Số lượng tham gia:** số lượng khoảng 1.000 trại sinh *(có bảng phân công số lượng cụ thể cho các đơn vị).*

**IV. BAN CHỈ ĐẠO VÀ BAN TỔ CHỨC:**

**1. Ban Chỉ đạo:**

Do Thường vụ Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Thành phố và Ban Thường vụ Thành Đoàn TP.Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo.

**2. Thành lập Ban Tổ chức:**

a) Đồng Trưởng ban:

- Đại tá Trần Vinh Ngọc – Chủ Nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thành phố

- Đồng chí Phạm Hồng Sơn – Phó Bí thư, Trưởng Ban MT – ANQP - ĐBDC Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh

b) Đồng Phó ban:

- Đại tá Nguyễn Văn Của – Phó CNCT/BTL.TP

- Đại tá Lê Văn Hoàng – BT Đảng ủy, Phó Giám đốc Khu DTLS Địa đạo Củ Chi - Bộ Tư lệnh Thành phố

- Đồng chí Hồ Tấn Đạt – UVBCH, Phó Ban MT – ANQP - ĐBDC Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh.

**3. Các thành viên:**

- Thượng tá Nguyễn Chí Bắc, Trưởng Ban Tuyên huấn Bộ Tư lệnh TP.HCM .

- Thượng tá Nguyễn Ngọc Thanh, CTV Ban CHQS Huyện Củ Chi.

- Trung tá Hà Văn Tiến, Chính ủy Trung đoàn Gia định.

- Đại úy Phạm Đỗ Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn, Trợ lý Thanh niên Bộ Tư lệnh Thành phố.

- Đại úy Lê Tấn Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Cảnh sát PC&CC Thành phố.

- Trung úy Bùi Đức Thuận, Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn, Trợ lý Thanh niên Bộ đội Biên phòng Thành phố.

- Đ/c Phạm Thị Thùy Linh - Bí thư Huyện Đoàn Củ Chi.

- Thượng úy Phạm Văn Đảm, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công An TP.

- Đ/c Lê Mạnh Linh – Cán bộ Ban MT.ANQP.ĐBDC Thành Đoàn

- Đ/c Phạm Thị Thảo Linh – Cán bộ Ban MT.ANQP.ĐBDC Thành Đoàn

- Đ/c Hồ Trần Phú Nghĩa – Cán bộ Ban MT.ANQP.ĐBDC Thành Đoàn

- Đ/c Châu Hoàng Yến Nhi – Cán bộ Ban MT.ANQP.ĐBDC Thành Đoàn

- Đ/c Ngô Thái Thụy An – Cán bộ Ban MT.ANQP.ĐBDC Thành Đoàn

- Đ/c Võ Thị Quế Chi, Bí thư ĐCS Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi/BTL.TP

- Các đồng chí cán bộ Thành Đoàn được phân công và các cụm trại trưởng, cụm trại phó của Hội trại.

***\* Nhiệm vụ:***

- Chịu trách nhiệm chung về công tác tổ chức Hội trại.

- Thực hiện chế độ báo cáo tiến trình Hội trại về lãnh đạo, chỉ huy đơn vị.

- Duy trì và đảm bảo các hoạt động Hội trại được diễn ra thành công.

**V. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:**

**1. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh:**

- Chuẩn bị và phát hành thư mời lãnh đạo Thành phố, Thủ trưởng Quân Khu 7, Công an Thành phố, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố.

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an Thành phố và Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố đảm bảo công tác an toàn trong quá trình tổ chức, quy định chỗ để xe và tổ chức lực lượng giữ xe cho trại sinh và đại biểu.

- Phụ trách chương trình lễ dâng hương, dâng hoa tại Đền Bến Dược

- Đảm bảo các điều kiện hậu cần, vật chất phục vụ Hội trại: lều trại, điện, nước, công tác an ninh trật tự, ăn uống của các trại sinh.

- Tham mưu bài phát biểu Khai mạc và Bế mạc Hội trại.

- Chuẩn bị quà tặng, phương án di chuyển đi thăm, tặng quà 09 Mẹ Việt Nam anh hùng, 11 gia đình chính sách trên địa bàn xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi và Khu Di tích Lịch sử Địa đạo Củ Chi.

- Chỉ đạo các Ban Chỉ huy Quân sự Quận – Huyện phối hợp Ban CHQS Huyện và Huyện Đoàn Củ Chi hỗ trợ xe và lập danh sách các điểm đưa đón trại sinh, hỗ trợ vận chuyển vật dụng cho Hội trại.

- Đảm bảo chuẩn bị khu vực cắm trại và các hoạt động trong suốt quá trình diễn ra Hội trại.

- Đảm bảo nước tại khu vực nhà vệ sinh của Địa đạo và 01 xe bồn nước sạch, thuê 04 nhà vệ sinh lưu động phục vụ cho Hội trại.

- Cử lực lượng quay phim, chụp ảnh và đưa tin tuyên truyền.

**2. Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh:**

- Chịu trách nhiệm về công tác tuyên truyền, dàn dựng sân khấu, âm thanh.

- Xây dựng kịch bản chi tiết chương trình, liên hệ người dẫn chương trình, hoạt náo, thường trực trong công tác tổ chức; định hướng các chủ đề, nội dung cho các Cụm trại tổ chức hoạt động.

- Chịu trách nhiệm thiết kế, dàn dựng Cổng trại chính và trang trí truyên truyền khu vực tổ chức Hội trại

- Phụ trách chương trình biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn nghệ.

- Chuẩn bị và phát hành thư mời lãnh đạo cấp ủy 24 Quận - Huyện, lãnh đạo cấp ủy của các cơ sở Đoàn khu vực trường học, khu vực công nhân lao động có tham gia Hội trại; các đơn vị lực lượng vũ trang kết nghĩa, trú đóng trên địa bàn.

- Lập danh sách Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi chuẩn bị công tác đi thăm, tặng quà.

- Liên hệ mời thêm phóng viên, báo đài Trung ương, Thành phố và cử lực lượng quay phim, chụp ảnh và đưa tin tuyên truyền.

- Chịu trách nhiệm liên hệ với Bệnh viện Huyện Củ Chi hỗ trợ đội ngũ bác sĩ và 01 xe cứu thương trực 24/24, sẵn sàng cơ động.

**3. Các đơn vị tham gia Hội trại:**

- Nắm vững mục đích, yêu cầu của Hội trại, nội quy trại, khẩu hiệu, hiệu lệnh tập hợp. Tích cực tham gia các hoạt động của Hội trại.

- Đơn vị được phân công làm cụm trưởng, cụm phó Hội trại chủ động họp cụm, thống nhất nội dung, phương án kinh phí và điều phối các đơn vị trong cụm tham gia chuẩn bị đảm bảo thực hiện tốt các nội dung trong Hội trại.

- Căn cứ theo nội dung Chương trình hoạt động của Hội trại các đơn vị chuẩn bị chu đáo nội dung để tham gia.

- Tham mưu cấp ủy Đảng, Chính quyền đơn vị hỗ trợ kinh phí tham gia các hoạt động trong Hội trại và những hoạt động theo phân công của cụm trại; chuẩn bị phương tiện đưa đón trại sinh tham gia Hội trại.

- Trang phục: áo Thanh niên Việt Nam; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang mang mặc quân phục thường dùng.

**4. Kinh phí:**

- Ban Tổ chức cấp Thành đảm bảo kinh phí ăn uống cho trại sinh tham gia Hội trại;

- Mỗi cơ sở Đoàn tham gia Hội trại đóng góp kinh phí thực hiện công tác an sinh xã hội: 700.000đ/ đơn vị và đóng kinh phí về cho Ban Tài Chính Thành đoàn Thành Phố Hồ Chí Minh *(Riêng 04 đơn vị LLVT chỉ tham gia đóng phần kinh phí này cho Ban tổ chức theo đơn vị đầu mối của LLVT, không tham gia đóng kinh phí theo đầu mối tham gia các Tiểu trại).*

**VII. TIẾN ĐỘ THỜI GIAN THỰC HIỆN**

- *Tháng 11/2016:*  Xây dựng dự thảo và trình ký Kế hoạch.

*- Ngày 30/11/2016:*  Triển khai thực hiện Kế hoạch.

*- Ngày 01/12/2016:*  Họp triển khai và hợp đồng công tác chuẩn bị.

*- Ngày 05/12/2016:* Khảo sát địa điểm và hoàn thành công tác chuẩn bị.

*- Từ Ngày 15-16/12/2016:* Tổ chức dựng lều trại.

*- Từ ngày 17/12 – 18/12/2016:*  Tổ chức các hoạt động của Hội trại.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội trại truyền thống “Tuổi trẻ giữ nước” năm 2016. Bộ Tư lệnh Thành phố và Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai các cơ sở Đoàn tổ chức thực hiện nghiêm túc tinh thần Kế hoạch này./.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TM. BỘ TƯ LỆNH TP**  TƯ LỆNH  *(Đã ký)*  **Thiếu tướng Trương Văn Hai**  ***Nơi nhận:***  - Quân khu 7: Thủ trưởng BTL, Cục Chính trị;  - Trung ương Đoàn: BBT, VP, Ban ĐKTH TN; Ban TNCN&ĐT;  - Thành ủy: TT, VP, BDV, BTG;  - UBND Thành phố: TT, VP;  - Sở Tài chính TP: BGĐ, VP;  - Bộ Tư lệnh TP: Thủ trưởng, VP, các cơ quan;  - Thành Đoàn: TT, VP, các Ban;  - Ban CHQS 24 quận - huyện;  - 24 Quận - Huyện Đoàn;  - Lưu. |  | **TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN**  PHÓ BÍ THƯ  *(Đã ký)*  **Phạm Hồng Sơn** |